**Про стан підготовки закладів освіти Менської міської ради**

**до нового 2019-2020 навчального року**

З метою забезпечення повноцінного функціонування закладів освіти, створення належних умов для навчання та виховання дітей, здійснення якісної підготовки закладів освіти до організованого початку 2019-2020 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період відділом освіти Менської міської ради видано наказ від 12.06.2019 №179«Про підготовку закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020років», яким затверджено заходи з підготовки енергетичних господарств навчальних закладів Менської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Відділом освіти, керівниками закладів освіти та педагогічними колективами вживаються заходи щодо їх виконання та створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання дітей в закладах дошкільної освіти та учнів в закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти. Вживаються заходи щодо виконання вимог нормативно-технічних документів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Станом на 10.07.2019 року в підпорядкуванні відділу освіти Менської міської ради перебуває 32закладів освіти комунальної форми власності, з них: 14 закладів загальної середньої освіти (в тому числі 9 ЗЗСОІ-ІІІ ступенів та 1 філія І-ІІ ступенів, 5ЗЗСО І-ІІ ступенів),в яких за попередніми даними будуть здобувати освіту здобувають освіту2312 учнів (місто-1522,село-790), 14 ЗДО(в яких виховується 647 дітей, з них в місті-410, сільські-237),4 заклади позашкільної освіти та ІРЦ.

 Всі заклади загальної середньої освіти будуть продовжувати працювати над провадженням Концепції Нової української школи та нового Державного стандарту початкової освіти, відповідно. З 1.09.2019 р. вперше за шкільні парти сяде 214 першокласників.

На даний час відділом освіти вживаються заходи щодо вчасного освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка спрямована на закупівлю сучасних меблів для перших класів, дидактичних матеріалів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для початкових класів.

Згідно спільного розпорядження ОДА та Обласної ради від 16.04.2019 №33 «Про розподіл субвенції» на НУШ буде спрямовано освітньої субвенції **664 772 грн. та на засадах співфінансування (не менше 10% коштів з місцевого бюджету).** Згідно Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на закупівлю: сучасних меблів для початкових класів НУШ спрямовано 40%, дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» - 25%, музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту – 35%,

Проведено тендерні торги на закупівлю сучасних меблів для перших класів. На даний час вже проведені поставки меблів в ЗЗСО на суму: **247 990** грн. (закуплено **157 комплектів** шкільних меблів (одномісні парти та стільці), шафи для зберігання дидактичних матеріалів, наочності, розвиваючих ігор тощо (для 5 ЗЗСО, з найбільшим наповненням 1-х класів для 8-ми класів (Менський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка, Менська гімназія, Стольненський, Макошинський, Дягівський ЗЗСО І-ІІІ ст.) **закуплено 7 великих шаф**, для решти ЗЗСО , з меншим наповненням 1-х класів закуплені менші шафи (7 шт.). Крім цього вже закуплено 7 магнітно-аудиторних дошок для 1-х класів. Залишок коштів, що вивільнилися після проведення аукціону,буде спрямовано на додаткове придбання магнітно-аудиторних дошок, вчительських столів тощо.

Оголошено тендерні закупівлі на придбання ноутбуків для вчителів перших класів НУШ, мультимедійних проекторів з екранами та кріпленнями, кольорових принтерів. На даний вид закупівель буде спрямовано **232 175 грн..**Близько 24 000 грн. буде спрямовано на придбання **мультимедійного контенту.**

Найближчим часом будуть проведені закупівлі дидактичного обладнання: коштів освітньої субвенції буде спрямовано **166 272 грн. та 10% співфінансування з місцевого бюджету.**

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, дошкільної освіти, мистецької освіти були спрямовані й кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2019 року в сумі **285 450 грн.**. За дані кошти було придбано **61 комплект** шкільних меблів (одномісні парти та стільці) для 1-х класів; шафи для 1-х класів на суму 19 290 грн., комп’ютерна та телекомунікаційна апаратура для **ЗЗСО** на суму **123 516 грн**., комп’ютерна техніка для **ЗДО** на суму **43 410 грн**., меблі для **ЗДО** на суму **19 375 грн**., ноутбук для музичної школи (9999 грн.).

Згідно постанови Кабміну від 03.04.2019 року №319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, спільного розпорядження голів ОДА та Обласної ради від 04.07.2019 №67 «Про розподіл субвенції» отримали кошти на придбання персональних комп’ютерів для закладів освіти (**три ЗЗСО згідно додатку**) в сумі **130 664 грн**. освітньої субвенції та на засадах співфінансування (не менше 10%коштів з місцевого бюджету) та кошти для покращення послуг з доступу до Інтернету закладів освіти (згідно додатку**9 ЗЗСО І-ІІІ ступенів**) в сумі **919 245 грн.** без співфінансування.

Наразі оголошено тендер на закупівлю персональних комп’ютерів. Готуються матеріали для оголошення тендеру з покращення доступу до Інтернету закладів освіти. За рахунок субвенції на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти будуть проведені видатки на: придбання послуг з доступу до Інтернету ЗЗСО, придбання мережевого обладнання (комутаторів, роутерів тощо), необхідного для підключення до Інтернету наявної комп’ютерної техніки та персональних комп’ютерів, що будуть придбані за рахунок коштів субвенції, а також комп’ютерної техніки, що належить учням і педагогічним працівникам; забезпечення належної швидкості доступу до Інтернету, а саме: для ЗЗСО з кількістю учнів 100 і більше - **100 Мбіт/**с, для інших закладів освіти – **30 Мбіт/с..**

Згідно розпорядження Кабміну від 18.12.2018 р. №1012-р «Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році», рішення обласної ради від 20.12.2018 року№2-16/ VІІ «Про обласний бюджет на 2019 рік», спільного розпорядження голів ОДАта обласної ради від 19.03.2019 року №25 «Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції» маємо освітню субвенцію на оснащення закладів ЗЗСО засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів в сумі **584 900 грн.** освітньої субвенції та **на засадах співфінансування (не менше 10%коштів з місцевого бюджету).** Проведено тендерні закупівлі та заключено договір на суму **462 198 грн**. на придбання меблів та навчального обладнання для 4-х кабінетів (хімії, математики, біології, географії) Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка. Поставки обладнання вже розпочалися. Решта коштів буде спрямована на придбання мультимедійного та комп’ютерного обладнання для даних кабінетів.

 Згідно даної освітньої субвенції будуть також проведені роботи по забезпеченню належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях ЗЗСО (буде облаштовано 5 санвузлів в наступних ЗЗСО: Макошинський, Блистівський, Синявський, Киселівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Феськівський ЗЗСО І-ІІ ст.. На облаштування санвузлів буде спрямована сума 2 610 000 грн. освітньої субвенції та **на засадах співфінансування (не менше 10% коштів з місцевого бюджету).** Проектно-кошторисна документація замовлена, проекти проходять експертизу, найближчим часом роботи будуть розпочаті.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2019 році проводяться та будуть розпочаті найближчим часом наступні ремонтні роботи:

- капітальний ремонт приміщення Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.(отримано коштів з державного бюджету 500 тис. грн.). Кошти спрямовані на заміну даху приміщення №1, роботи вже ведуться. Проведено заміну вікон в приміщенні №1 даного закладу.

 Згідно розпорядження Кабміну від 10 липня 2019 р. №500-р» «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» визначено перелік об’єктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції:

- капітальний ремонт будівлі комунального закладу мистецька школа «Менська дитяча музична школа» Менської міської ради Менського району Чернігівської області (заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі – 300 тис. грн.);

- капітальний ремонт будівлі Менської гімназії (заміна віконних та дверних блоків у вестибюлі – 410 тис. грн.);

- капітальний ремонт будівлі комунального закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської міської ради Менського району Чернігівської області (заміна вікон на металопластикові енергозберігаючі – 150 тис. грн.);

- будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям Менської гімназії Менської міської ради Менського району за адресою вул. Шевченка, 56 м.Мена Чернігівської області (690 тис. грн.)

 На дані об’єкти замовлено проектно-кошторисну документацію.

 Розпочато роботи по капітальному ремонту примішення спортзалу опорного закладу «Менська ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка (субвенція з співфінансуванням становить 407, 05 тис. грн.).

**Забезпечення паливом закладів освіти:**

* Проведено закупівлю 900 м3 дров на суму 589 500 грн. (**70,8%** від потреби) – потреба 1270 м3. Оголошено тендерні закупівлі на 370 м3 дров на суму 242 350 грн.
* Проведено тендер на закупівлю вугілля на суму 1 350 000 грн.
* Потреба 350 тон. 17.07.2019 відбувся аукціон (ціна за 1 т – 2,5 тис. грн.);
* Оголошено тендер на закупівлю торфобрикету на суму 528 тис. грн.. Потреба 290 т., вже завезено 70 т. (**24%** від потреби).