**Україна**

**МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Менського району Чернігівської області**

**(сорокова сесія сьомого скликання)**

**РІШЕННЯ**

**19 червня 2020 року № 145**

**Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020–2022 роки**

На виконання Меморандуму про наміри та взаємодію між представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Менською міською радою щодо участі Менської міської об’єднаної територіальної громади у програмі «Громада, дружня до дітей та молоді» від 19.08.2019 року, з метою реалізації дітьми та молоддю своїх прав, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Менська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки згідно з додатком 1 до даного рішення, що додається та План моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки згідно з додатком 2 до даного рішення, що додається.

2. Структурним підрозділам Менської міської ради:

2.1. Забезпечити виконання Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки;

2.2 При формуванні проєкту бюджету на відповідні роки передбачити видатки, пов’язані з виконанням вказаного Плану дій;

2.3 здійснювати двічі на рік моніторинг й оцінку реалізації даної ініціативи згідно з додатком 2, результати надавати Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради у термін до 15 січня та 15 липня щороку.

3. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити загальну координацію реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконкому Вишняк Т.С.

**Міський голова Г.А.Примаков**

Додаток 1 до рішення 40 сесії Менської міської ради 7 скликання №145 від 19.06.2020

«Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 – 2022 роки»

**План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»**

**Менської міської об’єднаної територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цілі/завдання/заходи | Індикатор результату, одиниця вимірювання | Термін виконання | Джерело фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн | Відповідальний виконавець | Ризики та припущення |
| всього\* | у т. ч. за роками |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **Ціль 1. Кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення у своїй громаді** | 1) Кількість дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги забезпечено основними соціальними послугами, %2) Частка закладів освіти, в яких забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями, %3) Частка дітей та молоді з особливими потребами, що повідомляють про посилення відчуття благополуччя, %. | **Червень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **6429,238** | **999,5** | **2635,373** | **2794,365** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, погодні умови, відсутність кваліфікованих фахівців, карантинні заходи** |
| **Завдання 1.1.** Діти та молодь громади мають рівний доступ до основних соціальних послуг незалежно від фізичних можливостей, статі, релігії, етнічної приналежності (в тому числі освітніх). | 1) Частка дітей з особливими освітніми потребами охоплених різними соціальними послугами, %2) Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами, % | **Вересень 2020 р. – березень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **5728,238** | **921,0** | **2338,373** | **2468,865** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Відсутність кваліфікованих фахівців, не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19** |
| **Заходи:****1.1.1.** Проведено моніторинг з визначення потреб у різних соціальних послугах серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від 1 до 16 років  | Вересень-жовтень 2020 р., листопад 2022 р. | - | **-** | - | - | - | Відділ освіти |  |
| **1.1.2.** Складено за результатами моніторингу дорожню карту щодо поліпшення соціальних умов та надання соціальних послуг дітям 6-16 років з особливими освітніми потребами громади | Листопад – грудень 2020 р. | - | **-** | - | - | - | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення, відділ освіти |  |
| **1.1.3.** Відкрито інклюзивну групу в Менському ЗДО «Дитяча академія» м. Мена | Вересень 2021 р. | Місцевий бюджет | **400,0** | - | 200,0 | 200,0 | Відділ освіти | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **1.1.4.** Створено в міській раді базу даних сімей громади, що опинились в складних життєвих обставинах з метою ведення обліку відповідних сімей, надання матеріальної та іншої допомоги. | Листопад 2020 р. – Березень 2021 р. | - | **-** | - | - | - | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| **1.1.5.** Дітита молодь віком 6-18 роківсоціально вразливих категорій (які опинились у складних життєвих обставинах, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб) забезпечені соціальним супроводом. | Вересень 2020 р. – грудень 2022 р. | - | **-** | - | - | - | Менський МЦСССДМ |  |
| **1.1.6.** Дітей та молодь віком 6-18 років із соціально вразливих категорій забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти громади. | Червень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **5257,238** | 900,0 | 2116,373 | 2240,865 | Відділ освіти |  |
| **1.1.7**. Створено механізм забезпечення житлом дітей та молоді вразливих категорій, молодих сімей громади наслідком якого є дієва черга на отримання житла особами даної категорії. | Січень – лютий 2021 р. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | Менська міська рада, Служба у справах дітей |  |
| **1.1.8.** Створено пошту довіри в громаді для дітей та молоді віком 6-18 років з особливими освітніми потребами з метою надання психологічної допомоги даним дітям та молоді в кризових ситуаціях. | Березень 2022 р. | Місцевий бюджет | **5,0** | **-** | **-** | 5,0 | Менська міська рада | Відсутність кваліфікованих фахівців |
| **1.1.9.** На базі Менського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує клубне об’єднання «Віконечко» для надання послуг та підтримки дітей і молоді віком 6-18 років з інвалідністю та розвитку їх творчих здібностей. | Січень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **21,0** | 6,0 | 7,0 | 8,0 | Менський МЦСССДМ |  |
| **1.1.10.** Надано матеріальну допомогу дітям-сиротам, батькам дітей з інвалідністю (або особам, які їх заміняють) громади, у яких діти мають діагноз ДЦП віком до 18 років. | Січень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **45,0** | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| **Завдання 1.2.** Діти, молодь та мешканці громади мають безбар’єрний доступ до комунальних закладів громади, в тому числі до закладів освіти. | 1) Частка дітей та молоді (6-18 р.), їх батьків, які вважають що транспортна система, зони відпочинку є «дружніми» до батьків з дитячими візочками та осіб на інвалідних візках, %.2) Частка батьків дітей до 3 років, які вважають, що (і) у громаді забезпечено безперешкодний доступ із дитячими візочками до громадських будівель, %; (іі) транспортна система є ‘дружньою’ до батьків із дитячими візочками,% | **Грудень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **382,0** | **1,0** | **188,0** | **193,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи міської ради** | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи |
| **Заходи:****1.2.1.** Проведено оцінку потреб в облаштуванні падусами адміністративних будівель, закладів освіти, інших комунальних закладів та підприємств громади | Листопад 2020 р. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Відділ архітектури, містобудування та ЖКГ |  |
| **1.2.2.** Облаштовано пандусами з метою забезпечення безбар’єрного доступу 32 заклади освіти громади (загальноосвітні та дошкільні) протягом 3 років  | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **200,0** | - | 100,0 | 100,0 | Відділ освіти | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **1.2.3.** Облаштовано пандусами з метою створення безбар’єрного доступу приміщення міської ради та інші важливі комунальні установи. | Січень 2021 – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **40,0** | - | 20,0 | 20,0 | Менська міська рада, інші структурні підрозділи міської ради |  |
| **1.2.4.** Встановлено на основних адміністративних будівлях громади дзвінки виклику для людей з обмеженими фізичними можливостями (2020 р. – 2, 2021 р. – 6, 2022 р. – 7) протягом наступних 3 років. | Листопад 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **7,0** | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Менська міська рада, відділ архітектури, містобудування та ЖКГ | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **1.2.5.** Встановлено на 15-ти існуючих дитячих майданчиках м. Мена та інших населених пунктів громади ігрові місця для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями.  | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет  | **135,0** | - | 65,0 | 70,0 | Менська міська рада | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи |
| **Завдання 1.3.** Діти та молодь громади з особливими потребами мають право та рівні можливості для самореалізації, розвитку творчих здібностей і вмінь. | 1) Частка дітей та молоді (6-18 р.) громади вразливих категорій (вимушених переселенців, національних меншин, з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах) обізнані про свої права і свободи, %2) Частка дітей та молоді з інвалідністю залучені до творчості та самовизнання на рівні громади,%3) Частка дітей та молоді з особливими потребами, що відчувають повагу до себе, %.4) Частка дітей з інвалідністю охоплених гуртковою та клубною роботою,% | **Червень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **319,0** | **77,5** | **109,0** | **132,5** | **Менська міська рада, структурні підрозділи міської ради** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи, погодні умови** |
| **Заходи:****1.3.1.** Проведено у всіх населених пунктах громади дводенну акцію для дітей та молоді віком 6-25 років до дня спільних дій «Усі діти в рівних правах» з метою просвітницької діяльності щодо прав дитини та молодої людини, в тому числі з особливими потребами, що включає в себе проведення тренінгів, бесід, ігор, виготовлення інформаційних леп-буків. | Листопад 2020 р., 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет | **11,0** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Відділ освіти, Служба в справах дітей |  |
| **1.3.2.**  Для дітей та молоді з особливими потребами віком 6-15 років проведено правознавчу вікторину в Менській публічній бібліотеці «Територія закону» з метою ознайомлення із основними правами та обов’язками їх як активних громадян країни. | Червень 2020 р. | Місцевий бюджет | **0,5** | 0,5 | **-** | **-** | Менська публічна бібліотека | Карантинні заходи |
| **1.3.3.** Проведено в м. Мена фестиваль творчості «Діти України» із залученням дітей та молоді з особливими потребами (в тому числі з обмеженими функціональними можливостями) віком від 6 до 18 років | Серпень 2021 р., серпень 2022 р. | Місцевийбюджет | **22,0** | **-** | 10,0 | 12,0 | Відділ культури, Менський МЦСССДМ | Погодні умови, карантинні заходи |
| **1.3.4.** Проведено в м. Мена благодійний творчий фестиваль «Золотий Фенікс» для дітей та молоді громади віком 6-18 років вразливих категорій з метою збору коштів для придбання необхідних речей для сімей з дітьми та молоддю з інвалідністю та інших вразливих категорій. | Грудень 2020 р., 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет  | **111,0** | 30,0 | 37,0 | 44,0 | Менський МЦСССДМ | Карантинні заходи |
| **1.3.5.** Проведено опен-ейр захід до Дня захисту дітей «На березі дитинства»для дітей та молоді віком 3-18 роківз залученням дітей з інвалідністю з метою розкриття творчого потенціалу дітей громади, налагодження дружнього спілкування між дітьми не залежного від віку, статі, матеріального достатку, релігії, інших ознак. | Червень 2020 р., червень 2021 р., червень 2022 р. | Місцевий бюджет | **14,5** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | Менська публічна бібліотека | Карантинні заходи |
| **1.3.6.** Для дітей та молоді віком 6-18 років з соціально вразливих категорій, в тому числі з інвалідністю, забезпечено доступ до безоплатної освіти в Менській музичній школі.  | Вересень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **130,0** | 40,0 | 45,0 | 45,0 | Відділ освіти |  |
| **1.3.7.** Проведено в закладах загальної середньої освіти громади міжнародну акцію «16 днів проти насильства» для діте та молоді віком 6-18 років з метою попередження і подолання насильства в сім’ї. | Листопад-грудень 2020 р., 2021 р., 2022 р. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | Відділ освіти |  |
| **1.3.8.** Проведено в громаді акцію«Люди дощу» для поширення інформації середжителів про проблеми дітей та молоді з аутизмом. | Березень 2021 р. | Місцевий бюджет | **2,0** | **-** | 2,0 | - | Відділ освіти, Менський МЦСССДМ | Карантинні заходи |
| **1.3.9.** Розроблено інформаційні буклети, сіті-лайти для жителів громади «Крок на зустріч» про особливості поведінки та спілкування з дітьми та молоддю з інвалідністю. | Липень 2020 р. | Місцевий бюджет | **15,0** | **-** | - | 15,0 | Менська міська рада, відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| **1.3.10.** Проведено конкурс малюнківта декоративно-прикладного мистецтва «Можливості – обмежені, здібності – безмежні»для дітей та молоді громади віком 3-18 років з особливими потребами. | Грудень 2021 р., грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **13,0** | - | 6,0 | 7,0 | Менська міська рада |  |
| **Ціль 2. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби, пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці та програмах громади.** | **1) Частка учасників дитячого та/або консультативно-дорадчого органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень в громаді, %.****2) Частка дітей та молоді, які знають про можливість участі у громадському житті громади, %.** | **Червень 2020 р. – Грудень 2022 р.** | **Всього****Місцевий бюджет****Державний бюджет** | **2031,4****1831,4****200,0** | **3,0****3,0** | **906,6****906,6** | **1121,8****921,8****200,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи місько ради** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **Завдання 2.1.** Діти та молодь громади мають право та забезпечені умовами участі та розвитку громадянської активності. | 1) Кількість проведених заходів з активізації громадянської позиції дітей та молоді віком 11 – 18 років, од.2) Частка дітей та молоді віком 12 – 17 років, що отримали знання з діяльності органу місцевого самоврядування, %. | **Червень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Всього****Місцевий бюджет****Державний бюджет** | **308,4****108,4****200,0** | **2,0****2,0** | **65,6****65,6** | **220,8****20,8****200,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи міської ради** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **Заходи:****2.1.1.** Створено Менський міський молодіжний центр для організації дозвілля, розвитку тощо молоді віком 14 – 35 років. | Вересень 2021 р. | Всього Місцевий бюджетДержавний бюджет | **250,0****50,0****200,0** | - | 50,0 | 200,0 | Менська міська рада, сектор сім’ї, молоді та спорту | Карантинна заходи |
| **2.1.2.** Прийнято рішення про створення навчання «Школи молодого посадовця» при Менській міській раді на сесії міської ради та затверджено його Положення. | Жовтень 2020 р. | - | **-** | - | - | - | Менська міська рада | Карантинні заходи |
| **2.1.3.** Відібрано учасників за конкурсом та проведено навчання «Школи молодого посадовця» при Менській міській раді для дітей та молоді громади віком 12 – 17 років. | Грудень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **57,0** | 2,0 | 25,0 | 30,0 | Менська міська рада | Карантинні заходи |
| **2.1.4.** Проведено тренінги для членів існуючих молодіжних громадських організацій та бажаючих створити нову громадську організацію «ГО – це рушій прогресу», діти та молодь віком 14-35 років. | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **1,4** | - | 0,6 | 0,8 | Менська міська рада |  |
| **2.1.5.** Розроблено та затверджено механізм інформуваннядітей та молоді громади (в тому числі їх батьків) про рішення громади, що безпосередньо їх стосуються. | Липень 2020 р. – грудень 2022 р. | - | **-** | - | - | - | Менська міська рада |  |
| **Завдання 2.2.** Діти та молодь громади мають право та можливість бути почутими, висловлювати свою думку та внести свої пропозиції | 1) Частка дітей та молоді, що беруть участь в роботі молодіжної ради, %.2) Кількість рішень громади, які ініціювали або на які вплинули дитячі та консультативно-дорадчі органи, од.3) В громаді існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються, так/ні | **Серпень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Менська міська рада, відділ освіти** | **Карантинні заходи** |
| **Заходи:****2.2.1.** Затверджено рішенням сесії Менської міської ради Положення про Менську молодіжну раду, що відповідає вимогам чинного законодавства. | Серпень 2020 р. | - | - | - | - | - | Менська міська рада | Карантинні заходи |
| **2.2.2.** Оновлено склад Менської молодіжної ради, до якого входить молодь громади віком 14-35 років, в тому числі діти та молодь з обмеженими можливостями, з числа внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. | Грудень 2020 р. | - | **-** | - | - | - | Менська міська рада | Карантинні заходи |
| **2.2.3.** Проведено засідання Менської молодіжної ради відповідно до плану, за підсумками складено відповідні протокольні доручення. | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | - | - | - | - | - | Менська міська рада |  |
| **2.2.4.** Створено Міжшкільний учнівський парламент дітей віком 12-17 років з метою забезпечення права бути почутими, зокрема щодо рішень громади, які їх стосуються безпосередньо. | Жовтень – грудень 2021 р. | - | - | - | - | - | Відділ освіти |  |
| **Завдання 2.3.** Діти та молодь мають право та можливість приймати активну участь у розвитку своєї громади  | 1) Кількість проведених заходів з метою підвищення рівня активності та участі дітей і молоді віком 6-18 років у громадському житті, проведених протягом року, од.2) Частка дітей (13-17) і батьків, які вказали на те, що отримували інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися в громаді протягом останніх 12 місяців, %3) Рівень задоволення дітей 13-17 років власною участю в громадському життя та прийнятті рішень, а також ступінь задоволення батьків залученням їх в обговорення питань, які стосуються інтересів дітей,% | **Листопад 2020 р. – Грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **203,0** | **1,0** | **101,0** | **101,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **Заходи:****2.3.1.** Проведено в Менській публічній бібліотеці гру-квест для дітей та молоді громади віком 6-14 років «Я маю право мати право» з метою оцінки знань основних прав у дітей та молоді і, за можливості, їх розширення. | Листопад 2020 р., 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет | **1,5** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Менська публічна бібліотека | Карантинні заходи |
| **2.3.2**. Відновлено проведення в м. Мена «Студенського форуму» для молоді громади віком 14-35 років з метою об’єднання студентської молоді, повернення їх в громаду, допомоги студентській молоді самореалізуватися, профорієнтаційно спрямувати, а також спонукати молодих людей до духовного зростання, популяризації здорового способу життя. | Серпень 2021 р., серпень 2022 р. | Місцевий бюджет | **200,0** | - | 100,0 | 100,0 | Менський МЦСССДМ, відділ культури | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, погодні умови |
| **2.3.3**. Проведено в приміщення Менської публічної бібліотеки юридичний ринг для дітей та молоді 11-16 років «Чи бувають права без обов’язків» з метою здійснення інформаційно-просвітницької роботи щодо обізнаності дітей та молоді про можливості участі в громадському житті. | Грудень 2020 р. | Місцевий бюджет | **1,5** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Менська публічна бібліотека | Карантинні заходи |
| **Завдання 2.4.** В громаді створено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів / ініціатив.  | 1) Кількість дитячих та молодіжних проєктів/ ініціатив, які отримали фінансування від громади, од2) У громаді передбачено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів та/ або діяльності молодіжних організацій; у плануванні та здійсненні цих ініціатив беруть участь молоді люди (віком 10-24 роки), так/ні | Вересень 2020 р. – грудень 2022 р. | **Місцевий бюджет** | **1520,0** | **-** | **740,0** | **780,0** | **Структурні підрозділи міської ради** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **2.4.1.** Проведено заочний фестиваль дитячих та молодіжних ідей за участю дітей та молоді віком 14-18 років усіх населених пунктів громади «Громада мрії» з метою оцінки проблемних питань розвитку громади, що турбують дітей та молодь. | Вересень – жовтень 2020 р., 2021 р., 2022 р. | - | - | - | - | - | Сектор сім’ї, молоді та спорту | Карантинні заходи |
| **2.4.2.** У громаді створено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів/ініціатив дітей та молоді віком від 14 до 35 років - «Бюджет участі». Забезпечено його функціонування з боку місцевої влади | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **1000,0** | - | 500,0 | 500,0 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **2.4.3.** Проведено в громаді конкурс малих дитячих та молодіжних ініціатив серед дітей та молоді віком 14-18 років «Діти – рушій майбутнього» з метою втілення в життя сучасних прогресивних ідей для покращення умов проживання дітей та молоді в Менській громаді. | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **520,0** | - | 240,0 | 280,0 | Менська міська рада, сектор сім’ї, молоді та спорту | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **Ціль 3. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі.** | **1) Частка дітей та молоді, які почувають себе безпечно в громаді, %****2) Частка дітей та батьків, які вказали що проживають в районі із високим рівнем: (і) забруднення повітря, %; (іі) шуму,%** **3) Частка дітей та молоді громади, які вважають, що екологічна ситуація в регіоні покращується, %.** | **Червень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Всього****Місцевий бюджет****Державний бюджет** | **4509,63****2709,63****1800,0** | **943,34****643,34****300,0** | **1718,59****1018,59****700,0** | **1847,7****1047,7****800,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **Завдання 3.1.** Діти та молодь громади почувають себе безпечно на дорогах громади. | 1) Частка дітей та молоді (13-17 років) і батьків, які вважають дорогу до школи (зі школи) безпечною, %.2) Кількість дітей, що загинули внаслідок ДТП, осіб на 1000 дітей | **Липень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Всього****Місцевий бюджет****Державний бюджет** | **2504,7****704,7****1800,0** | **401,0****101,0****300,0** | **1003,7****303,7****700,0** | **1100,0****300,0****800,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19** |
| **Заходи:****3.1.1.** Встановлено протягом наступних 3 років лежачі поліцейські біля закладів освіти м. Мена, смт. Макошино та інших населених пунктах громади, де заклади освіти розташовані біля пожвавленого руху транспортних засобів, в місцях переходу доріг дітьми та молоддю (2021 р. – 5, 2022 р. – 5). | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **400,0** | - | 200,0 | 200,0 | Відділ освіти | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **3.1.2.** Встановлено дорожні знаки на головних транспортних шляхах громади, м. Мена, з метою регулювання дорожнього руху та попередження виникнення дорожньо-транспортних пригод, в тому числі, за участю дітей та молоді. | Липень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **300,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **3.1.3.** Проведено акціюв закладах освіти громадисеред дітей та молоді віком 6-18 років з розповсюдженням флікерів «Увага, діти на дорозі» з метою пропагування обов’язкового дотримання правил дорожнього руху. | Листопад 2020 р. – грудень 2021 р. | Місцевий бюджет | **4,0** | 1,0 | 3,0 | - | Відділ освіти | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи |
| **3.1.4.** Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію серед вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти щодо дотримання правил дорожнього руху. | Жовтень 2020 р. Жовтень 2021 р., жовтень 2022 р. | - | - | - | - | - | Відділ освіти |  |
| **3.1.5.** Проведено в Менській публічній бібліотеці м. Мена в рамках Глобального тижня безпеки дорожнього руху для дітей та молоді громади віком 3-16 років енциклопедичну вікторину «Подорож у Країну Дорожнього руху» з метою інформаційно-просвітницької роботи по особливостях поводження на дорогах, дотримання правил дорожнього руху. | Травень 2021 р. | Місцевий бюджет | **0,7** | - | 0,7 | - | Менська публічна бібліотека |  |
| **3.1.6.** Здійснено будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади (с. Ліски, Слобідка, Дягова, Стольне, Величківка та ін.). | Липень 2020 р. – грудень 2022 р. | Державний бюджет | **1800,0** | 300,0 | 700,0 | 800,0 | Відділ архітектура, містобудування та житлово-комунального господарства | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **Завдання 3.2.** Кожна дитина та молода людина знає про наслідки негативних проявів та правопорушень. | 1) Частка дітей, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини, %2) Частка дітей, які не курили тютюнові вироби протягом останніх 6 місяців, %3) Кількість дітей та молоді (8-18 років), які стали жертвами правопорушень, осіб4) Кількість дітей, які були арештовані протягом року, осіб | **Червень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **8,8** | **1,0** | **5,8** | **2,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи міської ради, Менський відділ поліції** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **Заходи:****3.2.1.** Проведено у всіх населених пунктах громади профілактичні рейди «Діти вулиці» з метою перевірки житлово-побутових умов проживання і утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та подолання сімейного неблагополуччя. | Щоквартально 2020 р. – 2022 р. | - | - | - | - | - | Служба у справах дітей | Карантинні заходи |
| **3.2.2.** Діти та молодь віком 6-17 років схильні до правопорушень забезпечено психологічним супроводом з метою недопущення повторних правопорушень і виключення їх в подальшому | Вересень 2020 р. – грудень 2022 р. | - | - | - | - | - | Відділ освіти  | Карантинні заходи |
| **3.2.3.** Проведено в м. Мена, смт. Макошино та селах громади акцію «Ми проти тютюнопаління» для дітей та молоді громади віком 6-24 роки з метою популяризації здорового способу життя, формування відповідального відношення до життя та мотивації відмови від тютюнопаління. | Травень 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет | **5,0** | - | 3,0 | 2,0 | Менська міська рада, відділ освіти | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинна заходи |
| **3.2.4.** Проведено відео лекторій для дітей та молоді громади віком 12-24 роки «Захисти себе від туберкульозу» з метою профілактики та формування толерантного відношення до пацієнтів. | Березень 2021 р. | Місцевий бюджет | 0,8 | - | 0,8 | - | Менський МЦСССДМ | Карантинні заходи |
| **3.2.5.** Виготовлено та розповсюджено серед дітей та молоді віком 12-24 роки 14 населених пунктів громади інформаційну продукцію (буклети, флаєри, плакати, сіті-лайти тощо) з питань протидії алкоголізму, формування відповідального відношення до життя та мотивації відмови від споживанні алкогольних та слабоалкогольних напоїв. | Серпень 2020 р., 2021 р. | Місцевий бюджет | 3,0 | 1,0 | 2,0 | - | Менська міська рада, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинна заходи |
| **3.2.6.** Проведено в 17 населених пунктах громади, в тому числі в м. Мена, інформаційно-просвітницьку кампанію щодо профілактики злочинів та правопорушень серед дітей та молоді громади віком 10-24 роки. | Щоквартально 2020 р. – 2022 р. | - | - | - | - | - | Служба у справах дітей, Менський відділ поліції | Карантинні заходи |
| **Завдання 3.3.** Діти та молодь громади відчувають себе в безпеці під час навчання та вдома. | 1) Частка дітей, які вказали на те що, перебуваючи вдома, вони піддавалися фізичному та/або психічному насильству протягом останніх 12 місяців,%2) Частка батьків, які погоджуються з тим, що фізичне покарання дітей є необхідним для виховання дітей, %3) Частка дітей, які потерпали від насилля однолітків в школах,% 4) В громаді існує механізм запобігання випадків насильства над дітьми та булінгу, та реагування на відповідні скарги, так/ні  | **Серпень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **600,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **Менська міська рада, структурні підрозділи міської ради** | **Карантинні заходи, не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19** |
| **3.3.1.** Проведено профілактичні заходи (лекції, круглі столи, дебати) для дітей віком 6-17 років та їх батьків в закладах освіти, на базі Менської публічної бібліотеки та ін., щодо попередження насильства в сім’ї, або появи певної загрози. | Серпень 2020 р. – грудень 2022 р. | - | - | - | - | - | Служба в справах дітей | Карантинні заходи |
| **3.3.2.** Проведено в закладах загальної середньої освіти ряд заходів (тренінги, показ відео-матеріалів, анонімне анкетування та ін.) серед дітей та молоді віком 6-17 років на тему «Дитинство без булінгу» з метою попередження випадків булінгу серед однолітків та вчинення самогубства неповнолітніми. | Жовтень 2020 р. – грудень 2022 р. | - | - | - | - | - | Відділ освіти | Карантинні заходи |
| **3.3.3.** Розширено мережу засобів відеоспостереження в громадських місцях, навчальних закладів громади з метою виявлення правопорушень і злочинів та запобіганню їх скоєння. Встановлено 100 відеокамер у 14 населених пунктах громади. | Травень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **600,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Менська міська рада | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **Завдання 3.4.**Діти та молодь громади проживають в безпечному екологічному середовищі. | 1) Частка дітей та молоді 8-18 років, їх батьків, які вважають, що їх населений пункт чистий,%.2) Частка дітей і батьків, які вказали на те, що навколо будинків чисто і немає сміття, %3) Частка дітей 13-18 років та батьків, які вказали на те що порадили б переїхати в свою громаду, % | **Серпень 2020 р. – грудень 2022 р.** | **Місцевий бюджет** | **1396,13** | **341,34** | **509,09** | **545,7** | **Менська міська рада, структурні підрозділи** | **Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинні заходи** |
| **3.4.1.** Запроваджено в 17 закладах освіти громади роздільний збір сміття (2021 р. – 8, 2022 р. – 9) та проведено інформаційну кампанію серед дітей та молоді віком 3-18 років щодо особливостей та значення сортування сміття для здоров’я людини. | Січень 2021 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **200,0** | - | 100,0 | 100,0 | Відділ освіти, відділ архітектура, містобудування та житлово-комунального господарства | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **3.4.2.** Встановлено в закладах освіти, приміщенні міської ради 16 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок для попередження забруднення навколишнього середовища небезпечними продуктами розкладу відпрацьованих батарейок. | Серпень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **22,8** | 0,8 | 10,0 | 12,0 | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| **3.4.3.** Облаштовано жителями громади, в тому числі дітьми і молоддю віком 14-25 років, зелені зони (вулиці, сквери, алеї) на території населених пунктів громади загального користування з врахуванням думки дітей та молоді. | Жовтень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **100,0** | 20,0 | 40,0 | 40,0 | КП «Менакомунпослуга» | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинна заходи |
| **3.4.4.** Проведено у 16 населених пунктах громади щорічні акції «За чисте довкілля» «Зробимо Менську громаду чистішою» за участю дітей та молоді громади з метою прищеплювання любові до природи у дітей та молоді 6-18 років, дорослого населення, прибирання забруднених територій населених пунктів громади, ліквідації стихійних звалищ. | Січень 2020 р. – грудень 2022 р. | Місцевий бюджет | **1,0** | - | 0,5 | 0,5 | Менська міська рада, відділ освіти | Карантинні заходи |
| **3.4.5.** Проведено в м. Мена та інших населених пунктах громади велопроїзд за участю дітей та молоді громади віком 13-18 років за збереження лісових насаджень, з метою виявлення несанкціонованої вирубки лісів та попередження появи нових таких випадків. | Червень 2021 р., 2022 р. | - | **-** | - | - | - | Менська міська рада |  |
| **3.4.6.** Проведено в м.Мена щорічний молодіжний фестиваль музики, творчості світла та розвитку «ЛюМена» в рамках відзначення Дня сталої енергії з метою пропагування серед населення впровадження енергозберігаючих технологій в громаді з залученням до організації та проведення дітей та молоді віком 14-35 років. | Серпень 2020 р., 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет | **954,8** | 288,0 | 316,8 | 350,0 | Відділ культури | Карантинні заходи, не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19 |
| **3.4.7.** Проведено в громаді екологічний фестиваль з залученням до організації та проведення дітей та молоді віком 6-35 років з метою пропагування здорового способу життя, вторинного використання побутових відходів та ін. | Серпень 2020 р, 2021 р., 2022 р. | Місцевий бюджет | **105,53** | 32,54 | 35,79 | 37,2 | Відділ культури | Не достатнє фінансування з огляду на боротьбу з наслідками коронавірусної інфекції COVID-19, карантинна заходи |
| **3.4.8.** Проведено інформаційну кампанію серед населення громади (охоплено всі населенні пункти) про шкоду випалу сухої трави, забрудненню повітря «Мала іскра – великі проблеми». Виготовлено та розповсюджено матеріали (флаєри, буклети, плакати тощо) із залученням дітей та молоді віком 13-17 років. | Березень 2021 р., березень 2022 р. | Місцевий бюджет | **12,0** | - | 6,0 | 6,0 | Менська міська рада |  |

Додаток 2 до рішення 40 сесії Менської міської ради 7 скликання № 145 від 19.06.2020

«Про затвердження Плану дій та Плану моніторингу й оцінки реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Менській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 – 2022 роки»

**План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій Менської міської об’єднаної територіальної громади**

| **Індикатори** | **Дезагрегація** | **Вихідні дані** | **Цільові та фактичні показники** | **Джерело інформації** | **Відповідаль-ний за збирання даних** | **Коментарі**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рік** | **Значення** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **Ціль 1. Кожна дитина та молода людина відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення у своїй громаді** |
| 1) Кількість дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги, забезпечено основними соціальними послугами, % | За статтюЗа віком6-16 років17-25 років | 2019 | 6262,1 | 6363,3 |  | 70,371,1 |  | 83,583,8 |  | Звітні дані | Відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| 2) Частка закладів освіти, в яких забезпечено безперешкодний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями, % | За типом закладу освітиЗа населеними пунктами | 2019 | 36,7 | 51 |  | 68 |  | 87,5 |  | Адмінстративні дані, звіт ЗНЗ-1 | Відділ освіти |  |
| 3) Частка дітей та молоді з особливими потребами, що повідомляють про посилення відчуття благополуччя, %. | За статтюЗа віком6-16 років17-25 років | 2019 | 3548 | 3850 |  | 4862 |  | 6973 |  | Результати опитування, анкети | Відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| **Завдання 1.1.** Діти та молодь громади мають рівний доступ до основних соціальних послуг незалежно від фізичних можливостей, статі, релігії, етнічної приналежності (в тому числі освітніх). |
| 1) Частка дітей з особливими освітніми потребами охоплених різними соціальними послугами (освітні, медичне обслуговування, психологічний супровід та ін.), % | За статтюЗа віком6-16 років | 2019 | 62,1 | 63 |  | 79 |  | 89,8 |  | Звітні дані | Відділ освіти |  |
| 2) Частка дітей, охоплених інклюзивним навчанням, від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами, % | За статтюЗа віком6-13 років14-18 років | 2019 | 8582 | 8582 |  | 8684 |  | 8686 |  | Адмінстративні дані, звіт ЗНЗ-1 | Відділ освіти |  |
| Захід 1.1.1. Проведено моніторинг з визначення потреб у різних соціальних послугах серед батьків дітей з особливими освітніми потребами віком від 1 до 16 років |
| Моніторинговий звіт підготовлено, так/ні | - | 2019 |  | Так |  | - |  | - |  | Адміністративні дані, наявний звіт | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Кількість дітей, молоді громади та їх батьків, яких було опитано, осіб | За віком6-13 років14-18 роківБатьки | 2019 | - | 145150100 |  |  |  | 187189120 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| Захід 1.1.2. Складено за результатами моніторингу дорожню карту щодо поліпшення соціальних умов та надання соціальних послуг дітям 6-16 років з особливими освітніми потребами громади |
| Дорожня карта підготовлена та розповсюдження серед цільової аудиторії, Так/ні | - | 2019 | - |  |  | Так |  |  |  | дорожня картаСписок розилки | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення, відділ освіти |  |
| Захід 1.1.3. Відкрито інклюзивну групу в Менському ЗДО «Дитяча академія» м. Мена |
| Інклюзивну групу відкрито, так/ні | - | 2019 | - |  |  | Так |  | - |  | Пулікації в ЗМІ, фото, відео, звіт 85-к | Відділ освіти |  |
| Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в групі, осіб | За статтюЗа віком3-6 років | 2019 | 0 |  |  | 12 |  | 15 |  | Адміністративні дані, звіт 85-к | Відділ освіти |  |
| Захід 1.1.4. Створено в міській раді базу даних сімей громади, що опинились в складних життєвих обставинах з метою ведення обліку відповідних сімей, надання матеріальної та іншої допомоги |
| Базу даних сімей що опинились в складних життєвих обставинах створено, Так/ні | - | 2019 | - |  |  | Так |  | Так |  | Наявна база даних в міській раді | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Кількість сімей в базі даних, які потребують допомоги, од | За категоріями | 2019 | - | 98 |  | 126 |  | 128 |  | База даних  | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Захід 1.1.5. Дітита молодь віком 6-18 років соціально вразливих категорій (які опинились у складних життєвих обставинах, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб) забезпечені соціальним супроводом. |
| Частка дітей вразливих категорій, які проживають на території громади охоплені соціальним супроводом, %. | За віком6-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | 3645 | 3848 |  | 4252 |  | 4658 |  | Оперативна інформація по реалізації плану дій | Менський МЦСССДМ |  |
| Захід 1.1.6. Дітей та молодь віком 6-18 років із соціально вразливих категорій забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти громади. |
| Частка дітей із соціально вразливих категорій, забезпечених безкоштовним харчуванням в закладах загальної середньої освіти,% | За віком6-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | 9087 | 9087 |  | 9189 |  | 9290 |  | Звітні дані закладів освіти, звіти бухгалтерського обліку, оперативна інформація відділу освіти | Відділ освіти |  |
| Кількість дітей, яких забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах освіти, осіб | За статтюЗа віком6-12 років13-17 років | 2019 | 904254 | 904254 |  | 915260 |  | 935265 |  | Звітні дані, виконання норм харчування | Відділ освіти |  |
| Захід 1.1.7. Створено механізм забезпечення житлом дітей та молоді вразливих категорій, молодих сімей громади наслідком якого є дієва черга на отримання житла особами даної категорії. |
| Розроблено чіткий механізм зарахування до черги та створено чергу на отримання житла, Так/ні | - | 2019 | - | - |  | Так |  | Так |  | Кількість осіб, що знаходяться в черзі | Менська міська рада, служба у справах дітей |  |
| Кількість осіб з числа дітей і молоді та сімей з вразливих верств, які перебувають на черзі, осіб | За статтюЗа віком | 2019 | 5 | 5 |  | 10 |  | 12 |  | Оперативна інформація по реалізації плану дій | Менська міська рада, служба у справах дітей |  |
| Захід 1.1.8. Створено пошту довіри в громаді для дітей та молоді віком 6-18 років з особливими освітніми потребами з метою надання психологічної допомоги даним дітям та молоді в кризових ситуаціях. |
| Створено поштову скриньку, Так/ні  | - | 2019 | - | - |  | - |  | Так |  | Інформація в ЗМІ, оперативна інформація по реалізації плану дій | Менська міська рада |  |
| Створено вакансію та наявний фахівець з надання психологічної допомоги дітям та молоді з особливими потребами, Так/ні | - | 2019 | - | - |  | - |  | Так |  | Інформація на офіційному веб-сайті про наявну вакансію | Менська міська рада |  |
| Кількість надісланих листів на поштову скриньку, од | - | 2019 | - | - |  | - |  | 56 |  | Оперативна інформація по реалізації плану дій | Менська міська рада |  |
| Кількість дітей та молоді, які звернулися до фахівця за допомогою та/або за консультацією, осіб | За віком6-18 роківЗа статтю | 2019 | - | - |  | - |  | 56 |  | Оперативна інформація по реалізації плану дій | Менська міська рада |  |
| Захід 1.1.9. На базі Менського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді наявне клубне об’єднання «Віконечко» для надання послуг та підтримки дітей і молоді віком 6-18 років з інвалідністю та розвитку їх творчих здібностей. |
| Кількість заходів, які проведено у клубному об’єднанні «Віконечко», протягом року, од | За напрямками | 2019 | 13 | 13 |  | 21 |  | 30 |  | Оперативна інформація про діяльність клубу, фото, відео | Менський МЦСССДМ |  |
| Кількість дітей та молоді громади, які приймають участь у заходах клубного об’єднання «Віконечко», осіб | За віком6-13 років14-18 років | 2019 | 1222 | 1626 |  | 2627 |  | 3836 |  | Оперативна інформація про діяльність клубу, фото заходів | Менський МЦСССДМ |  |
| Захід 1.1.10. Надано матеріальну допомогу дітям-сиротам, батькам дітей з інвалідністю (або особам, які їх заміняють) громади, у яких діти мають діагноз ДЦП віком до 18 років. |
| Кількість осіб з числа цільової аудиторії, які отримали матеріальну допомогу, осіб | За категоріями | 2019 | 0 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | Платіжні доручення | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| **Завдання 1.2.** Діти, молодь та мешканці громади мають безбар’єрний доступ до комунальних закладів громади, в тому числі до закладів освіти. |
| 1) Частка дітей та молоді (6-18 р.), їх батьків, які вважають що транспортна система, зони відпочинку є «дружніми» до батьків з дитячими візочками та осіб на інвалідних візках, %. | За статтюЗа віком6-18 роківБатьки | 2019 | 57,275,4 | 5876 |  | 7881 |  | 89,190 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| 2) Частка батьків дітей до 3 років, які вважають, що (і) у громаді забезпечено безперешкодний доступ із дитячими візочками до громадських будівель, %; (іі) транспортна система є ‘дружньою’ до батьків із дитячими візочками,% | -  | 2019 | (і)57,2(іі)75,4 | 6079 |  | 7985 |  | 89,190 |  | Результати анкетування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Захід 1.2.1. Проведено оцінку потреб в облаштуванні падусами адміністративних будівель, закладів освіти, інших комунальних закладів та підприємств громади. |
| Оціночний звіт підготовлено, так/ні | - | 2019 | - | Так |  | - |  | - |  | Оціночний звіт затверджений відповідним рішенням | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| Кількість будівель, які потребують облаштування пандусами в громаді, од | За населеними пунктами | 2019 | - | 27 |  | 22 |  | 0 |  | Оціночний звіт затверджений відповідним рішенням | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| Захід 1.2.2. Облаштовано пандусами з метою забезпечення безбар’єрного доступу 32 заклади освіти громади (загальноосвітні та дошкільні) протягом 3 років |
| Кількість закладів освіти, в яких облаштовано пандуси, од | За типом закладуЗа населеними пунктами | 2019 | 55 | 55 |  | 2314 |  | 3214 |  | Звітні дані, звіт ЗНЗ-1, фото закладів | Відділ освіти |  |
| Захід 1.2.3. Облаштовано пандусами з метою створення безбар’єрного доступу в приміщеня міської ради та інші важливі комунальні установи. |
| Менська міська рада облаштована пандусами, так/ні | - | 2019 | - | - |  | Так |  | - |  | Звітні дані, фото | Менська міська рада |  |
| Кількість інших адміністративних будівель (приміщень старостатів, Менської публічної бібліотеки та ін.), облаштованих пандусами, од | За типом будівліЗа населеними пунктами | 2019 | -- | -- |  | 33 |  | 66 |  | Звітні дані, фото | Менська міська рада, інші структурні підрозділи міської ради |  |
| Захід 1.2.4. Встановлено на основних адміністративних будівлях громади дзвінки виклику для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями (2020 р. – 2, 2021 р. – 6, 2022 р. – 7) протягом наступних 3 років |
| Кількість адміністративних будівель, оснащених дзвінками виклику, од | За типом будівліЗа населеними пунктами | 2019 | 00 | 11 |  | 44 |  | 75 |  | Звітні дані, фото будівель | Менська міська рада, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| Захід 1.2.5. Встановлено на 15-ти існуючих дитячих майданчиках м. Мена та інших населених пунктів громади ігрові місця для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями. |
| Кількість майданчиків в громаді, в яких облаштовано місця для дітей з особливими потребами, од | - | 2019 | 0 | 0 |  | 11 |  | 15 |  | Акти виконаних робіт, фото майданчиків | Менська міська рада |  |
| Частка батьків дітей з особливими потребами, які задоволені «інклюзивними» майданчиками в громаді, % | БатькиЗа статтю | 2019 | - | 15 |  | 41 |  | 62 |  | Результати анкетування | Менська міська рада |  |
| **Завдання 1.3.** Діти та молодь громади з особливими потребами мають право та рівні можливості для самореалізації, розвитку творчих здібностей і вмінь. |
| 1) Частка дітей та молоді (6-18 р.) громади вразливих категорій (вимушених переселенців, національних меншин, з сімей, що опинились в складних життєвих обставинах) обізнані про свої права і свободи, % | За віком 6-18 роківЗа статтю | 2019 | 86 | 89 |  | 93 |  | 95 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| 2) Частка дітей та молоді з інвалідністю залучені до творчості та самовизнання на рівні громади,% | За віком6-13 років14-25 роківЗа статтю | 2019 | 7873 | 8075 |  | 8379 |  | 8988 |  | Результати опитування, творчі звіти, фото | Менська міська рада |  |
| 3) Частка дітей та молоді з особливими потребами, що відчувають повагу до себе, %. | За віком6-13 років14-25 роківЗа статтю | 2019 | 6468 | 7273 |  | 8687 |  | 9295 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| 4) Частка дітей з інвалідністю охоплених гуртковою та клубною роботою,% | За статтюЗа віком6-18 років | 2019 | 47,1 | 59 |  | 71,2 |  | 82,8 |  | Оперативні дані по реалізації плану дій, фото | Відділ освіти |  |
| Захід 1.3.1. Проведено у всіх населених пунктах громади дводенну акцію для дітей та молоді віком 6-25 років до дня спільних дій «Усі діти в рівних правах» з метою просвітницької діяльності щодо прав дитини та молодої людини, в тому числі з особливими потребами, що включає в себе проведення тренінгів, бесід, ігр, виготовлення інформаційних леп-буків. |
| Кількість населених пунктів громади в яких проведено акцію, од | - | 2019 | - | 14 |  | 20 |  | 30 |  | Оперативні дані по реалізації плану дій, фото, відео з акції | Відділ освіти, служба у справах дітей |  |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь в акції,% | За віком6-13 років14-18 років19-25 роківЗа статтю | 2019 | - | 858761 |  | 878868 |  | 959675 |  | Інформація в ЗМІ, фото з акції | Відділ освіти, служба у справах дітей |  |
| Захід 1.3.2. Для дітей та молоді з особливими потребами віком 6-15 років проведено правознавчу вікторину в Менській публічній бібліотеці «Територія закону» з метою ознайомлення із основними правами та обов’язками їх як активних громадян країни. |
| Кількість дітей, в тому числі з особливими потребами, що взяли участь у вікторині, осіб | За віком6-15 роківЗа статтю | 2019 | - | 45 |  | - |  | 40 |  | Звітні дані по реалізації плану дій, фото з заходу | Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 1.3.3. Проведено в м. Мена фестиваль творчості «Діти України» із залученням дітей та молоді з особливими потребами (в тому числі з обмеженими функціональними можливостями) віком від 6 до 18 років |
| Фестиваль творчості організовано та проведено, так/ні | - | 2019 | - | - |  | Так |  | Так |  | Фото з фестивалю | Відділ культури, Менський МЦСССДМ |  |
| Кількість дітей та молоді, що взяли участь у фестивалі творчості, в тому числі з особливими потребами, осіб | За віком6-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | - | - |  | 4535 |  | 4836 |  | Звітні дані по реалізації плану дій, фото, кількість творчих робіт дітей | Відділ культури, Менський МЦСССДМ |  |
| Захід 1.3.4. Проведено в м. Мена благодійний творчий фестиваль «Золотий Фенікс» для дітей та молоді громади віком 6-18 років вразливих категорій з метою збору коштів для придбання необхідних речей для сімей з дітьми та молоддю з інвалідністю та інших вразливих категорій. |
| Кількість дітей та молоді, що були залучені для проведення фестивалю, в тому числі з особливими потребами, осіб | За віком6-14 років15-18 роківЗа статтю | 2019 | - | 3530 |  | 3633 |  | 3634 |  | Оперативні дані по проведенню заходу, інформація в ЗМІ, фото | Менський МЦСССДМ |  |
| Кількість глядачів з числа жителів громади, осіб | За віком0-18 років19-35 років36 років і старшеЗа статтю | 2019 | - | 110200110 |  | 120210100 |  | 120210100 |  | Публікації в ЗМІ, фото, кількість проданих квитків | Менський МЦСССДМ |  |
| Сума зібраних коштів, в ході проведення благодійного фестивалю, які будуть передані для дітей та молоді громади вразливих категорій, грн. |  | 2019 | - | 22000 |  | 23000 |  | 23000 |  | Звіт про проведення заходу, Акт зібраних коштів | Менський МЦСССДМ |  |
| Захід 1.3.5. Проведено опен-ейр захід до Дня захисту дітей «На березі дитинства»для дітей та молоді віком 3-18 років з залученням дітей з інвалідністю з метою розкриття творчого потенціалу дітей громади, налагодження дружнього спілкування між дітьми не залежного від віку, статі, матеріального достатку, релігії, інших ознак. |
| Захід організовано та проведено, так/ні | - | 2019 | - | Так |  | Так |  | Так |  | Фото, відео, анонси у мережі Інтернет | Менська публіна біблотека |  |
| Кількість дітей та молоді громади, в тому числі з числі дітей з інвалідністю, які взяли участь у заході, осіб. | За віком3-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | - | 3525 |  | 3528 |  | 3730 |  | Звітні дані, фото з заходу | Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 1.3.6. Для дітей та молоді віком 6-18 років з соціально вразливих категорій, в тому числі з інвалідністю, забезпечено доступ до безоплатної освіти в Менській музичній школі. |
| Кількість дітей пільгових категорій, які навчаються в Менській музичній школі, осіб | За віком6-12 років13-18 роківЗа статтю | 2019 | 2016 | 2016 |  | 2220 |  | 2322 |  | Звіт відділу освіти | Відділ освіти |  |
| Захід 1.3.7. Проведено в закладах загальної середньої освіти громади міжнародну акцію «16 днів проти насильства» для дітей та молоді віком 6-18 років з метою попередження і подолання насильства в сім’ї. |
| Кількість закладів які взяли участь в акції, од | За типами закладів освіти | 2019 | - | 14 |  | 14 |  | 14 |  | Звіт відділу освіти, публікації в ЗМІ, фотозвіт | Відділ освіти |  |
| Кількість проведених заходів в рамках акції, од. | - | 2019 | - | 12 |  | 15 |  | 16 |  | Звіт відділу освіти про заходи, публікації в ЗМІ, фотозвіт | Відділ освіти |  |
| Частка дітей та молоді шкільного віку громади, що взяли участь в акції, % | За віком6-12 років13-18 роківЗа статтю | 2019 | - | 7573 |  | 7778 |  | 8684 |  | Звіт відділу освіти, відео з акції | Відділ освіти |  |
| Захід 1.3.8. Проведено в громаді акцію«Люди дощу» для поширення інформації середжителів про проблеми дітей та молоді з аутизмом. |
| Проведено анкетування серед дітей та молоді громади, дорослого населення щодо суті хвороби аутизму, так/ні | - | 2019 | - | Так  |  | Так |  | Так |  | Кількість заповнених анкет | Відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Частка жителів громади, що обізнані в проблемах дітей та молоді з аутизмом і знають як поводити себе з такими дітьми, % | За віком6-18 років19-35 років36 років і старшіЗа статтю | 2019 | - | 707265 |  | 948992 |  | 969092 |  | Результати анкетування | Відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Захід 1.3.9. Розроблено інформаційні буклети, сіті-лайти для жителів громади «Крок на зустріч» про особливості поведінки та спілкування з дітьми та молоддю з інвалідністю. |
| Кількість виготовленої друкованої продукції по відповідній тематиці та розповсюдженої серед населення громади, од. | - | 2019 | - | - |  | - |  | 13000 |  | Звіти профільних відділів, наявна продукція | Міська рада, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Частка жителів громади які вказали на те, що поширена інформація до досить актуальною та корисною, % | За віком6-18 років19-35 років36 років і старшіЗа статтю | 2019 | - | - |  | - |  | 939495 |  | Результати анкетування | Відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення  |  |
| Частка дітей та молоді громади, що обізнані про особливості поведінки та спілкування з дітьми з інвалідністю, %. | За віком6-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | - | - |  | - |  | 8789 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| Захід 1.3.10. Проведено конкурс малюнків та декоративно-прикладного мистецтва «Можливості – обмежені, здібності – безмежні» для дітей та молоді громади віком 3-18 років з особливими потребами. |
| Конкурс проведено, дітей залучено, так/ні | - | 2019 | - | - |  | Так |  | Так |  | Фото, кількість конкурсних робіт, проведена церемонія нагородження призерів | Менська міська рада |  |
| Кількість учасників конкурсу з числа дітей та молоді громади з особливими потребами, осіб | За віком 3-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | - | - |  | 1520 |  | 2932 |  | Звіт про захід, фотозвіт | Менська міська рада |  |
| **Ціль 2. Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби, пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці та програмах громади.** |
| 1) Частка учасників дитячого та/або консультативно-дорадчого органу, які вважають, що їхню думку враховують при прийнятті рішень в громаді, %. | За віком14-18 років19-35 роківЗа статтю | 2019 | 8081 | 8081 |  | 9190 |  | 10099 |  | Результати опитування | Менська міська рада |  |
| 2) Частка дітей та молоді, які знають про можливість участі у громадському житті громади, %. | За віком6-13 років14-18 роківЗа статтю | 2019 | 9493 | 9493 |  | 9694 |  | 10099 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| **Захід 2.1.** Діти та молодь громади мають право та забезпечені умовами участі та умови для розвитку громадянської активності. |
| 1) Кількість проведених заходів з активізації громадянської позиції дітей та молоді віком 11 – 18 років, од. | - | 2019 | - | 2 |  | 8 |  | 9 |  | Оперативна інформація по реалізації плану дій, фото з заходів | Менська міська рада |  |
| 2) Частка дітей та молоді віком 12 – 17 років, що отримали знання з діяльності органу місцевого самоврядування, %. | За віком 12-17 роківЗа статтю | 2019 | - | 5 |  | 35 |  | 40 |  | Фотозвіт, листи реєстрації, результати анкетування | Менська міська рада |  |
| Захід 2.1.1. Створено Менський міський молодіжний центр для організації дозвілля, розвитку тощо молоді віком 14 – 35 років. |
| Менський міський молодіжний центр функціонує в м. Мена, так/ні | - | 2019 | - | - |  | Так |  | - |  | Адміністративні дані, фотозвіт | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Кількість проведених заходів протягом року в молодіжному цетрі за участю дітей та молоді громади, од. | За категоріями | 2019 | - | - |  | 45 |  | 81 |  | Фото звіти, результати анкетувань | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Кількість дітей та молоді громади, що взяли участь в заходах, в тому числі їх організації, осіб | За статтюЗа віком14-18 років19-25 років26-35 років | 2019 | - | - |  | 352015 |  | 402616 |  | Річний звіт відділу, фотозвіти | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 2.1.2. Прийнято рішення про створення «Школи молодого посадовця» при Менській міській раді на сесії міської ради та затвердженого його Положення. |
| Наявне рішення про створення «Школи молодого посадовця», так/ні | -  | 2019 | - | Так |  | - |  | - |  | Рішення сесії міської ради | Менська міська рада |  |
| Захід 2.1.3. Відібрано учасників за конкурсом та проведено навчання «Школи молодого посадовця» при Менській міській раді для дітей та молоді громади віком 12 – 17 років. |
| Кількість дітей та молоді громади, що пройшли навчання, осіб | За статтюЗа віком 12-17 років | 2019 | - | 15 |  | 25 |  | 29 |  | Фотозвіти,кількість вручених свідоцтв про навчання | Менська міська рада |  |
| Захід 2.1.4. Проведено тренінги для членів існуючих молодіжних громадських організацій та бажачих створити нову громадську організацію «ГО – це рушій прогресу», діти та молодь віком 14-35 років. |
| Кількість громадських організацій, залучених до організації та проведення тренінгів, од. | За напрямками | 2019 | - | - |  | 5 |  | 5 |  | Фотозвіти, лист реєстрації учасників | Менська міська рада |  |
| Кількість учасників тренінгів з числа дітей та молоді, осіб | За статтюЗа віком14-18 років19-35 років | 2019 | - | - |  | 2520 |  | 2723 |  | Звітні дані, фото, дані лист реєстрації учасників | Менська міська рада |  |
| Захід 2.1.5. Розроблено та затверджено механізм інформуваннядітей та молоді громади (в тому числі їх батьків) про рішення громади, що їх безпосередньо стосуються. |
| Наявний чіткий механізм інформування про прийняті рішення, так/ні | - | 2019 | - | Так |  | - |  | - |  | Рішення про створення, кількість публікацій в ЗМІ | Менська міська рада |  |
| Кількість ресурсів, залучених для інформування дітей та молоді, їх батьків, од. | За напрямками | 2019 | 2 | 3 |  | 5 |  | 5 |  | Кількість публікацій в ЗМІ, акти про кількість залучених ресурсів | Менська міська рада |  |
| **Завдання 2.2.** Діти та молодь громади мають право та можливість бути почутими, висловити свою думку та внести свої пропозиції |
| 1) Частка дітей та молоді, що беруть участь в роботі молодіжної ради, %. | За статтюЗа віком 14-25 років26 – 35 років | 2019 | 110 | 110 |  | 1210 |  | 1211 |  | Розпорядження голови міської ради, Протоколи засідань | Менська міська рада |  |
| 2) Кількість рішень громади, які ініціювали або на які вплинули дитячі та консультативно-дорадчі органи, од. | За напрямками | 2019 | 0 | 5 |  | 15 |  | 22 |  | Протоколи засідань | Менська міська рада |  |
| 3) В громаді існує механізм інформування дітей та батьків про рішення громади, які їх стосуються, так/ні | - | 2019 | Так | Так |  | Так  |  | Так |  | Розпорядження голови міської ради, акти про кількість залучених ресурсів | Менська міська рада |  |
| Захід 2.2.1. Затверджено рішенням сесії Менської міської ради Положення про Менську молодіжну раду, що відповідає вимогам чинного законодавства. |
| Наявне рішення про затвердження Положення про Менську молодіжну раду, так/ні | - | 2019 | - | Так |  | - |  | - |  | Рішення сесії міської ради | Менська міська рада |  |
| Захід 2.2.2. Оновлено склад Менської молодіжної ради, до якого входить молодь громади віком 14-35 років, в тому числі діти та молодь з обмеженими можливостями, з числа внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. |
| Презентацію Менської молодіжної ради проведено серед широкого загалу дітей та молоді громади (стрім трансляція в фейсбук), так/ні | - | 2019 | - | Так |  | - |  | - |  | Фотозвіт, кількість публікацій в ЗМІ | Менська міська рада |  |
| Збір анкет для формування складу Менської молодіжної ради при міській раді (онлайн, у паперовому форматі) здійснено, так/ні | -  | 2019 | - | Так  |  | - |  | - |  | Заповнені анкети | Менська міська рада |  |
| Кількість обраних представників Молодіжної ради віком від 14 до 35 років з числа молоді громади, осіб | За статтюЗа віком14-25 років26-35 років | 2019 | - | 109 |  | 109 |  | 1010 |  | Затверджений список членів Молоджної ради, публікації в ЗМІ, фотозвіт | Менська міська рада |  |
| Частка дітей та молоді з обмеженими можливостями, з числа внутрішньо переміщених осіб та ін. вразливих верств населення входять до складу молодіжної ради, % | За статтюЗа віком14-25 років26-35 років | 2019 | - | 4039 |  | 4644 |  | 4644 |  | Розпорядження голови про затвердження складу молодіжної ради | Менська міська рада |  |
| Захід 2.2.3. Проведено засідання Менської молодіжної ради відповідно до плану, за підсумками складено відповідні протокольні доручення. |
| Кількість проведених засідань молодіжної ради протягом року,од. | - | 2019 | - | - |  | 6 |  | 9 |  | Фотозіти, публікації в ЗМІ, протоколи засідань | Менська міська рада |  |
| Кількість пропозицій, напрацьованих та переданих на розгляд до міської ради, од. | За напрямками | 2019 | - | - |  | 12 |  | 22 |  | Протокольні доручення молодіжної ради | Менська міська рада |  |
| Захід 2.2.4. Створено Міжшкільний учнівський парламент дітей віком 12-17 років з метою забезпечення права бути почутими, зокрема щодо рішень громади, які їх стосуються безпосередньо. |
| Кількість дітей та молоді громади, що входять до складу парламенту, осіб | За статтюЗа віком12-17 років | 2019 | - | - |  | 24 |  | 26 |  | Рішення про затвердження складу парламенту | Відділ освіти |  |
| Кількість прийнятих рішень та переданих пропозицій до керівництва громади та закладів загальної середньої освіти, од. | За напрямками | 2019 | - | - |  | 11 |  | 15 |  | Протокольні доручення, фотозвіти засідань, публікації в ЗМІ | Відділ освіти |  |
| **Завдання 2.3.** Діти та молодь мають право та можливість приймати активну участь у розвитку своєї громади. |
| 1) Кількість проведених заходів з метою підвищення рівня активності та участі дітей і молоді віком 6-18 років у громадському житті, проведених протягом року, од. | - | 2019 | - | 5 |  | 15 |  | 15 |  | Фотозвіти, відео з заходів,Звіти профільних відділів  | Менська міська рада |  |
| 2) Частка дітей (13-17) і батьків, які вказали на те, що отримували інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися в громаді протягом останніх 12 місяців, % | За статтюЗа віком 12-17 роківбатьки | 2019 | 5150,4 | 5251,5 |  | 8887,8 |  | 9998,2 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 3) Рівень задоволення дітей 13-17 років власною участю в громадському життя та прийнятті рішень, а також ступінь задоволення батьків залученням їх в обговорення питань, які стосуються інтересів дітей,% | За статтюЗа віком13-17 роківБатьки | 2019 | 7473 | 7674 |  | 86,486 |  | 93,293,1 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Захід 2.3.1. Проведено в Менській публічній бібліотеці гру-квест для дітей та молоді громади віком 6-14 років «Я маю право мати право» з метою оцінки знань основних прав у дітей та молоді і, за можливості, їх розширення. |
| Кількість дітей та молоді громади, що взяли участь в грі-квесті, осіб | За статтюЗа віком6-14 років | 2019 | - | 29 |  | 30 |  | 30 |  | Фотозвіти, листи реєстрації учасників | Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 2.3.2. Відновлено проведення в м.Мена «Студенського форуму» для молоді громади віком 14-35 років з метою об’єднання студентської молоді, повернення їх в громаду, допомоги студентській молоді самореалізуватися, профорієнтаційно спрямувати, а також спонукати молодих людей до духовного зростання, популяризації здорового способу життя |
| Кількість публікацій про проведення форуму в ЗМІ, од. | За напрямками ЗМІ | 2019 | - | - |  | 5 |  | 6 |  | Кількість публікацій в ЗМІ | Менський міський ЦСССДМ |  |
| Захід організовано та проведено, так/ні  | - | 2019 |  | - |  | Так |  | Так |  | Фотозвіт, відео з заходу, звіт профільного відділу | Менський міський ЦСССДМ |  |
| Кількість студентської молоді, що взяла участь у форумі, осіб | За статтюЗа віком14-19 років20-25 років | 2019 | - | - |  | 3525 |  | 4826 |  | Фотозвіти, листи реєстрації | Менський міський ЦСССДМ |  |
| Захід 2.3.3. Проведено в приміщення Менської публічної бібліотеки юридичний ринг для дітей та молоді громади 11-16 років «Чи бувають права без обов’язків» з метою здійснення інформаційно-просвітницької роботи щодо обізнаності дітей та молоді про можливості участі в громадському житті. |
| Кількість дітей та молоді, що взяли участь у заході, осіб | За статтюЗа віком11-16 років | 2019 | - | 31 |  | 32 |  | 32 |  | Фото з заходу,Листи реєстрації | Менська публічна бібліотека |  |
| **Завдання 2.4.** В громаді створено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів / ініціатив.  |
| 1) Кількість дитячих та молодіжних проєктів/ ініціатив, які отримали фінансування від громади, од | - | 2019 | 0 | 2 |  | 8 |  | 13 |  | Звіт фін відділу, фотозвіт | Відділ економічного розвитку та інвестицій, сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| 2) У громаді передбачено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів та/ або діяльності молодіжних організацій; у плануванні та здійсненні цих ініціатив беруть участь молоді люди (віком 10-24 роки), так/ні | - | 2019 | Так | Так |  | Так |  | Так |  | Рішення відповідного органу | Відділ економічного розвитку та інвестицій |  |
| Захід 2.4.1. Проведено заочний фестиваль дитячих та молодіжних ідей за участю дітей та молоді віком 14-18 років усіх населених пунктів громади «Громада мрії» з метою оцінки проблемних питань розвитку громади, що турбують дітей та молодь. |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь у фестивалі, % | За статтюЗа віком14-18 років | 2019 | - | 35 |  | 48 |  | 56 |  | Фотозвіт заходу, звіт профільного відділу | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Кількість ідей, запропонованих дітьми та молоддю, що спрямовані на вирішення проблемних питань розвитку громади, од. | - | 2019 | - | 5 |  | 13 |  | 18 |  | Оформлені проекти | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 2.4.2. У громаді створено механізм фінансової підтримки молодіжних проєктів/ініціатив дітей та молоді віком від 14 до 35 років - «Бюджет участі». Забезпечено його функціонування з боку місцевої влади |
| У громаді передбачено механізм фінансової підтримки молодіжних проектів, так/ні | - | 2019 | Так | - |  | Так |  | Так |  | Рішення сесії про створення та затвердження механізму | Відділ економічного розвитку та інвестицій |  |
| Кількість дитячих та молодіжних проектів / ініціатив, які отримали фінансування від громади, од. | За напрямками | 2019 | 0 | - |  | 8 |  | 13 |  | Звітні дані фін відділу, Фотозвіти | Відділ економічного розвитку та інвестицій |  |
| Захід 2.4.3. Проведено в громаді конкурс малих дитячих та молодіжних ініціатив серед дітей та молоді віком 14-18 років «Діти – рушій майбутнього» з метою втілення в життя сучасних прогресивних ідей для покращення умов проживання дітей та молоді в Менській громаді. |
| Кількість ініціатив від дітей та молоді громади, поданих на конкурс, од. |  | 2019 | - | - |  | 16 |  | 22 |  | Кількість учасників, кількість ініціатив  | Менська міська рада, сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| **Ціль 3. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі.** |
| 1) Частка дітей та молоді, які почувають себе безпечно в громаді, % | За статтюЗа віком6-13 років14-18 років | 2019 | 82,392,1 | 8393 |  | 8794 |  | 8995 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 2) Частка дітей та батьків, які вказали що проживають в районі із високим рівнем: (і) забруднення повітря, %; (іі) шуму,% | За статтюЗа віком 6-18 роківБатьки | 2019 | (і)27,3(іі)36,5(і)56,3(іі)32,8 | (і) 28(іі) 37(і) 56,5(іі) 32,9 |  | (і) 27(іі) 35(і)55,1(іі)30,5 |  | (і)25,3(іі)33,5(і)52,3(іі)28,8 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 3) Частка дітей та молоді громади, які вважають, що екологічна ситуація в регіоні покращується, %. | За статтюЗа віком6-13 років14-18 років | 2019 | - | 3536 |  | 5149 |  | 6967 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| **Завдання 3.1.** Діти та молодь громади почувають себе безпечно на дорогах громади. |
| 1) Частка дітей та молоді (13-17 років) і батьків, які вважають дорогу до школи (зі школи) безпечною, %. | За статтюЗа віком13-17 роківБатьки | 2019 | 81,382,5 | 8283 |  | 84,284,1 |  | 86,585,7 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 2) Кількість дітей, що загинули внаслідок ДТП, осіб на 1000 дітей | За статтюЗа віком | 2019 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Звіт начальника Менського відділу поліції | Відділ охорни здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Захід 3.1.1. Встановлено протягом наступних 3 років лежачі поліцейські біля закладів освіти м. Мена, смт. Макошино та інших населених пунктах громади, де заклади освіти розташовані біля пожвавленого руху транспортних засобів, в місцях переходу доріг дітьми та молоддю (2021 р. – 5, 2022 р. – 5). |
| Кількість закладів освіти, біля яких встановлено лежачі поліцейські, од.  | За типом закладуЗа населеними пунктами | 2019 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | Фото, звіт профільного відділу  | Відділ освіти |  |
| Захід 3.1.2. Встановлено дорожні знаки на головних транспортних шляхах громади, м. Мена, з метою регулювання дорожнього руху та попредження виникнення дорожньо-пранспортних пригод, в тому числі, за участю дітей та молоді. |
| Кількість встановлених дорожній знаків, од. |  | 2019 | - | 0 |  | 13 |  | 11 |  | Фотозвіт, звіт дорожньої служби про встановлення  | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| Захід 3.1.3. Проведено акціюв закладах освіти громадисеред дітей та молоді віком 6-18 років з розповсюдженням флікерів «Увага, діти на дорозі» з метою пропагування обов’язкового дотримання правил дорожнього руху. |
| Кількість флікерів, розповсюджених серед дітей та молоді громади, од. |  | 2019 | - | 59 |  | 210 |  | - |  | Фотозвіт заходу | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Частка дітей та молоді, що взяли участь в акції, % | За статтюЗа віком6-12 років13-18 років | 2019 | - | 3038 |  | 6972 |  | - |  | Фотозвіт заходу, звіт профільного відділу про проведення | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Захід 3.1.4. Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію серед вихованців закладів дошкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти щодо дотримання правил дорожнього руху. |
| Кількість заходів, проведених у рамках кампанії, од | - | 2019 | - | 8 |  | 12 |  | 13 |  | Публікації в ЗМІ, звіт профільного відділу, фотозвіти з заходів | Відділ освіти |  |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь в кампанії, % | За статтю За віком3-5 років6-13 років14-18 років | 2019 | - | 798082 |  | 808185 |  | 919290 |  | Фото з заходів, звіт профільного відділу | Відділ освіти |  |
| Захід 3.1.5. Проведено в Менській публічній бібліотеці м. Мена в рамках Глобального тижня безпеки дорожнього руху для дітей та молоді громади віком 3-16 років енциклопедичну вікторину «Подорож у Країну Дорожнього руху» з метою інформаційно-просвітницької роботи по особливостях поводження на дорогах, дотримання правил дорожнього руху. |
| Кількість дітей та молоді громади, що взяли участь у вікторині, осіб | За статтюЗа віком3- 6 років7-16 років | 2019 | - | - |  | 1028 |  | 1229 |  | Фотозвіт заходу, лист реєстрації учасників | Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 3.1.6. Здійснено будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади (с. Ліски, Слобідка, Дягова, Стольне, Величківка та ін.). |
| Кількість населених пунктів, в яких здійснено будівництво та реконструкцію освітлення, од. | За типом населеного пункту | 2019 | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | Акти виконаних робіт, фотозвіти | Відділ архітектури, містобудовання та житлово-комунального господарства |  |
| Кількість встановлених світильників на території населених пунктів, од. | За населеними пунктами | 2019 | 68 | 45 |  | 65 |  | 65 |  | Акти виконаних робіт, фотозвіти | Відділ архітектури, містобудовання та житлово-комунального господарства |  |
| **Завдання 3.2.** Кожна дитина та молода людина знає про наслідки негативних проявів та правопорушень. |
| 1) Частка дітей, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини, % | За статтюЗа віком14-18 років | 2019 | 88,2 | 83 |  | 85 |  | 89 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 2) Частка дітей, які не курили тютюнові вироби протягом останніх 6 місяців, % | За статтюЗа віком14-18 років | 2019 | 61 | 62 |  | 71 |  | 80 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 3) Кількість дітей та молоді (8-18 років), які стали жертвами правопорушень, осіб | За статтюЗа віком8-18 років | 2019 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Звіт начальника Менського відділу поліції, складені відповідні протоколи | Менська міська рада |  |
| 4) Кількість дітей, які були арештовані протягом року, осіб | За статтю За віком14-18 років | 2019 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Звіт начальника Менського відділу поліції  | Менська міська рада |  |
| Захід 3.2.1. Проведено у всіх населених пунктах громади профілактичні рейди «Діти вулиці» з метою перевірки житлово-побутових умов проживання і утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та подолання сімейного неблагополуччя. |
| Кількість сімей, які відвідали відповідні фахівці з метою перевірки житлово-побутових умов проживання і утримання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та подолання сімейного неблагополуччя, од. | За населеними пунктами | 2019 | 13 | 15 |  | 16 |  | 16 |  | Фотозвіт, звіт служби у справах дітей, кількість складених протоколів | Служба у справах дітей |  |
| Кількість складених актів, за неналежно виконання батьківських обов’язків, од. | - | 2019 | 6 | 5 |  | 3 |  | 2 |  | Акти, звіт служби у справах дітей | Служба у справах дітей |  |
| Захід 3.2.2. Діти та молодь віком 6-17 років схильні до правопорушень забезпечено психологічним супроводом з метою недопущення повторних правопорушень і виключення їх в подальшому |
| Кількість дітей та молоді громади, що знаходяться під психологічним супроводом, осіб | За статтюЗа віком6-12 років13-17 років | 2019 | 69 | 69 |  | 79 |  | 610 |  | Звіт відділу освіти | Відділ освіти |  |
| Захід 3.2.3. Проведено в м. Мена, смт. Макошино та селах громади акцію «Ми проти тютюнопаління» для дітей та молоді громади віком 6-24 роки з метою популяризації здорового способу життя, формування відповідального відношення до життя та мотивації відмови від тютюнопаління. |
| Кількість заходів, проведених в населених пунктах у рамках акції, од. | За напрямками | 2019 | - | - |  | 6 |  | 7 |  | Фотозвіти з проведених заходів, План проведення заходів | Менська міська рада, відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь в заходах акції, % | За статтюЗа віком6-18 років19-24 роки | 2019 | - | - |  | 7943 |  | 8945 |  | Фотозвіти з заходів,Звіт профільного відділу  | Менська міська рада, відділ освіти, відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.4. Проведено відео лекторій для дітей та молоді громади віком 12-24 роки «Захисти себе від туберкульозу» з метою профілактики та формування толерантного відношення до пацієнтів. |
| Частка дітей та молоді, що взяли участь у заході, % | За статтюЗа віком12-18 років19-24 роки | 2019 | - | - |  | 6140 |  | - |  | Фотозвіт заходу, листи реєстрації учасників | Менський міський ЦСССДМ |  |
| Захід 3.2.5. Виготовлено та розповсюджено серед дітей та молоді віком 12-24 роки 14 населених пунктів громади інформаційну продукцію (буклети, флаєри, плакати, ситилайти тощо) з питань протидії алкоголізму, формування відповідального відношення до життя та мотивації відмови від споживанні алкогольних та слабоалкогольних напоїв. |
| Кількість населених пукнтів громади, в яких розповсюдженно інформаційну продукцію, од. | За типом населеного пункту | 2019 | - | 10 |  | 14 |  | - |  | Звіт профільних відділів | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Частка дітей та молоді громади, серед яких розповсюджено інформаційну продукцію, %. | За статтюЗа віком12-18 років19-24 роки | 2019 | - | 7648 |  | 8155 |  | - |  | Кількість розданої продукції, фотозвіти | Відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.6. Проведено в 17 населених пунктах громади, в тому числі в м. Мена, інформаційно-просвітницьку кампанію щодо профілактики злочинів та правопорушень серед дітей та молоді громади віком 10-24 роки. |
| Кількість населених пунктів громади, в яких проведено дану акцію, од. | За типом населеного пункту | 2019 | - | 8 |  | 14 |  | 17 |  | План проведення заходів, фотозвіти | Служба у справах дітей, Менський відділ поліції |  |
| Частка дітей та молоді громади, яких охоплено під час інформаційно-просвітницької кампанії, % | За статтюЗа віком10-18 років19-24 роки | 2019 | - | 6841 |  | 7546 |  | 8757 |  | Фотозвіти, звіт профільних відділів | Служба у справах дітей, Менський відділ поліції |  |
| Частка дітей та молоді, які протягом 6 місяців не вживали алкогольні напої, % | За статтюЗа віком14-18 років | 2019 | 76,6 | 78 |  | 83 |  | 88 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| **Завдання 3.3.** Діти та молодь громади відчувають себе в безпеці під час навчання та вдома. |
| 1) Частка дітей, які вказали на те що, перебуваючи вдома, вони піддавалися фізичному та/або психічному насильству протягом останніх 12 місяців,% | За статтюЗа віком6-12 років13-18 років | 2019 | 11,2 | 1,11,1 |  | 00 |  | 00 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| 2) Частка батьків, які погоджуються з тим, що фізичне покарання дітей є необхідним для виховання дітей, % | - | 2019 | 1,1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 3) Частка дітей, які потерпали від насилля однолітків в школах,% | За статтюЗа віком6-12 років13-18 років | 2019 | 25,825,8 | 2525,2 |  | 15,115,2 |  | 5,05,3 |  | Результати опитування | Відділ освіти |  |
| 4) В громаді існує механізм запобігання випадків насильства над дітьми та булінгу, та реагування на відповідні скарги, так/ні | - | 2019 | Так | Так |  | Так |  | Так |  | Розпорядження міського голови | Сектор сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 3.3.1 Проведено профілактичні заходи (лекції, круглі столи, дебати) для дітей віком 6-17 років та їх батьків в закладах освіти, на базі Менської публічної бібліотеки та ін., щодо попередження насильства в сім’ї, або появи певної загрози. |
| Кількість проведених заходів протягом року, од | - | 2019 | - | 5 |  | 9 |  | 11 |  | Фотозвіти заходів, листи реєстрації, звіти профільних відділів | Менська міськ рада, відділ освіти |  |
| Частка дітей та їх батьків, що взяли участь в заході, %. | За статтюЗа віком 6-17 роківбатьки | 2019 | - | 5145 |  | 6551 |  | 7961 |  | Листи реєстрації, фотозвіти | Відділ освіти, Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 3.3.2. Проведено в закладах загальної середньої освіти ряд заходів (тренінги, показ відео-матеріалів, анонімне анкетування та ін.) серед дітей та молоді віком 6-17 років на тему «Диниство без булінгу» з метою попередження випадків булінгу серед однолітків та вчинення самогубства неповнолітніми. |
| Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких проведено заходи, од. | За типом закладу | 2019 | - | 14 |  | 14 |  | 14 |  | План проведення заходів, публікації в ЗМІ, фотозвіти | Відділ освіти |  |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь в заходах, %. | За статтюЗа віком6-12 років13-17 років | 2019 | - | 8578 |  | 9179 |  | 9383 |  | Фотозвіти заходів, листи реєстрації,анкети | Відділ освіти, Менська публічна бібліотека |  |
| Захід 3.3.3. Розширено мережу засобів відеоспостереження в громадських місцях, навчальних закладів громади з метою виявлення правопорушень і злочинів та запобіганню їх скоєння. Встановлено 100 відеокамер у 14 населених пунктах громади. |
| Кількість населених пунктів, в яких встановлено камери спостереження, од. | - | 2019 | 1 | 3 |  | 6 |  | 5 |  | Акти виконаних робіт, фото встановлених камер | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| Кількість відеокамер, встановлених на території населених пунктів громади, од. | - | 2019 | 10 | 20 |  | 40 |  | 40 |  | Акти виконаних робіт, фото встановлених камер | Відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства |  |
| **Завдання 3.4.** Діти та молодь громади проживають в безпечному екологічному середовищі. |
| 1) Частка дітей та молоді 8-18 років, їх батьків, які вважають, що їх населений пункт чистий,%. | За статтюЗа віком 8-12 років13-18 роківБатьки | 2019 | 787565 | 797566 |  | 818069 |  | 858478 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 2) Частка дітей і батьків, які вказали на те, що навколо будинків чисто і немає сміття, % | За статтюЗа віком6-12 років13-18 роківБатьки | 2019 | 73,273,177,9 | 747478 |  | 787580 |  | 80,279,081,9 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| 3) Частка дітей 13-18 років та батьків, які вказали на те що порадили б переїхати в свою громаду, % | За статтюЗа віком 13-18 роківБатьки | 2019 | 4525 | 4828 |  | 5130 |  | 5535 |  | Результати опитування | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Захід 3.4.1. Запроваджено в 17 закладах освіти громади роздільний збір сміття (2021 р. – 8, 2022 р. – 9) та проведено інформаційну кампанію серед дітей та молоді віком 3-18 років щодо особливостей та значення сортування сміття для здоров’я людини. |
| Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких встановлено контейнери для роздільного збору сміття, од. | За типом закладу | 2019 | - | - |  | 8 |  | 9 |  | Публікації в ЗМІ, фото контейнерів | Відділ освіти |  |
| Частка дітей та молоді громади, серед яких охоплено під час інформаційної кампанії, % | За статтюЗа віком3-5 років6-18 років | 2019 | - | - |  | 8786 |  | 9192 |  | План проведення кампанії, фотозвіти | Відділ освіти |  |
| Захід 3.4.2. Встановлено в закладах освіти, приміщенні міської ради 16 контейнерів для збору відпрацьованих батарейок для попередження забруднення навколишнього середовища небезпечними продуктами розкладу відпрацьованих батарейок. |
| Кількість встановлених контейнерів для збору відпрацьованих батарейок, од. | За місцем розташування | 2019 | - | 5 |  | 6 |  | 5 |  | Фото контейнерів | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Захід 3.4.3. Облаштовано жителями громади, в тому числі дітьми і молоддю віком 14-25 років, зелені зони (вулиці, сквери, алеї) на території населених пунктів громади загального користування з врахуванням думки дітей та молоді. |
| Кількість саджанців дерев, інших рослин, висаджених в зелених зонах, од. |  | 2019 | - | 25 |  | 46 |  | 48 |  | Фото з проведеного заходу, звіт фін відділу про придбання саджанців тощо | КП «Менакомунпослуга» |  |
| Частка дітей та молоді громади, що взяли участь в заході, %. | За статтюЗа віком14-17 років18-25 років | 2019 | - | 5641 |  | 6845 |  | 8152 |  | Фотозвіти заходів | Менська міська рада |  |
| Захід 3.4.4. Проведено у 16 населених пунктах громади щорічні акції «За чисте довкілля», «Зробимо Менську громаду чистішою» за участю дітей та молоді громади з метою прищеплювання любові до природи у дітей та молоді 6-18 років, дорослого населення, прибирання забруднених територій населених пунктів громади, ліквідації стихійних звалищ. |
| Кількість населених пунктів громади, в яких проведено відповідні акції, од. | - | 2019 | - | - |  | 8 |  | 8 |  | План проведення заходів, фото звіти | Менська міська рада |  |
| Частка дітей та молоді громади дорослого населення, що взяли участь в акції, %. | За статтюЗа віком6-18 років19-35 років36 років і старше | 2019 | - | - |  | 685835 |  | 796336 |  | Фото з проведених акцій,Анкети опитування | Менська міська рада |  |
| Захід 3.4.5. Проведено в м. Мена та інших населених пунктах громади велопроїзд за участю дітей та молоді громади віком 13-18 років за збереження лісових насаджень, з метою виявлення несанкціонованої вирубки лісів та попередження появи нових таких випадків. |
| Кількість дітей та молоді громади, що взяли участь у велопроїзді, осіб | За статтюЗа віком13-18 років | 2019 | - | - |  | 15 |  | 25 |  | План проведення заходів, фотозвіти | Менська міська рада |  |
| Захід 3.4.6. Проведено в м.Мена щорічний молодіжний фестиваль музики, творчості світла та розвитку «ЛюМена» в рамках відзначення Дня сталої енергії з метою пропагування серед населення впровадження енергозберігаючих технологій в громаді з залученням до організації та проведення дітей та молоді віком 14-35 років. |
| Кількість дітей та молоді громади, які були залучені до організації фестивалю, осіб | За статтю За віком14-18 років19-25 років | 2019 | - | 2025 |  | 2226 |  | 2227 |  | Рішення про формування оргкомітету, фотозвіти зустрічей | Відділ культури |  |
| Кількість дітей та молоді, які прийняли участь у заході, осіб | За статтюЗа віком14-18 років1-35 років | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Фото з заходу, відео, кількість розданих браслетів учасників | Відділ культури |  |
| Захід 3.4.7. Проведено в громаді екологічний фестиваль з залученням до організації та проведення дітей та молоді віком 6-35 років з метою пропагування здорового способу життя, вторинного використання побутових відходів та ін. |
| Фестиваль організовано та проведено, так/ні | - | 2019 | - | Так |  | Так |  | Так |  | Фотозвіт заходу, публікації в ЗМІ | Відділ культури |  |
| Частка дітей та молоді громади, залучених до проведення фестивалю, в тому числі як відвідувачі, %. | За статтюЗа віком6-18 років19-25 років | 2019 | - | 3639 |  | 3941 |  | 3942 |  | Фотозвіт, звіт профільного відділу | Відділ культури |  |
| Захід 3.4.8. Проведено інформаційну кампанію серед населення громади (охоплено всі населенні пункти) про шкоду випалу сухої трави, забрудненню повітря «Мала іскра – великі проблеми». Виготовлено та розповсюджено матеріали (флаєри, буклети, плакати тощо) із залученням дітей та молоді віком 13-17 років. |
| Частка дітей та молоді громади, залучених до проведення інформаційної кампанії, %. | За статтюЗа віком13-17 років | 2019 | - | - |  | 55 |  | 71 |  | План проведення кампанії, фотозвіти | Менська міська рада, відділ освіти |  |
| Кількість населених пунктів громади, в яких розповсюджено інформаційну продукцію, од. | - | 2019 | - | - |  | 14 |  | 17 |  | План проведення кампанії, фотозвіти кількість розповсюдженої продукції | Менська міська рада |  |