Додаток 1

до Плану соціально-економічного розвитку Менської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки

**Завдання та заходи**

**реалізації Плану соціально-економічного розвитку**

**Менської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки**

| **№** | **Завдання** | **Заходи** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання, роки** | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1. Створення сприятливих умов для економічного розвитку громади** |
| **1.1.1.** | **Підтримка ярмаркової діяльності** | * Створення овочевого базару (офлайн-онлайн)
 | Менська міська рада | 2021-2022 | Дрібні сільськогосподарські виробники отримають кращі можливості для збуту продукції. Покупці купуватимуть місцеву продукцію. Буде ліквідовано нелегальну торгівлю продуктами. |
|  |  | * Реконструкція торгового ринку по вул. Чернігівський шлях
 | Менська міська рада | 2021-2022 | Ліквідується нелегальна (стихійна) торгівля |
| **1.1.2.** | **Сприяння розвитку кооперативного руху** | * Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (створення сільськогосподарських кооперативів на теренах громади)
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Збільшення доходів домогосподарств.
* Збільшення кількості робочих місць.
* Збільшення поголів’я ВРХ.
* Покращення стану пасовищ.

Збільшення надходжень до бюджету громади. |
| **1.3.1.** | **Сприяння розвитку на теренах громади переробної промисловості та туристичних центрів** | * Створення індустріального парку «Менський»
 | Менська міська рада, потенційні інвестори | 2021-2022 | * - Створення індустріального парку «Менський» регіонального значення, створення нових робочих місць, залучення потенційних інвесторів
 |
| **1.3.3.** | **Розробка нових генеральних планів та зонінг для населених пунктів громади, її просторового планування** | * Виготовлення генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів Менської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області;
* Виготовлення топографо-геодезичних планів населених пунктів Менської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області;
* Виготовлення робочих проектів
 | Менська міська рада, відділ архітектури, містобудування та ЖКГ | 2021-2022 | * - забезпечення ефективного перспективного планування розвитку Менської об’єднаної територіальної громади;
* - створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури міста Мена та сіл громади, економічного та соціального зростання;
* - створення умов для підвищення інвестиційної привабливості громади;
* - впорядкування системи земле-користування в населених пунктах об’єднаної територіальної громади:
* - створення умов для забезпечення законних прав громадян, фізичних та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю;
* - збільшення кількості забудовників та, відповідно, укладених угод про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів громади.
 |
| **1.4.3.** | **Розробка та просування інформаційної продукції про туристичні можливості громади** | * Створення туристично-інформаційного центру, розвиток туристичної сфери на території громади
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Підвищення рівня обізнаності про туристичний потенціал громади.
* Збільшення відвідуваності туристичних об’єктів громади.
 |
| **Стратегічна ціль 2. Збереження навколишнього середовища та захист здоров’я мешканців** |
| **2.1.1.** | **Запобігання замуленню річки Десна** | Санація і поглиблення русла річки Десна | Менська міська рада | 2021-2022 | * Відновлення русла річки Десна та покращення екологічної ситуації
 |
| **2.2.2.** | **Забезпечення кадрами та технічним оснащенням закладів охорони здоров’я**  | * Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
 | Управління капітального будівництва у м. Чернігів,Менська міська рада | 2021-2022 | * Реалізація проекту має довгострокові наслідки та стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності Стольненського старостинського округу, а саме: дасть змогу залучити додаткові джерела на фінансування проекту; сприятиме удосконалення соціальної інфраструктури; покращиться надання медичних послуг населенню.
 |
|  |  | * Поточний ремонт та утеплення фасаду приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Стольне
 | КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» Менської міської ради  | 2021-2022 | * Забезпечення нормативного температурного режиму на рівні 18-22º С;
* Створення комфортних умов для перебування людей
* Скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
 |
| **Стратегічна ціль 3. Покращення умов життя та його безпеки** |
| **3.1.1.** |  **Покращення якості доріг** | * проведення реконструкції та капітального **ремонту проїзної частини** доріг міста Мени та сільських населених пунктів ОТГ.
 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Менської міської ради, Менська міська рада | 2021 – 2022  | * Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів.
* Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку сільської місцевості.
* Зменшення кількості ДТП, по причині незадовільного утримання доріг.
* Створення сприятливих умов розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного (зеленого) туризму.
 |
| **3.1.2.** |  **Розвиток мережі громадського транспорту на теренах громади та покращення рівня дотичних послуг** | * Будівництво навісів автобусних зупинок у населених пунктах Менської ОТГ;
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * задоволення потреб населення Менської ОТГ у безпечних та якісних послугах пасажирських перевезень, створення сталих та безпечних умов роботи пасажирського транспорту.
 |
| **3.1.3.** | **Впорядкування мереж водопостачання та водовідведення, очистки води** | * буріння артезіанських свердловин;
* розширення мережі водопостачання по м. Мена та по селах Менської ОТГ
* будівництво та реконструкція водопровідних мереж
 | Менська міська рада, КП «Менакомунпослуга», ТОВ «Менський комунальник» | 2021-2022 | * Покращення якості питної води;
* Зменшення тарифу на водопостачання за рахунок збільшення споживачів

  |
| * Будівництво каналізаційних мереж по м. Мена та смт Макошино з підключенням соціально важливих об’єктів: дитячий садок «Дитяча Академія», міська рада, будинок культури, поштове відділення, центр зайнятості, військкомат, зоопарк та інші.
* Ремонт водонапірних веж
 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Менської міської ради, ТОВ «Менський Комунальник», Менська міська рада | 2021-2022 | * Під’єднання існуючих каналізаційних мереж багатоповерхових житлових будинків центральної частини та соціально важливих об’єктів міста Мена до централізованої системи водовідведення міста.
* Усунення екологічної небезпеки від потрапляння стічних вод до підземних, ґрунтових вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження Проекту.

- створення комфортних умов проживання, насамперед мешканців житлових будинків, та загалом – мешканців міста- Даний проект дозволить скоротити затрати на електроенергію, зменшення аварій на водопровідних мережах та затрат на їх ліквідацію, надійне цілодобове якісне водопостачання жителів та підприємств міста, енергетична незалежність водозабору, покращення якості життя та охорона здоров’я шляхом покращення якості води |
| * Реконструкція очисних споруд в м. Мена
* Реконструкція КНС
 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Менської міської ради, ТОВ «Менський Комунальник», Менська міська рада | 2021-2022 | * Реалізація проекту дасть можливість ліквідувати загрозу  надзвичайної ситуації, забезпечити безпечне для життя і здоров’я довкілля міста, зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок кращого очищення стічних вод.
* Реалізація проекту реконструкція КНС дасть річну економію за рахунок зменшення витрат на електроенергію, підвищення санітарно-гігієнічного рівня
 |
|  |  | * Екологічне покращення русла струмка Бабка в м. Мена Чернігівської області
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Ліквідація мілководдя, створення в руслі струмка Бабка водойми;
* Покращення санітарно-епідеміологічних умов;
* Приведення струмка в належний естетичний вигляд
 |
|  |  | * Ремонт каналізаційних шахтних колодязів в населених пунктах Менської міської об’єднаної територіальної громади
 | Менська міська рада;ТОВ «Менський комунальник» | 2021-2022 | * покращення стану водопровідних та каналізаційних мереж та споруд на них, забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей;
 |
| **3.1.4.** | **Освітлення населених пунктів, насамперед - сільських** | * освітлення населених пунктів, насамперед сільських;
* будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення в Менській ОТГ
* Виготовлення робочого проекту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по КТП 60,61, 62,64 с. Блистова
* Виготовлення робочого проекту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по КТП 150, 151, 152 с. Куковичі»
 | Відділ економічного розвитку та інвестицій Менської міської ради;Менська міська рада | 2021-2022 | * встановлення мереж сучасного лед- освітлення по селам ОТГ;
 |
| **3.2.1.** | **Облаштування зон відпочинку в місті Мена та найбільших сільських населених пунктах громади** | * Облаштування ігрових дитячих майданчиків в населених пунктах Менської міської об’єднаної територіальної громади;
* Реконструкція парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в м. Мена
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Забезпечення комфортних та безпечних умов для дозвілля дітей;
* Покращення іміджу громади, як такої, яка дбає про відпочинок дітей.
* створення додаткових умов для культурного дозвілля мешканців та гостей міста;
 |
| **3.2.2.** | **Реалізація локальних проектів із благоустрою на основі підтримки місцевих ініціатив** | * Придбання квартир дітям-сиротам
* Реалізація Програми підтримки житлового будівництва «Власний дім»
 | Служба у справах дітей Менської міської ради Менська міська рада | 2021-2022 | * забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом;
* Завдяки реалізації даної програми буде збільшено обсяги житлового будівництва та виконано ряд соціальних завдань зокрема через поліпшення житлових умов багатодітних сімей, молодих сімей, працівників соціальної сфери,
 |
|  | * Створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»
 | Служба у справах дітей Менської міської ради | 2021-2022 | * Ведення обліку дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, обліку потенційних кандидатів в опікуни, прийомні батьки, усиновлювачів
 |
| **3.3.2.** |  **Розширення (географічне та змістовне) надання комунальних послуг діючим комунальним підприємствам** | * Придбання обладнання для КП «Макошинське»
* Придбання спецтехніки та обладнання для КП «Менакомунпослуга»
 | Менська міська рада, Комунальне підприємство «Менакомунпослуга», КП «Макошинське» | 2021-2022 | * Сприяння оновленню основних фондів у галузі житлово-комунального господарства**.**
* Створення умов для ефективного та надійного функціонування житлово-комунального господарства Менської об’єднаної територіальної громади;
 |
| **3.3.3.** | **Запровадження в комунальній сфері енергозберігаючих технологій та альтернативних видів палива** | * Капітальний ремонт харчоблоку Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст.;
* Енергоефективна реновація приміщень початкових класів, будівлі Макошинського ЗДО;
* Енергоефективна термосанація будівлі Менського ЗДО «Дитяча академія»;
* Реконструкція котелень та систем обігріву;
* Реконструкція приміщень навчальних закладів Менської ОТГ;
 | Відділ освіти Менської міської ради;Відділ культури Менської міської ради | 2021-2022 | * Забезпечення нормативного температурного режиму на рівні 18-22º С;
* збереження здоров’я учнів, дітей дошкільного віку та вихованців.
* Створення комфортних умов для роботи педагогічного колективу та технічного персоналу
* Зміцнення матеріально-технічної бази опорної школи;
* Скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсі
 |
| - заміна вікон та дверей приміщень навчальних закладів Менської ОТГ; |  | 2021-2022 |
| * Реконструкція з утепленням частини фасаду основної будівлі Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка
 | Відділ освіти Менської міської ради | 2021-2022 |
| **3.4.1.** | **Розвиток місцевої пожежної охорони** | * створення та оснащення в сільських населених пунктах громади протипожежних формувань;
* поточне утримання протипожежних формувань
 | Менська міська рада, КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської обл.» | 2021-2022 | * Забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації збитків під час виникнення надзвичайних ситуацій.
* Своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
 |
| **3.4.2.** | **3.4.2. Встановлення відео-спостереження в громадських місцях** | * Розширення існуючої системи відеоспостереження;
* Закупівля елементів примусового зниження швидкості для доріг
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, в місцях масового зібрання людей,
 |
| **3.4.3.** |  **Підтримка місцевих ініціатив із громадської безпеки**  | * Закупівля елементів примусового зниження швидкості для доріг
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста з метою відповідного швидкого реагування.
 |
| **Стратегічна ціль 4. Розвиток соціального капіталу громади** |
| **4.1.3.** |  **Розширення переліку та покращення якості надання адміністративних послуг** | * Поліпшення надання адміністративних послуг, створення позитивного іміджу громади, покращення інвестиційних можливостей
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України «Про адміністративні послуги», постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523.
 |
| **4.1.5.** |  **Створення нових інформаційних можливостей для комунікації влади та громади** | * Сприяння розвитку сучасних систем зв’язку, забезпечення доступу до Інтернету через Wi-Fi точки в місцях громадської комунікації та в селах Менської ОТГ;
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Забезпечення доступу до Інтернету через Wi-Fi точки в місцях громадської комунікації
 |
|  |  | * Створення місцевого радіомовлення
 | Менська міська рада | 2021-2022 | * Місцеве радіомовлення задовольнить потреби населення в доступі до локального інформаційного контенту та забезпечить оперативне інформування громадян про надзвичайні ситуації;
* Стимулюватиме розвиток громадського суспільства;
* Підвищить компетенцію громадськості щодо питань місцевого самоврядування;
* Сприятиме ефективному захисту прав і свобод громадян.
 |
| **4.2.Підвищення доступності пропозицій у сфері культури та фізичної культури** |
| **4.2.1.** |  **Перетворення діючих будинків культури та клубів на комфортні місця соціальної комунікації мешканців населених пунктів, розширення їхніх послуг та модернізація** | * Проведення реконструкції та капітального ремонту закладів відділу культури Менської ОТГ;
* Облаштування громадського простору для жителів Менської ОТГ;
* Ревіталізація приміщень ЦКДМ;
 | Відділ культури Менської міської ради | 2021-2022 | * Покращення матеріально-технічного стану закладів культури Менської ОТГ;
* Після проведення капітального ремонту Менського будинку культури очікується зменшення споживання енергоносіїв на 10 %;
* Збільшення площі для занять колективів;
* Збільшення наповнюваності концертів глядачами і відповідно збільшення доходів.
* Після реалізації проекту ревіталізація приміщення ЦКДМ очікується економія споживання енергоресурсів;
* збільшення площі для занять з відвідувачами;
* облаштування новітніх сучасних просторів для занять з молоддю;
* облаштування сучасних спортивних приміщень, придатних для тренувань та проведення змагань регіонального рівня;
* створення нових робочих місць;
* створення коворкінг центру;
* створення туристично-інформаційного центру;
* створення центру енергоефективності;
* збільшення кількості молоді та інших верств населення, залучених до проведення культурно-дозвільних заходів, які проводяться на базі Центру;
* розвиток малого підприємництва;
* покращення туристичної спроможності громади;
 |
|  | * Забезпечення транспортними засобами закладів культури
 | Відділ культури Менської міської ради | 2021-2022 | * Створення умов для комфортного та оперативного переміщення працівників культури та в разі потреби – організованих груп населення району.
* Поліпшення матеріально-технічної бази Відділу Менської міської ради.
* Збільшення обсягу надання платних послуг.
* Підвищення економічної самостійності закладу.
 |
| **4.2.3.** | **Модернізація та розширення спортивної інфраструктури** | * планування території під спортивний майданчик Менської ОТГ;
* будівництво футбольних полів зі штучним покриттям на території Менської ОТГ;
* влаштування покриттів та основ майданчиків;
* монтаж обладнання в секціях спортивного майданчика;
* благоустрій спортивних майданчиків
 | відділ освіти та сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Менської міської ради, Менська міська рада | 2021-2022 | * Будівництво сучасного футбольного майданчика зі штучним покриттям, для організації дозвілля та відпочинку населення Менської об’єднаної територіальної громади.
* Створення належних умов ведення навчального процесу в частині фізичного виховання  учнів.
* Пропаганда здорового способу життя серед школярів та  підлітків.
* Організація дозвілля школярів та населення громади.
 |
| * реконструкція трибун для глядачів на футбольних стадіонах по Менській ОТГ.
 | відділ освіти та сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Менської міської ради, Менська міська рада | 2021-2022 | - Збільшення кількості молоді міста, вихованців ДЮСШ, громадських організацій, груп вихідного дня, які займатимуться улюбленими видами спорту.- Створення належних умов для організації і проведення змагань, у тому числі регіональних і міжнародних. |
| **4.3. Забезпечення доступу до якісної освіти** |
| **4.3.1.** |  **Підтримка розвитку опорних шкіл, їхнього оснащення та комплектації** | * Проведення реконструкції та капітального ремонту приміщень навчальних закладів Менської ОТГ;
* Облаштування ігрових дитячих майданчиків на території ЗДО Менської ОТГ
 | Відділ освіти Менської міської ради | 2021-2022 | * Покращення технічного стану навчальних закладів Менської ОТГ;
* Зменшення  обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів, як результат – скорочення видатків бюджету ОТГ на енергоносії;
* Забезпечення комфортних та безпечних умов для дозвілля дітей у дитячих садках ОТГ.
 |