ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Менській міській раді 12.03.2019

П Л А Н

дій управлінь, організацій і підприємств, Менської міської ради з підготовки до безпечного пропуску повені та дощових паводків у весняний період 2019 року на території Менської міської об’єднаної територіальної громади

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування, скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., підприємства, установи, організації, в.о.старост | До 21 березня 2019 року |
|  | Уточнити розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводка та пропуску льодоходу і повені | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В.., Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, в.о. старост старостинських округів Менської об’єднаної територіальної громади, підприємства, установи, організації | До 21 березня 2019 року |
|  | Уточнити порядок взаємодії органів влади, порядок і регламент зв'язку, інформування і оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу,повені та паводків | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., підприємства, установи, організації , в.о. старост | До 20 березня 2019 року |
|  | Уточнити порядок доведення інформації до населення, керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В. , в.о. старост, ЦТП №232 | До 20 березня 2019 року |
|  | Створити оперативні штаби з безпечного пропуску паводка і повені та оперативні групи для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., підприємства, установи, організації , в.о. старост | До 20 березня 2019 року |
|  | Підготувати і провести засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС з порядком денним: „Про умови формування і можливий розвиток весняної повені та готовність органів влади, підприємств, установ та організацій до пропуску весняної повені і дощових паводків у 2019 році” | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В. | До 15 березня 2019 року |
|  | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку Перевірити стан гідротехнічних споруд, ставків, меліоративних систем та об'єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії весняної повені та паводків, вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу і повені | Менська експлуатаційна дільниця № 2 Сосницького міжрайонного управління водного господарства, комунальні підприємства Менської міської ради, Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області. | До 20 березня 2019 року |
|  | Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання сільськогосподарських формувань | Менський район електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго» | До 30 березня 2019 року на період весняної повені |
|  | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені та паводків і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | ТОВ «Менський комунальник», КП «Макошинське», КП «Менакомунпослуга» | До 25 березня 2019 року |
|  | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, підприємства, установи, організації, комунальні підприємства Менської міської ради | До 25 березня 2019 року |
|  | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, Комунальні підприємства Менської міської ради, КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» | До 25 березня 2019 року На період проходження повені |
|  | Провести обстеження наявних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводка та пропуску повені Забезпечити плавзасоби задіяні на перевезенні через р. Десна людей та працівників соціальних служб рятувальними жилетами | Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., в.о.старост | До 20 березня 2019 року |
|  | Провести перевірку надійності наявного зв’язку з населеними пунктами, що розташовані в зонах впливу весняної повені | Цех телекомунікаційних послуг № 232, в.о.старост | На період проходження повені |
|  | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В.,, підприємства, установи, організації | Постійно та при наявності загрози |
|  | Уточнити плани евакуації, провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., Менський відділ НП ГУ НП України в Чернігівській області, Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, | До 20 березня 2019 року |
|  | Визначити потребу і забезпечити завезення скрапленого газу в населені пункти, що підпадають впливу весняної повені | В.о.старост, Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., Менська ГНС ТОВ „Харківрегіонгаз” | До 30 березня 2019 року |
|  | Взяти на особливий контроль питання виплати пенсій населенню, що мешкає в зонах негативного впливу весняної повені | Управління Пенсійного фонду в Менському районі | На період весняної повені |
|  | Забезпечити належну охорону громадського порядку та збереження державних матеріальних цінностей і майна громадян у населених пунктах, що розташовані в зонах можливого впливу весняної повені | Менський відділ НП ГУ НП України в Чернінівській області | На період проходження весняної повені |
|  | Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси продуктів, товарів першої необхідності та завезти їх у населені пункти, яким загрожує повінь | В.о.старост, Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., | До початку повені |
|  | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води | ДУ Чернігівський лабораторний центр МОН України Менське районне лабораторне відділення | При підтопленні |
|  | Забезпечити фельдшерсько-акушерські (фельдшерські) пункти, які розташовані в населених пунктах, що відрізаються (підтоплюються) повеневими водами, необхідною кількістю медикаментів та перев’язувального матеріалу | Комунальний заклад охорони здоров’я «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської районної ради | До 20 березня 2019 року |
|  | Провести профілактичні заходи щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені | Управління Держпродспоживслужби в Менському районі | До початку повені |
|  | Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені | В.о.старост, керівники підприємств, установ, організацій, Районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області, | До 25 березня 2019 року |
|  | Забезпечити висвітлення інформації про розвиток весняної повені та заходи, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені | Відділ організаційної роботи та технічного забезпечення Менської міської ради, редакція газети „Наше слово”, інтернет-видання «Менщина», редакція газети «Слово громади» | Протягом весняної повені |
|  | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу весняної повені | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., КП «Менакомунпослуга», в.о. старости | До початку повені |
|  | Визначити у складі місцевих та об’єктових матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту, тощо | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., КП «Менакомунпослуга», в.о. старост, підприємства, установи, організації | До 20 березня 2019 року |
|  | Провести обстеження територій, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та подати до Менської міської ради обґрунтовані матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків | В.о.старост, керівники підприємств, установ, організації | В разі необхідності після проходження повені |
|  | Узагальнити подані матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків, провести необхідні перевірки і обстеження, внести до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо відшкодування завданих збитків | Сектор цивільного захисту населення Менської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконкому Менської міської ради Гайдукевич М.В., | В разі необхідності після проходження повені |
|  | Створення паспорту територій, які підпадають під підтоплення | В.о.старост | До 20 березня 2019 року |