## Аркуш1
Додаток до проєкту рішення Виконавчого комітету Менської міської ради
№ 184 від 29 червня 2021 року "Про впровадження заходів щодо покращення
індексу спроможності Менської міської територіальної громади в рамках Програми DOBRE"
ДОРОЖНЯ КАРТА
|  | Менська громада | [5 empty] | Прогрес виконання |  |  | Заплановано дій, як 100%
[8 empty] | 0% |  |  | 53
Бал (поточний) | Бал (очікуваний) | Кроки (заходи) на покращення показника | Відповідальна посадова особа / Відповідальний підрозділ | Залучення коштів бюджету ТГ (так/ні) | Продукт виконання заходів (Плани, програми, рішення, протоколи тощо) | Термін виконання (мм.рррр АБО квартал) | Зовнішня консультативна допомога (асоціації органів місцевого самоврядування та/ чи інші джерела) | Моніторинг виконання |  | Коментарі | Посилання на продукт виконання в статусі "виконано"
17 | 56 | Опишіть детально кроки | Заплануйте відповідального |  |  | Приблизний термін планування червень 2021-березень 2022 | Опишіть яка допомога зовні може бути потрібна для реалізації запланованого кроку | Вкажіть статус | Можна сховати | Зазначте додаткову інформацію у разі необхідності
КОМПЕТЕНЦІЯ 1. ЛІДЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ
1.1. Стратегічне планування
2 | 4 | 1.Провести робочу зустріч за участі громадськості від усіх населених пунктів ОТГ щодо перегляду Стратегії та внесення змін до документу | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Стратегія | 2021-10-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
|  | 2.Внести зміни до Стратегії | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Стратегія | 2021-10-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
|  | 3.Провести засідання РГ щодо моніторингу реалізації Стратегії | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Стратегія | 2021-10-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
|  | 4. Затвердити моніторинговий звіт | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Моніторинговий звіт | 2021-10-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
|  | 5. Розмістити на сайті ОТГ Стратегію зі змінами | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Стратегія | 2021-10-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
|  | 6) Врахування стратегічних напрямків в річному бюджеті | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Бюджет громади | 2022-03-01 | так, потрібна зовнішня допомога спеціалістів з розробки Стратегії |  | 0
1.2. Забезпечення виконання повноважень ОМС
3 | 5 | 1.Затвердити маршрути та графіки руху пасажирського транспорту | відділ економічного розвитку та інвестицій та відділ ЖКГ, комунального майна та енергоефективності | ні | рішення | 2022-03-01 | не потрібна допомога |  | 0
|  | 2. Затвердити правила користування міським/сільським пасажирським транспортом незалежно від форм власності | відділ економічного розвитку та інвестицій та відділ ЖКГ, комунального майна та енергоефективності |  | правила користування |  |  |  | 0
|  | 3. Створити та в подальшому утримувати установу з надання безоплатної первинної правової допомоги | юридичний відділ | ні | програми, рішення | 2022-03-01 | не потрібна допомога |  | 0
|  | 4. Заснувати та в подальшому утримати місцевих аудіовізуальних ЗМІ | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | програми, рішення | 2022-03-01 | не потрібна допомога |  | 0
1.3. Лідерство в місцевому економічному розвитку
0 | 3 | 1) Розробити та затвердити економічний профіль громади | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | економічний профіль | 2022-03-01 | потрібна допомога з розробки програми МЕР |  | 0
|  | 2)Створити робочу групу з МЕР | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | економічний профіль | 2022-03-01 | не потрібна допомога |  | 0
|  | 3)Затвердити Програму місцевого економічного розвитку, розмістити на веб сайті Програму МЕР, положення консультативно-дорадчого органу з МЕР | відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Програма МЕР-рішення, протоколи | 2022-03-01 | потрібна допомога з розробки програми МЕР |  | 0
|  | 4) Розробити та розмістити протоколи засідань КДО з МЕР, в т.ч. щодо перегляду Економічного профілю за попередній рік, передбачити в бюджетному розписі фінансування економічних проектів (мінімум одного) орієнтованих на жінок та /чи молодь | відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | Програма МЕР-рішення, протоколи | 2022-03-01 | потрібна допомога з розробки програми МЕР |  | 0
1.4. Ефективний організаційний менеджмент
1 | 4 | 1) Розробити проєкт Статуту громади. | Секретар міської ради | ні | Статут громади | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Провести обговорення проєкту Статуту | Секретар міської ради | ні | Статут громади | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 3) Затвердити Статут громади | Секретар міської ради | ні | Статут громади | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
1.5. Управління персоналом
0 | 3 | 1) Розробити та затвердити положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування | Сектор кадрової роботи | ні | Положення про атестацію | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2)Розробити та затвердити порядок формування кадрового резерву | Сектор кадрової роботи | ні | Положення про кадровий резерв, рішення | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
КОМПЕТЕНЦІЯ 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ
2.1. Розробка та виконання бюджету
0 | 3 | 1) Оприлюднювати проєкт бюджету за 10 днів | Фінансове управління Менської міської ради | ні | проєкт рішення | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Розробити гугл-форму для пропозицій до проекту бюджету від громадян | Фінансове управління Менської міської ради | ні | Гугл форма | 2021-12-01 | потрібна допомога в опрацювання пропозицій, відповідних фахівців за даний напрямок роботи |  | 0
|  | 3)Розробити звіт щодо опрацьованих пропозицій від громадян | Фінансове управління Менської міської ради | ні | Звіт | 2021-12-01 | потрібна допомога в опрацювання пропозицій, відповідних фахівців за даний напрямок роботи
2.2. Генерування доходу в бюджет громади (джерела надходжень)
3 | 4 | 1) Скласти Протоколи засідання робочої групи/комісії (або акту перевірок по неплатниках) щодо сплати/несплати певного податку (мінімум трьох) | Фінансове управління Менської міської ради | ні | протоколи | 2022-03-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Розробити План із наповнення доходної частини бюджету громади щонайменше 3 позицій у базі податкових надходжень і реалізувати більше ніж один захід на їхнє виконання | Фінансове управління Менської міської ради | ні | Звіт | 2022-03-01 | потрібна допомога в опрацювання пропозицій, відповідних фахівців за даний напрямок роботи |  | 0
2.3. Виконання публічних закупівель
2 | 3 | 1) Розробка посилання на офіційному веб-сайті громади, де наведено ЄДРПОУ усіх замовників, що проводять закупівлі. | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | посилання | 2021-10-01 | допомога не потрібна |  | 0
2.4. Управління власністю громади
1 | 3 | 1) Розробити та затвердити реєстр об'єктів комунальної власності | відділ ЖКГ, комунального майна та енергоефективності - Кравцов В.М. | ні | Реєстр об"єктів, рішення | 2021-12-01 | потрібна допомога консультантів з розробки реєстру |  | 0
|  | 2) Розробити Положення що регулює питання управління активами за напрямками, та затвердити | відділ ЖКГ, комунального майна та енергоефективності, відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Положення управління активами, рішення | 2021-12-01 | потрібна допомога консультантів з розробки реєстру |  | 0
2.5. Фінансова звітність та аудит
1 | 2 | 1) Розробити та затвердити інструкції внутрішнього контролю | ВІДДІЛ Бухгалтерського обліку та звітності, фінансове управління, відділ економічного розвитку | ні | Інструкція, розпорядження | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
КОМПЕТЕНЦІЯ 3. НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Планування послуг
0 | 2 | 1)Провести опитування пріорітетної послуги для удосконалення, оприлюднити результати опитування та протоколи засідання РГ | відділ охорони здоров"я, відділ цифрової трансформації та комунікації, відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | звіт, протоколи | 2021-10-01 | потрібна допомога з написання плану удосконалення послуги |  | 0
|  | 2)Створити робочу групу з удосконалення пріоритетної послуги | відділ охорони здоров"я, відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Розпорядження, рішення | 2021-12-01 | потрібна допомога з написання плану удосконалення послуги |  | 0
|  | 3)Затвердити прірітетну послугу | відділ охорони здоров"я, відділ цифрової трансформації та комунікації, відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | рішення | 2021-12-01 | потрібна допомога з написання плану удосконалення послуги |  | 0
|  | 4) Розробити та затвердити план удосконалення пріоритетної послуги | відділ охорони здоров"я, відділ цифрової трансформації та комунікації, відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | рішення,План удосконалення послуги | 2021-12-01 | потрібна допомога з написання плану удосконалення послуги |  | 0
3.2. Організація доступу населення та охопленість послугами
0 | 4 | 1) укласти договори на вивезення твердих побутових відходів більше 75% домогосподарств,ЦПМСД за 7 км від дому, | відділ ЖКГ, комунального майна та енергоефективності, КП "Менакомунпослуга" | так | Договори | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
3.3. Застосування механізмів отримання зворотних відгуків стосовно якості послуг
1 | 2 | 1) Розробити положення про порядок роботи зі зверненням громадян, де визначено формат і бланк, і звіт з аналізом звернень | ВІДДІЛ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ РАДИ | ні | Положення | 2021-12-01 | потрібна консультація спеціалістів із розробки зевернень громадян |  | 0
|  | Щоквартальні звіти з аналізом громадян щодо якості послуг | ВІДДІЛ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ РАДИ | ні | Звіт | 2021-12-01 | потрібна консультація спеціалістів із розробки зевернень громадян |  | 0
3.4. Моніторинг рівня задоволеності послугами серед населення
0 | 1 | 1) Провести опитування громадян щодо задоволеності базовими послугами,визначити який середній рівень задоволеності послугами становить | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | протоколи | 2021-12-01 | потрібна допомога у проведенні опитування та зведенні результатів |  | 0
|  | 2)Оприлюднити результати на сторінку сайту, де розміщено дані результатів репрезентативного опитування | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | протоколи | 2021-12-01 | потрібна допомога у проведенні опитування та зведенні результатів |  | 0
3.5. Інформаційно-роз’яснювальна робота з надання послуг
1 | 3 | 1)Розробити макет інформаційних матеріалів про базові послуги, що надаються в громаді | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | рішення, протоколи | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Роздрукувати та розмістити матеріали про мінімум 5 базових послуг, що надаються в громаді (буклети, друковані ЗМІ, стенди та дошки оголошень) | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Макет, інфрмаційні матеріали | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 3) зробити фото друкованих інформаційних стендів, матеріалів | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | фото | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 4) Розробити та затвердити комунікаційний план для однієї послуги | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Комукаційний План | 2021-12-01 | потрібна допомога у розробці комунікаційного плану |  | 0
|  | 5) Внести зміни до положення ЦНАП, щодо можливості збору пропозицій про якість надання послуг | Сектор кадрової роботи | ні | Положення | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
КОМПЕТЕНЦІЯ 4. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ
4.1. Публічність управлінської діяльності ОМС
1 | 2 | 1) Розробити та затвердити комунікаційну стратегію | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | комунікаційна Стратегію | 2021-12-01 | потрібна консультація та допомога у написанні комунікайної стратегії |  | 0
|  | 2)Розробити та затвердити комунікаційний календарний план | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | комунікаційний план | 2021-12-01 | потрібна консультація та допомога у написанні комунікайного календарного плану |  | 0
4.2. Прозорість діяльності місцевих рад
1 | 2 | 1) Опубліковувати проекти рішень місцевої ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (спостереження за останні 6 місяців) | Секретар міської ради, керуюча справами | ні | рішення, протоколи | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2)Розробити та оприлюднити Протокол засідання місцевої ради за участю громадськості для відкритого звітування про виконання стратегії розвитку громади | ВІДДІЛ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ РАДИ, відділ економічного розвитку та інвестицій | ні | протоколи | 2021-12-01 | потрібна допомога фахівців, з якими працюємо по написанню Стратегії |  | 0
4.3. Застосування інформаційних технологій для підтримки демократичного врядування
0 | 2 | 1) Створити робочу групу та розробити ІТ план, який визначатиме, як інформаційні технології можуть застосовуватися для інформування громадськості про діяльність ОМС | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | Розпорядження, рішення | 2021-12-01 | потрібна консультація та допомога у написанні ІТ плану |  | 0
|  | 2) Затвердити ІТ план. який визначатиме, як інформаційні технології можуть застосовуватися для інформування громадськості про діяльність | відділ цифрової трансформації та комунікації | ні | рішення, протоколи | 2021-12-01 | потрібна консультація та допомога у написанні ІТ плану |  | 0
4.4. Дотримання гендерного балансу в діяльності ОМС
0 | 2 | 1) Розробити Програму гендерної рівності (забезпечення рівних прав та можливостей) | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту | ні | Програма | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Внести зміни до посадової інструкції посадової особи, уповноваженої з гендерних питань (координатор з гендерних питань), де за нею закріплюються відповідні повноваження | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту, сектор кадрової роботи | ні | Посадова інструкція | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
4.5. Залучення місцевої молоді до управління громадою
0 | 2 | 1)Розробити та затвердити Положення про структурний підрозділ відповідальний за організацію роботи з молоддю, | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту | ні | Положення | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 2) Затвердити програму сприяння розвитку молоді, | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту | ні | Програма | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 3) Оновити Положення про молодіжну раду | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту | ні | Положення | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0
|  | 4)Передбачити у бюджеті статті виконня для фінансового забезпечення виконання програми сприяння розвитку молоді | відділ охорони здоров"я, сектор у справах сім"ї, молоді та спорту, фінансове управління | ні | Бюджет громади | 2021-12-01 | допомога не потрібна |  | 0