## Лист1
Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)
ПОГОДЖЕНО Рішення __________________________________ _________________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) від ____________ № __________ | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО голова правління (посадова особа суб'єкта господарювання) _____________________Олексій ЩЕРБИНА (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) "___" _______________ 20__ року
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" (найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
1.2 | Інші заходи з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | х | х
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
1.2.5.1 | Заміна існуючих вікон на металопластикові в котельні за адресою вул. Суворова, 1 м. Мена | м² | 138.803 | 35.8736 | 102.9294 |  |  |  |  | 138.803 |  | 138.803 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 138.803 | 35.8736 | 102.9294 |  |  |  |  | 138.803 |  | 138.803 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 138.803 | 35.8736 | 102.9294 |  |  |  |  | 138.803 |  | 138.803 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за розділом I |  |  | 138.803 | 35.8736 | 102.9294 |  |  |  |  | 138.803 |  | 138.803 |  |  | - | - | - | - | -
II | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.1 | Ремонт ділянки теплової мережі від ТК-15 до КПЗ від котельні за адресою вул. Суворова, 1 м. Мена | м | 11.442 | 0.88785 | 10.5541 |  |  |  |  | 11.442 |  | 11.442 |  |  | 95.2504 |  | 0.056256 |  | 1.4415
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 11.442 | 0.88785 | 10.5541 |  |  |  |  | 11.442 |  | 11.442
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
2.1.3 | Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
2.1.4 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Інші заходи з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | х | х
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
2.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом II |  |  | 11.442 | 0.88785 | 10.5541 |  |  |  |  | 11.442 |  | 11.442 |  |  | 95.2504 |  | 0.056256 |  | 1.4415
III | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
3.2 | Інші заходи з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
3.2.5.1 | Придбання та оновлення організаційної техніки для служб постачання | [13 empty] | - | - | - | - | -
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за пунктом 3.2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за розділом III |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | - | - | - | - | -
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 150.245 | 36.7615 | 10.5541 |  |  |  |  | 150.245 |  | 150.245 |  |  | - |  | - |  | -
IV | Постачання гарячої води
4.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :
4.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  |  | х | х
4.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  |  | х | х
4.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.1 |  |  |  | х | х
4.2.1 | Інші заходи з урахуванням:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.1 |  |  |  | х | х
4.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.2 |  |  |  | х | х
4.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.3 |  |  |  | х | х
4.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.4 |  |  |  | х | х
4.2.5 | Інші заходи, з них:
4.2.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом IV |  |  |  | х | х
Примітки: |  | n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - суб'єктом господарювання не заповнюється.
В.о. керівника ВІД (посада відповідальної особи) |  |  |  |  | ____________ (підпис) | [7 empty] | Валентина ЖОРОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Лист2
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 7.6156
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
Інші заходи | 92.3844