# Додаток

до рішення виконавчого комітету Менської міської ради

21 червня 2022  року № 92

Інформація

про стан підготовки житлово-комунального господарства  та закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

Згідно розпорядження міського голови від 02 червня 2022 року № 168 «Про підготовку Менської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» та  затвердженого плану комплексних заходів  з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року на даний час проведено слідуюче:

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)» Менської міської ради

Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Менської міської ради, станом на 01.06.2022 року, роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2022-2023 виконані на рівні 15%, а саме:

- складено та затверджено план заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2022-2023 рр.;

- затверджено склад комісії для забезпечення постійного контролю за виконанням плану заходів з підготовки до дій в зимових умовах 2022-2023 років;

- власними силами заготовлено 80 м3 дров для обігріву приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке знаходиться у  с. Стольне, вул. Коцюбинського, 12;

- оголошено тендер на закупівлю решти твердого палива згідно потреби відділення стаціонарного догляду (200 м3 ) на опалювальний період 2022-2023 рр.

КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради

Розпочата підготовка до роботи в осінньо-зимовий період комунального підприємства «Менакопунпослуга» Менської міської ради, а саме: для ліквідації наслідків негоди у зимовий період буде задіяна наступна техніка - трактор Беларус 892.2 з навісним обладнанням – 3 шт, трактор Беларус 320.4 з навісним обладнанням – 2 шт, дорожній розкидач сумішей РДС – 1 шт. Для забезпечення надійної експлуатації, продовжується підготовка місць по захороненню твердих побутових відходів до роботи в зимових умовах, розпочаті роботи з підгрібання МВВ в м. Мена. В наявності є піщано-сольова суміш в кількості 82 т. Для належного утримання дорожньої мережі в населених пунктах громади в осінньо-зимовий період необхідно провести заготівлю 300 т піску та 44 т. технічної солі.

«Менський центр ПМСД» Менської міської ради

КНП «Менський центр ПМСД» з метою підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років:

- розпочато завезення твердого палива (дрова паливні) в структурні підрозділи підприємства. Загальна потреба складає 150 складометрів. На даний час вже завезено 60 складометрів. Решту планується завезти на протязі червня-серпня 2022 року;

- в серпні-вересні 2022 року в усіх структурних підрозділах підприємства буде проведено перевірку систем опалення, твердопаливних котлів, пічного опалення. Буде здійснено прочищення димоходів, вентиляційних каналів.

КНП «Менська міська лікарня»

КНП «Менська міська лікарня» в рамках плану заходів підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року планується наступне:

1.Забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та природній газ.

2.Організувати навчання та переатестацію персоналу, задіяного в процесі експлуатації котелень, їх обслуговування.

3.Провести перевірку:

а)технічного стану димоходів та котельного обладнання;

б)засобів обліку тепла, газу, води;

4.Здійснити ремонтно-відновлювальні роботи на теплових, водопостачальних мережах, поточні та капітальні ремонти приміщень, споруд.

5.Провести ревізію систем водопостачання та водовідведення з метою усунення самовиливу води. За необхідністю зробити заміну запірної арматури, кранів, вентилів, тощо.

6.Провести гідростатичне випробування системи теплопостачання.

7.Поповнити інвентар для очищення доріг, сходів приміщень від снігу, заготовити в необхідній кількості посипкових матеріалів.

8.Підготувати необхідну документацію з охорони праці для проведення своєчасних інструктажів з опалювачами котлів на твердому паливі та операторів газової котельні.

9.Провести технічний огляд легкового автотранспорту лікарні та забезпечити необхідну кількість зимової авторизини для безаварійної експлуатації транспорту в зимовий період.

10.На випадок обмеження або тимчасового припинення подачі електричної енергії зробити необхідний запас паливно-мастильних матеріалів для роботи в автоматичному режимі ДЕС та бензинового електрогенератора.

КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради

Менського району Чернігівської області»

Будівлі пожежних депо 4 місцевих пожежних команд КУ «Місцева пожежна охорона Менської міської ради Менського району Чернігівської області» в смт. Макошине, селах: Бірківка, Семенівка, Дягова опалюються твердим паливом. Станом на 03.06.2022 року МПК забезпечені твердим паливом наступним чином:

МПК с. Бірківка (с. Бірківка, вул. Незалежності, 16) на даний час забезпечена твердим паливом на 20% , а саме:  10м3 сосни та пелети паливні 0,2т. Заключений договір на 2 т торфобрикету.

МПК с. Бірківка (філія с. Семенівка, вул. Перемоги, 186) на даний час забезпечена твердим паливом 15%, а саме:  10м3 дров,  0,2 т пелет паливних. Заключено договір на 3,5 т торфобрикету.

МПК смт. Макошине (смт. Макошине, вул. Центральна, 12а) на даний час твердим паливом  не забезпечена взагалі. Потребує 12м3 дров.

МПК с. Дягова (с. Дягова, вул. Гагаріна, 2)  на даний час забезпечена твердим паливом на 10% а саме:  2 м3 дров і 0,3 т пелет паливних. Заключений договір на 3,5 т торфобрикету.

На даний час проводяться роботи з поточного ремонту груб та опалювальних котлів, очищення їх від сажі.

Відділ культури Менської міської ради

Відділом культури заплановано провести наступні заходи:

- призначення відповідальних за підготовку комунальних закладів культури до роботи в осінньо-зимовий  період 2022/2023р.

- перевірка  систем теплопостачання;

- перевірка систем холодного водопостачання для ліквідації невиробничих втрат води;

- перевірка організації відведення зливних стоків,  з метою недопущення просідання фундаментів та зсувів;

- ремонт покрівель, вікон та зовнішніх дверей;

- перевірка роботи системи охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння пожежних кранів і гідрантів;

- проведення позачергового інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки з персоналом з метою запобігання виробничому травматизму і пожежам;

- закупівля дров твердих порід(100 м3), брикету (20т)  для опалення комунальних закладів відділу культури та очищення димоходів ( 3 шт)

Відділ освіти Менської міської ради

Відділом освіти та закладами освіти вжито ряд заходів по підготовці закладів освіти до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Проводиться закупівля палива, станом на 15.06.2022 року укладені договори на постачання твердих видів палива. Забезпеченість закладів дровина становить 60% від потреби.

Для забезпечення безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2022-2023 років необхідно провести роботи по ремонту системи опалення по наступних установах:

Блистівська ЗОШ - потребує ремонту водогону ( підвідний водопровід до котельні), заміна труби котельні, ремонт котла (заміна колесників);

Менський ЦДЮТ - заміна/ремонт газового котла, встановлення насосу на систему опалення;

Степанівський МНВК - ремонт теплотраси (ремонт вводу в котельню);

Дягівський ЗДО - ремонт котла.

Ведеться підготовка дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року, а саме спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами. Проведено ямковий ремонт по вул. Шевченка, пров. Шевченка, вул. Армійська, вул. Сидоренка, вул. Вокзальна, вул. Бузкова, вул. Гагаріна, вул. Шкільна на загальну суму 883,0 тис. грн.

Старости  на територіях старостинських округів в будівлях, що належать до комунальної власності Менської міської територіальної громади, проводитимуть повірку газового обладнання.

Провідний спеціаліст відділу

житлово-комунального господарства,

енергоефективності та комунального

майна міської ради                                                                Наталія ЛОЙЧЕНКО