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Інформація про стан реалізації проекту «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням Центру надання адміністративних послуг по вул. Героїв АТО, 9 в м. Мена Чернігівської області» (коригування 3)

На сьогоднішній день тривають роботи по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням Центру надання адміністративних послуг по вул. Героїв АТО, 9 в м. Мена Чернігівської області (коригування 3)»
Замовником є Менська міська рада.
Проєктна організація - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕТАЛОН-БУДІНЖИНІРИНГ», яка здійснила коригування проєктно-кошторисної документації. На підставі експертного звіту товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» від 22.03.2024 рішенням виконавчого комітету Менської міської ради від 27.03.2024 №60 було затверджено проєктно-кошторисну документацію «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням Центру надання адміністративних послуг по вул. Героїв АТО, 9 в м. Мена Чернігівської області» (коригування 3).
Загальна кошторисна вартість складає 20399,469 тис. грн. у тому числі 5788,415 тис.грн. вартість понесених витрат. 
В  2022 році ТОВ «ФДС БУД» було проведено роботи по заміні вікон на металопластикові, демонтажні роботи перегородок та підлоги, підготовчі роботи на загальну суму 567,195 тис.грн.
[bookmark: _Hlk176344613]В 2023 році після коригування кошторисної частини проектної документації підрядною організацією ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» здійснювались роботи по облаштуванню приміщень першого поверху: загальнобудівельні роботи влаштування підлоги, металопластикових перегородок, підвісної стелі, оздоблення поверхонь стін, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, монтажні роботи системи пожежного захисту, заміна дверей на металопластикові, влаштування покрівлі шатрового даху з металочерепиці.
На 2024 рік для реалізації вищезазначено проєкту передбачено 14958,546 тис.грн. коштів субвенції з державного бюджету та місцевого бюджету. До кінця поточного року підрядною організацією ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» планується виконати:
- опорядження приміщень підвалу, 1-го та 2-го поверхів;
- забезпечення резервним джерелом живлення будівлі; 
- перепланування приміщень на 2-му поверсі: облаштування серверних приміщень, санвузла, архіву, кабінетів; 
- облаштування пандусу для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями;
- утеплення фасаду;
- облаштування евакуаційного виходу з 2-го поверху;
- заповнення дверних та віконних прорізів підвалу, 1-го та 2-го та перегородок;
- влаштування дверних прорізів;
- влаштування вимощення;
- електромонтажні роботи;
- встановлення кондиціонерів;
- встановлення системи протипожежного захисту;
- благоустрій території;
- опорядження гаражів;
- ремонт вбиральні.
[bookmark: _Hlk176341407]У червні 2024 року Менською міською радою було профінансовано 441,313 тис.грн підрядній організації ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» за виконані роботи з улаштування покрівлі з металочерепиці (залишок робіт), демонтаж облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, з гранітних плит, улаштування перегородок.
[bookmark: _Hlk176343249]На сьогоднішній день підрядною організацією ТОВ «ІНЕКС РЕАЛ» ведуться роботи з утеплення фасаду, оздоблення стін та улаштування стяжок підлоги 2-го поверху, улаштування перегородок, електромонтажні роботи та встановлення кондиціонерів по 2-му поверху, демонтажні роботи по гаражу та вбиральні.
10.09.2024 до Менської міської ради надійшов лист ТОВ “ІНЕКС РЕАЛ” проте, що в зв’язку з регулярними відключеннями електричного живлення на об’єкті та неодоразовими повітряними тривогами в Чернігівській області, під час яких не було можливості виконувати роботи, не зможе дотриматись строків виконання робіт.
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