Додаток 1

до проєкту Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Менської  міської територіальної громади на 2024-2027 роки

Напрямки діяльності і заходи з реалізації Програми охорони та збереження культурної спадщини на

території Менської  міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Забезпечення організації заходів щодо охорони об'єктів (пам'яток) культурної спадщини та дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у галузі охорони культурної спадщини. Організація їх обстежень, контроль за використанням | 1.1. Забезпечення утримання та розвитку пам'яток культурної спадщини та щойно виявлених об'єктів. Проведення ремонтних та реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини | 2025-2027 | Менська міська рада; Відділ культури міської ради | Бюджет Менської міської територіальної громади; інші джерела, не заборонені законодавством | 200,0 | 200,0. | 200,0 | 600,0 | Забезпечення належної організації заходів щодо охорони об'єктів (пам'яток) культурної спадщини; сприяння позитивному та динамічному розвитку галузі охорони культурної спадщини. |
|  | 1.2. Забезпечення відновлення матеріально-технічної бази та покращення технічного переоснащення пам'яток культурної спадщини та щойно виявлених об'єктів. Демонтаж та заміна на пам’ятках та об'єктах культурної спадщини, вилучення елементів радянської символіки на пам’ятках культурної спадщини, які підлягають вилученню згідно з ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». | 2025-2027 | Комісія, затверджена розпорядженням міського голови. Учасники Програми | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Демонтаж та заміна на пам’ятках та об'єктах культурної спадщини елементів радянської символіки , які підлягають вилученню згідно з ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». |
|  | 1.3. Забезпечення дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини та щойно виявлених об'єктів, їх збереження та використання власниками (користувачами). | 2025-2027 | Менська міська рада; Відділ культури міської ради | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Контроль на основі співпраці громадськості, правоохоронних органів та органів охорони культурної спадщини. Складання інформаційних листів та приписів у разі виявлення порушень. |
|  | 1.4. Встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок Героям, загиблим у російсько-українській війні | 2025-2027 | Менська міська рада; Відділ культури міської ради | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 200 | 200 | 200 | 600 | Героїзація та вшанування на належному рівні пам’яті загиблих захисників України |
|  | 1.5. Забезпечення доступності до об'єктів архітектурної спадщини для маломобільних груп населення | 2025-2027 | Менська міська рада; Відділ культури міської ради | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Люди з інвалідністю отримають можливість брати участь у громадському та мистецькому житті громади, не відчуваючи дискримінації за ознакою інвалідності |
| 2.Забезпечення здійснення організаційних та правових заходів щодо об'єктів (пам'яток) культурної спадщини | 2.2. Забезпечення проведення аналізу технічного стану об'єктів (пам'яток) культурної спадщини та підготовки пропозицій і проектів рішень щодо здійснення робіт на об'єктах (пам'ятках) культурної спадщини. | 2025-2027 | Відділ культури міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведення аналізу технічного стану об'єктів (пам'яток) культурної спадщини, які знаходяться у громаді та підготовки пропозицій і проектів рішень щодо здійснення робіт на об'єктах (пам'ятках) культурної спадщини. |
|  | 2.3. Організація роботи з дослідниками, науковцями, археологами, волонтерськими об'єднаннями щодо роботи по збереженню та дослідженню місць історичних поселень на території громади. Забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства та залучення громадськості до суспільно корисних робіт щодо благоустрою, прибирання та догляду за територіями охоронних зон тими, які прилягають до пам'яток. | 2025-2027 | Відділ культури міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила», Менський відділ Корюківської філії Чернігівського обласного центру зайнятості | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дослідники, науковці, археологи, волонтерські об'єднання будуть брати участь у роботі по збереженню та дослідження місць історичних поселень на території громади. Залучено широкі верстви громадськості до суспільно корисних робіт з благоустрою, прибирання та догляду за територіями охоронних зон, які прилягають до пам'яток |
| 3.Забезпечення проведення інформаційної роботи та налагодження дієвого зв'язку з громадськістю щодо охорони культурної спадщини та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності. | 3.1. Забезпечення інформування громадськості щодо охорони культурної спадщини та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності шляхом розміщення інформації на інтернет-ресурсах та в соціальних мережах. | 2025-2027 | Відділ культури міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Здійснено заходи щодо інформування громадськості щодо охорони культурної спадщини та впровадження спільних заходів щодо популяризації даної діяльності шляхом розміщення інформації на дружніх інтернет-ресурсах та в соціальних мережах. |
|  | 3.2. Здійснення заходів щодо розвитку інформування громадськості щодо охорони культурної спадщини шляхом придбання та встановлення охоронних дошок, знаків, відповідних вказівників та інформаційних щитів. Маркування об'єктів культурної спадщини, що входять до туристичних маршрутів громадою. | 2025-2027 | Відділ культури Менської міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Проведення заходів з популяризації духовних надбань, організації охорони культурної спадщини та зміцнення культурно- національних традицій, підвищення рівня організації культурної обізнаності населення щодо необхідності збереження культурної спадщини, традицій, нерухомих пам'яток тощо. |
| 4.Організація заходів з перепідготовки, підвищення кваліфікації та освітніх поїздок з метою переймання досвіду та кращих зразків організації охорони культурної спадщини в інших громадах України та поза її межами. | 4.1. Забезпечення освітніх поїздок з метою переймання досвіду та кращих зразків організації охорони культурної спадщини в інших громадах України та поза її межами. Видання друкованих матеріалів: путівників, буклетів, часописів, які дотичні до справи збереження, охорони та популяризації культурної спадщини громади. | 2025-2027 | Відділ культури міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» | Бюджет Менської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які працюють у галузі охорони культурної спадщини, або дотичні до неї. Видано посібник для зацікавлених осіб у кількості 50 примірників. Проведено семінарське заняття для працівників закладів культури громади. |
| 5.Популяризація нематеріальної культурної спадщини Менського краю | 5.1. Виявлення та просування елементів нематеріальної культурної спадщини Менщини до Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини України (гастроспадщина, регіональна автентична творчість, ремесла, обряди та традиції) |  | Відділ культури міської ради, КЗ «Менський краєзнавчий музей ім. В.Ф. Покотила» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини |
|  | 5.2. Презентація виробів традиційного, ужиткового, прикладного народного мистецтва на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Збереження та відродження нематеріальної культурної спадщини, популяризація іміджу громади за її межами |
|  | 5.3. Організація експедицій, сприяння випуску, придбанню та поширенню записів із творами народної музики, народними традиціями і обрядами, народними піснями і мелодіями, процесами приготування регіональних страв, народних промислів та ремесел, що побутують на Менщині |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | Збір матеріалу про елементи нематеріальної культурної спадщини, збереження зразків нематеріальної культурної спадщини |
|  | 5.4. Забезпечення оцифрування етнографічних записів, творчих доробків кращих майстрів громади |  |  |  | 20,0 | 40,0 | 70,0 | 130,0 | Збереження зразків нематеріальної культурної спадщини |
| Всього: Бюджет міської ТГ та інші джерела, не заборонені законодавством України |  |  |  |  | 790,0 | 810,0 | 840,0 | 2440,0 |  |

Начальник Відділу культури

Менської міської ради												             Світлана ШЕЛУДЬКО