Додаток
до Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади 
на період до 2027 року

План заходів

на 2025-2027 роки

з реалізації Стратегії розвитку

Менської міської територіальної громади

на період до 2027 року

2025 рік

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади на період до 2027 року розроблений за підтримки ініціативи «Інклюзивне відновлення за лідерства громад» (CLIR) проєкту «Супровід Урядових реформ в Україні» (SURGe), що фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International.

ЗМІСТ

1. Програми, проєкти і заходи	4

2. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів.	32

3. Моніторинг та оцінювання реалізації Плану заходів	41

# 1. ПРОГРАМИ, ПРОЄКТИ І ЗАХОДИ

Впровадження Стратегії розвитку Менської територіальної громади здійснюється на основі Плану заходів з її реалізації. План заходів розробляється для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією та затверджується міською радою.

План заходів розроблений на 2025-2027 роки, складається із проектів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку Менської громади.

До Плану заходів з реалізації Стратегії відібрано заходи, проєктні ідеї, а також місцеві програми, загалом у кількості 91, що наповнюють усі завдання, оперативні та стратегічні цілі (таб.1).

Перелік програм, проектів і заходів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. 
Інвестиційно приваблива громада, де працюють успішні малі та середні підприємства

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт, захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Створені передумови для залучення нових інвесторів | 1.1.1. Спланувати ефективне просторове використання території та ресурсів громади | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ архітектури та містобудування Менської міської ради | Завершення розробки топографо-геодезичних карт та планів для 100% території громади протягом 2 років; розробка та затвердження містобудівної документації для всіх населених пунктів громади (включаючи генеральні плани, схеми забудови, зонування) протягом 3-х років |
| 2 |  | 1.1.2. Створити умови для залучення інвесторів | Забезпечення діяльності індустріального парку "Менський" | 2025-2026 | Менська міська рада, керуюча компанія ІП “Менський” | Створення 500 нових робочих місць; очікувані інвестиції 4,2 млн.грн. |
| 3 |  |  | Будівництво біогазової станції на підприємствах ТОВ «Мена-Авангард» та ФГ Бутенко | 2026-2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, ТОВ «Мена-Авангард» та ФГ Бутенко | Виробництво 2000 куб. м біогазу на день, що забезпечить електроживленням та теплом близько 10-15 господарських об'єктів; на будівництво та обслуговування станції буде залучено 5-10 нових працівників |
| 4 |  |  | Відкриття цеху з розливу бутильованої питної води ФОП Цигипа | 2025-2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, ФОП Цигипа | Річний обсяг очищеної води: 730 т (730 000 л на рік); відкриття 2 нових робочих місць для операторів і технічних працівників |
| 5 | 1.2. Розвинуте мале та середнє підприємництво, в тому числі з інноваційного виробництва та переробки сільгосппродукції | 1.2.1. Інституційна підтримка розвитку малого та середнього бізнесу | Створення та забезпечення діяльності Центру розвитку бізнесу | 2025 | Менська міська рада | Збільшення кількості зареєстрованих ФОП у малій та середній підприємницькій діяльності не менше 25 протягом першого року діяльності Центру. Зростання податкових надходжень до місцевого бюджету від малого та середнього бізнесу не менше 10% порівняно з попереднім роком. |
| 6 |  | 1.2.2. Розвинути інфраструктуру та бізнес-середовище в громаді | Реконструкція торгового ринку по вул. Сіверський Шлях м. Мена Чернігівська область | 2025-2027 | Менська міська рада, Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Заміна та оновлення не менше 20% павільйонів ринку на рік |
| 7 |  |  | Відкриття меблевого цеху на базі ТОВ «СОКОЛМЕНА» в м. Мена. | 2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, ТОВ «СОКОЛМЕНА» | 500 одиниць меблів на рік (залежно від складності конструкції); відкриття 10-15 нових робочих місць для місцевих жителів. |
| 8 |  | 1.2.3. Створити умови для розвитку агропромислового комплексу | Лінія віджиму олії з соняшника на базі ТОВ «Мена-Авангард» та ТОВ «БК «ВОЛМАКС» в м. Мена | 2026 - 2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, ТОВ «Мена-Авангард», ТОВ «БК «ВОЛМАКС» | Створення 50 нових робочих місць на етапах від доставки сировини до пакування готової продукції |
| 9 |  |  | Будівництво тепличного комплексу на території Менської громади | 2026 - 2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, приватний інвестор | Працевлаштування щонайменше 20 осіб; планується, що кожна теплиця повинна забезпечити від 20 до 30 тонн овочів на рік |
| 10 |  |  | Лінія з виробництва печива на базі приватної пекарні «ХлібОК» | 2025-2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, власник/-ки приватної пекарні | Запуск виробництва 5-10 нових видів кондитерських виробів; працевлаштування щонайменше 5 нових осіб на виробництво нової продукції; |
| 11 | 1.3. Забезпечено підтримку туризму, зокрема, зеленого | 1.3.1. Розвинути зручну та сучасну туристичну інфраструктуру | Створення велопрокату в Менській громаді | 2025-2027 | Відділ культури Менської міської ради | Створено велопрокат з 30 велосипедів та необхідних аксесуарів (шоломів та жилетів) |
| 12 |  |  | Створення реабілітаційно-відновлювального центру для військових на базі Менського санаторію «Остреч» | 2025 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Створено реабілітаційно-відновлювальний центр з 250 ліжко-місцями; створено 50-70 робочих місць для медичного, адміністративного та обслуговуючого персоналу; повне або часткове відновлення здоров’я у 80% пацієнтів після проходження лікування |
| 13 |  | 1.3.2. Створити умови для розвитку туризму, зокрема, зеленого | Формування туристичного культурного магніту в Менській громаді. - зелений туристичний маршрут на плотах/байдарках по Десні з гастрозупинками та культурно–мистецьким обслуговуванням туристів | 2027 | Відділ культури Менської міської ради | Сформовано 5 зелених туристичних маршрутів на плотах та байдарках по річці Десна з гастрозупинками та культурно-мистецьким обслуговуванням для 25119 місцевого населення та 5000 туристів. |

Стратегічна ціль 2. Розвинута та дружня до довкілля інфраструктура забезпечує усім мешканцям комфорт, безпечний та доступний громадський простір

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт,захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.1. Територія громади облаштована, доступна, зручна та безпечна для мешканців та мешканок | 2.1.1. Забезпечити доступне та якісне сполучення в громаді | Програма «Міський автобус» перевезення пасажирів по місту Мена на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Менська міська рада, Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Кількість маршрутів, які виконуються згідно договору на перевезення пасажирів: 2 міських автобусних маршрути; довжина 1 маршруту: 7 км, довжина 2 маршруту:8,5 км; кількість рейсів по кожному маршруту:4 рейси; рівень задоволеності пасажирів якістю пасажирських перевезень 100%. |
| 15 |  | 2.1.2. Розвинути інфраструктуру дозвілля та громадської безпеки | Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2025-2027 р.р. | 2025-2027 | Менська міська рада, Відділення поліції №1 Корюківського РВ ГУ НП в Чернігівській області, Відділ освіти Менської міської ради | Зменшення злочинності на 20%; збільшення розкриття тяжких злочинів на 10-15%; підвищення якість послуг з охорони правопорядку на 30% |
| 16 |  |  | Програма розвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 2025-2027 | Менська міська рада, КУ "Місцева пожежна охорона" Менської міської ради, Корюківський РВ ГУ ДСНС в Чернігівській області | Придбання та оновлення засобів індивідуального захисту та спецодягу для 100% працівників місцевої пожежної охорони; забезпечення технічної справності 100% спецтехніки; забезпечення наявності засобів індивідуального захисту на рівні 90% потреб для населення в зоні ризику |
| 17 |  |  | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення по Менській міській територіальній громаді на 2025 – 2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | Забезпечення стабільного рівня якості послуг, підтвердженого проведенням регулярних моніторингів та аудиту (не менше 75% задоволення мешканців); збільшення резерву ліквідності підприємства до 15-20% для забезпечення безперебійної роботи в будь-яких умовах; |
| 18 |  |  | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Менської міської територіальної громади на 2021 - 2027 | 2021 - 2027 | КУ "Місцева пожежна охорона" | Встановлення автономних систем пожежогасіння в 10 громадських будівлях на території громади щороку, покращення матеріальної бази на 10% щороку |
| 19 |  | 2.1.3. Створити сучасні осередки та громадські простори, що задовольняють культурні та спортивні потреби мешканців | Програма розвитку фізичної культури і спорту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 2025-2027 | Менська міська рада, Менська ДЮСШ | Організація 25 спортивних заходів для молоді на рік; щороку готувати не менше 5 нових спортсменів для участі в обласних і національних змаганнях; підвищення кількості мешканців, які займаються фізичною активністю на регулярній основі, до 60% від загальної кількості жителів громади. |
| 20 |  |  | Реконструкція спортивного комплексу по вул. Банкова, 4, м. Мена, Чернігівської обл. (коригування)" | 2025-2027 | Сектор фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт та реконструкцію наявних спортивних об’єктів 1 шт.; збільшення кількості отримувачів фізкультурно-спортивних послуг 50 % |
| 21 |  |  | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту та реновації приміщень Макошинської філії КЗ «Менський будинок культури» за адресою селище Макошине, вул. Центральна, 5в, Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ культури | Зниження рівня витрат енергії на опалення та охолодження на 20-25%; збільшення кількості відвідувань культурних та спортивних заходів на 40-50% порівняно з періодом до руйнувань; |
| 22 |  | 2.1.4. Забезпечити безбар’єрність та інклюзивність середовища громади | Програма запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб» | Збільшення на 30% охоплення громадян інформаційними кампаніями про запобігання насильству в родині та сексуальному насильству, в тому числі з фокусом на гендерну рівність.; збільшення на 20-25% кількості спільних заходів, семінарів та тренінгів з ГО, правоохоронними органами та іншими структурами щодо запобігання торгівлі людьми |
| 23 |  |  | Облаштування пішохідних переходів автономними опорами освітлення на сонячних панелях в населених пунктах Менської громади в кількості 500 шт | 2025 - 2027 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 50%; зменшення витрат на традиційну електроенергію для освітлення пішохідних переходів на 40% |
| 24 |  |  | Реконструкція житлового будинку, будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: вул. Перемоги, 2, смт. Макошине | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Розміщення 150 осіб, що мають статус ВПО; після завершення реконструкції досягнення мінімум 85% рівня задоволеності умовами проживання |
| 25 | 2.2. Гарантована екологічна безпека та якісна комунальна інфраструктура для всіх мешканців і мешканок громади | 2.2.1. Модернізувати інженерну інфраструктуру та забезпечити ефективне управління комунальним майном | Програма фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ архітектури та містобудування | Забезпечення 80-90% мережі доріг комунальної власності стабільним станом за допомогою регулярних профілактичних ремонтів; забезпечення додаткового фінансування у розмірі до 20% від загального бюджету програми шляхом залучення позабюджетних коштів. |
| 26 |  |  | Програма «Управління майном комунальної власності» Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Збільшення рівня орендованих комунальних об'єктів на 20-30%; збільшення надходжень до бюджету від оренди та відчуження майна на 10-15% порівняно з попереднім періодом; 100% належне утримання та технічне обслуговування об'єктів |
| 27 |  |  | Програма розвитку комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Придбання не менше 2 одиниць сучасної техніки та обладнання для комунального підприємства в рік; підвищення рівня задоволення мешканців громади санітарним станом до 80% |
| 28 |  |  | Модернізація централізованих котелень (2шт) потужністю 1,2МВт та 2,5 МВт в м. Мена під альтернативні види палива | 2025 - 2026 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Зниження витрат на обслуговування системи приблизно на 25-30%; перехід на альтернативне паливо (брикет, щепа) дозволить скоротити витрати на паливо на 20-25% порівняно з традиційним використанням вугілля або газу |
| 29 |  |  | Модернізація КНС №1 в м.Мена | 2026 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Зниження на 60% аварійних ситуацій і збоїв у роботі; використання нового погружного насоса дозволить знизити споживання електроенергії на 15-20% |
| 30 |  |  | Реконструкція міських гідротехнічних споруд з встановленням міні-ГЕС | 2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Зниження витрат на електроенергію для міського бюджету на 10-15% в перші 3 роки після запуску міні-ГЕС; знизити викиди парникових газів на 500-700 тонн CO2 щорічно; створення 20-30 нових робочих місць |
| 31 |  |  | Будівництво автомобільного мосту через р. Десна в селищі Макошине, Менської громади, Чернігівської області | 2026-2027 | Відділ архітектури та містобудування, відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Скорочення часу поїздки між населеними пунктами, що раніше були віддалені через відсутність мосту, на 20-30%; з будівництвом моста планується збільшення рейсів пасажирських автобусів на 20-25% |
| 32 |  | 2.2.2. Впровадити відповідний комплекс заходів по секторах енергетичного планування для забезпечення енергетичного розвитку громади | Будівництво СЕС потужністю 50 кВт на покрівлі адміністративної будівлі Менської міської ради | 2025-2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку; сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Забезпечення безперебійної роботи для 100 працівників Менської міської ради; потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 50 кВт; зменшення витрат на електроенергію для установи на 30% у перший рік після запуску. |
| 33 |  |  | Реконструкція даху з встановленням дахової сонячної електростанції на об'єкті КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради | 2025 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку; сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу, КНП “Менський центр ПМСД” | 30% у перший рік Забезпечено безперебійну роботу для працівників і пацієнтів КНП “Менський центр ПМСД” при аварійних та віялових відключеннях електроенергії; потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 30 кВт; зменшення витрат на електроенергію для закладу на після запуску. |
| 34 |  |  | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в м.Мена | 2025 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зниження витрат на 30% на енергоспоживання для водозабору, 100 %стабільне постачання електроенергії для критично важливого об'єкту в місті Мена 1. Потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 30 кВт.2. Цілодобовий доступ 11 тисяч населення до питної води |
| 35 |  |  | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в с.Величківка | 2026 | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку, сектор енергоменеджменту та енергомоніторингу | Зниження витрат на 30 % енергоспоживання для водозабору; 100 % стабільне постачання електроенергії для критично важливого об'єкту в с.Величківка; потужність встановленої сонячної електростанції (СЕС) 30 кВт.; цілодобовий доступ 600 осіб місцевого населення до питної води. |
| 36 |  |  | Реконструкція фасаду 3-х поверхового лікувального корпусу КНП «Менська міська лікарня» з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації по вул. Шевченка, 61 м. Мена (коригування)" | 2025-2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КНП «Менська міська лікарня» Менської міської ради | Зменшення витрат енергії на опалення на 15-20% завдяки впровадженню заходів теплореновації; підвищення рівня задоволення пацієнтів та медичного персоналу умовами перебування на 25% після завершення робіт. |
| 37 |  |  | Реконструкція дахів освітніх, культурних та соціальних закладів та встановлення сонячних електричних станцій та геліосистем на них (12/12шт) | 2025 - 2027 | Відділ освіти | Встановлення 12 сонячних електричних станцій та 12 геліосистем; економія на комунальних платежах для кожного закладу складатиме близько 30-40% річних витрат на електроенергію та опалення; зниження викидів вуглекислого газу на рівні 30-40 тонн CO₂ на рік для кожного закладу |
| 38 |  | 2.2.3. Запровадити комплексний підхід до управління відходами | Вироблення цілісного підходу до управління відходами шляхом організації Центру управління відходами в Менській громад | 2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | 100% охоплення всіх населених пунктів Менської громади роздільним збором відходів; зменшення захоронення на 20-30% завдяки ефективному сортуванню та компостуванню |
| 39 |  | 2.2.4. Розбудова мереж комунікацій (швидкісного доступу до мережі Інтернет, якісного мобільного зв’язку та ФМ-радіо) | Завершення роботи із забезпечення доступу до Інтернет мережі філій КЗ МБК та КЗ МПБ. Перетворення бібліотек на відкриті майданчики культурних комунікацій | 2025-2027 | Відділ культури | Забезпечено доступ до Інтернету для 25 філій КЗ МБК та КЗ МПБ, перетворюючи їх на відкриті майданчики культурних комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів для місцевих мешканців |
| 40 |  |  | Програма інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025 - 2027 | Відділ цифрових трансформацій | 100% забезпечення впровадження технічної підтримки системи відеотрансляцій пленарних засідань ради ТГ, засідань виконавчого комітету; оцифровано 10% архівних фондів громади, створено базу даних документів |
| 41 |  | 2.2.5. Створити умови для екологічної безпеки мешканців та гостей громади | Програма розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Збільшення надходження від земельного податку та оренди землі на 10-15% щороку; збільшення доходів місцевого бюджету від продажу або оренди на приблизно на 15% |
| 42 |  |  | Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення малих річок та водойм на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Покращення стану щонайменше 50% річок на території громади, зменшивши рівень забруднення води |
| 43 |  |  | Програма боротьби з карантинним бур'яном - амброзією полинолистою на території Менської міської територіальної громади на 2024-2028 роки | 2025-2027 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Проведення не менше 2 місячників (в червні та серпні) на рік, залучивши до заходів не менше 50 осіб з громади, підприємств та установ; зменшення площі заражених ділянок на 20% щорічно |
| 44 |  |  | Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь на 2022-2025 роки | 2022-2025 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології | Збільшення площі лісів громади на не менше 15%, залучивши для лісовідновлення малопродуктивні та деградовані землі; вдосконалення управління лісовими землями на 100% території громади шляхом розробки карт та ведення обліку земель |
| 45 |  |  | Забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, підприємства надавачі послуг | 25119 осіб забезпечені якісною питною водою; скорочення кількості аварійних ситуацій на водопровідних мережах до не більше 1 в рік; збільшення протяжності водопровідних мереж на 5 км в рік |
| 46 |  |  | Запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів у Менській міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП «Менакомунпослуга» | Зменшення кількості бродячих тварин в громадських місцях до 0; зменшення стану небезпеки, яку спричиняють бродячі тварини для жителів громади до нульового рівня, рівень задоволення населення безпекою в громадських місцях 100%. |
| 47 |  |  | Програма підтримки КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Встановлення на 10-15% більше контейнерів для збору відходів у громадських місцях та житлових кварталах; озеленення нових територій на 15-20%, що покращить естетичний вигляд та сприятиме покращенню екологічної ситуації у громаді; підвищення рівня задоволення мешканців якістю благоустрою на 85-90% (за результатами опитувань). |
| 48 |  |  | Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна | Видалення не менше 100 аварійних та перерослих дерев щороку; зменшення кількості інцидентів, пов’язаних з падінням дерев на 30-40%, а також пошкодження комунікацій завдяки своєчасному видаленню небезпечних дерев |
| 49 |  |  | Програма відшкодування втрат КП «Менакомунпослуга» від надання послуг лазні за пільговими тарифами на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, КП "Менакомунпослуга" | Надання послуг лазні для 500 мешканців громади в місяць та доступу 50-60 особам похилого віку та особам з інвалідністю до регулярного користування послугами лазні протягом року; забезпечення ефективної підтримки здоров’я та активності. Підвищення фінансової ефективності підприємства на 15-20% |
| 50 |  |  | Придбання багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor із додатковим обладнанням у комплекті (або аналог) для очищення водойм та річок в Менській громаді | 2025 | Відділ земельних відносин, агропромислового комплексу та екології, відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Застосування установки дозволить очищати приблизно 15-20 гектарів водної поверхні на рік; очищення водойм призведе до збільшення популяції риби на 10-15%; очікується зростання туристичної привабливості громади на 20-25% у порівнянні з попередніми роками. |

Стратегічна ціль 3. Громада ефективного та прозорого врядування, де всі мешканці та мешканки отримують доступні, інклюзивні та якісні послуги. Активна громадськість бере участь у житті громади

| № п/п | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/захід/програма | Завдання Стратегії на досягнення якої спрямований проєкт, захід/програма | Назва проєкту/заходу, місцевої цільової програми | Період реалізації, роки | Виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 3.1 Якісна та інклюзивна освіта доступна кожній та кожному у громаді | 3.1.1. Створити економічно спроможну розгалужену мережу різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти | Програма розвитку позашкільної освіти на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ освіти Менської міської ради | Збільшення до 70% охоплення дітей позашкільною освітою; підвищення кваліфікації не менше 80% педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, оновлення не менше 50% матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. |
| 52 |  |  | Будівництво нового приміщення Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 2026 - 2027 | Відділ освіти Менської міської ради | 250 дітей отримають доступ до послуг дошкілля у новому інклюзивному освітньому просторі |
| 53 |  |  | Програма «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки» | 2021 - 2025 | Відділ освіти Менської міської ради | Близько 500 школярів громади буде охоплено підвезенням шкільними автобусами |
| 54 |  | 3.1.2. Забезпечити надання якісних освітніх послуг для амбітної молоді та дітей мотивованими педагогічними працівниками | Програма підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ освіти Менської міської ради | Кількість учнів, які взяли участь у місцевих, регіональних або національних конкурсах та олімпіадах на 10 % більше від минулого року; кількість здобутих нагород (дипломів, медалей) учасниками програми на 10 % більше від минулого року; не менше 60% педагогів щорічно проходять навчання для підвищення професійної майстерності. |
| 55 |  |  | Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Надано соціальну підтримку та виплачено одноразову допомогу 25 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. |
| 56 |  |  | Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради | 2025-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечення дітей дошкільного віку, які відвідують заклади дошкільної освіти Менської громади, гарячим харчуванням; оптимізовано використання бюджетних та позабюджетних коштів для забезпечення не менше 10% економії на витратах на харчування |
| 57 |  |  | Придбання шкільних автобусів для перевезення учасників освітнього процесу до місць навчання (2 шт.) | 2025-2026 | Відділ освіти | Закуплено 2 шкільні автобуси; 60 учнів щоденно користуються послугами підвезення; підвищення ефективності перевезень і зниження навантаження на наявний автопарк на 30% |
| 58 |  | 3.1.3. Створити безпечне, здорове освітнє середовище та безпечні умови для оздоровлення та відпочинку дітей | Програма розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечені умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед здобувачів освіти громади; 100 % охоплення учнів фізичними вправами та спортивними активностями |
| 59 |  |  | Програма організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ освіти | 100% забезпечення пільговим гарячим харчуванням; зменшено витрати на організацію харчування в закладах загальної середньої освіти на 10% |
| 60 |  |  | Програма національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ освіти | Залучення до участі в початковому та І етапах гри «Сокіл» («Джура») не менше 150 учасників на рік та забезпечити участь команди у ІІІ етапі гри; підвищення кваліфікації не менше 30% організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання |
| 61 |  |  | Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11» | 2025 | Відділ освіти | Виготовлена проектно-кошторисна документація за новими ДБН |
| 62 |  |  | Будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка по вул. Чернігівський шлях, 11 | 2026-2027 | Відділ освіти | Кількість місць в укритті для одночасного перебування 200 осіб; кількість учнів та персоналу школи, які мають доступ до укриття у разі надзвичайної ситуації 100%. |
| 63 |  |  | Будівництво нового укриття для Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 2025 - 2026 | Відділ освіти | Кількість місць в укритті для одночасного перебування 250 осіб; кількість учнів та персоналу дитячого садка, які мають доступ до укриття у разі надзвичайної ситуації 100%. |
| 64 |  |  | Встановлення сучасних дитячих ігрових майданчиків з елементами інклюзії в ЗДО Менської ТГ (10шт) | 2025 - 2027 | Відділ освіти | Закупити 10 майданчиків; 80-90% дітей буде регулярно займатися на цих майданчиках; понад 80% дітей з ООП отримають можливість брати участь у спільних іграх та розвиваючих активностях. |
| 65 |  |  | Енергоефективна реновація приміщень Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена | 2026 - 2027 | Відділ освіти | Зменшення тепловтрат на 30-40%; комфортніші умови для близько 250 учнів та учителів |
| 66 |  | 3.1.4. Посилити спроможність освітньої інфраструктури, яка надає послуги іншим громадам | Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня | 2025 | Відділ освіти | 65 % старшокласників, які вважають, що вчителі проводять цікаві уроки, зацікавлюють до вивчення навчальних предметів, допомагають визначитися з подальшим вибором професії |
| 67 |  |  | Енергоефективна реновація приміщень початкових класів опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченко по вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена | 2025-2027 | Відділ освіти | 100% учнів, батьків та вчителів задоволені покращенням умов навчання; скорочення споживання енергії на опалення приміщень на 50%, скорочення витрат на енергоносії на 50%. |
| 68 |  |  | Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу Менської гімназії Менської міської ради Менського району Чернігівської області (коригування) | 2025-2026 | Відділ освіти | 100% учнів, батьків та вчителів задоволені покращенням умов навчання; скорочення споживання енергії на опалення приміщень на 50%, скорочення витрат на енергоносії на 50%. |
| 69 |  |  | Реконструкція приміщень початкової школи під пансіон в Опорному закладі Менська гімназія за адресою вул. Шевченка, 56 в м. Мена, для проживання учнів ліцею в т.ч. ВПО | 2026-2027 | Відділ освіти | Очікувана кількість учнів, які зможуть скористатися новими умовами пансіону - 60, кількість користувачів з числа маломобільних груп населення - 10; очікуване зниження витрат на енергоносії до 30% |
| 70 | 3.2. Усі мешканці та мешканки громади мають всебічний доступ до публічних послуг у відповідності до своїх потреб | 3.2.1. Забезпечити надання якісних медичних послуг в громаді | Програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2025 - 2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я; КНП «Менська міська лікарня»; КНП «Менський центр ПМСД» | 100% забезпечено фінансування проходження лікарями курсів з підвищення кваліфікації в навчальних закладах (3 особи на рік); залучено до роботи в громаду не менше ніж 10% нових медичних працівників щорічно. |
| 71 |  |  | Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади, на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я; КНП «Менська міська лікарня»; КНП «Менський центр ПМСД» | Забезпечено не менш ніж 100 осіб/дітей з інвалідністю необхідними медичними та технічними засобами впродовж року; відремонтовано не менше ніж 2 амбулаторії загальної практики чи фельдшерських пунктів; зменшення рівня загальної захворюваності на 15%. |
| 72 |  |  | Придбання спецавтомобілів для медичних закладів | 2025 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Придбано 2 спеціалізовані медичні автомобілі; здійснено понад 1000 поїздок на рік; зниження рівня смертності на 10-15% |
| 73 |  | 3.2.2. Підсилити існуючі та створити нові соціальні послуги відповідно до Порядку визначення потреб громади у соціальних послугах | Програма «Турбота про літніх людей та інших вразливих категорій населення» на 2025 – 2026 роки | 2025-2026 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | Проведено не менше 12 тренінгів для літніх людей на рік, організованих працівниками та волонтерами;100% охоплення вразливих груп населення адресною соціальною підтримкою |
| 74 |  |  | Програма фінансової підтримки патронатних родин, що функціонують на території Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, Служба у справах дітей Менської міської ради | Встановлено статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніше як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування для 95% дітей у рамках програми; своєчасно виплачено допомогу 100% сім'ям, що взяли на виховання дітей; впроваджено послугу патронату над дитиною в 50-60% випадків потреби |
| 75 |  |  | Програма щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування «Діти Менщини» на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Комунальна установа «Менський міський центр соціальних служб», Служба у справах дітей | Кількість проведених інформаційно-профілактичних заходів для населення щодо запобігання бездоглядності серед дітей: не менше 12 на рік. 100% випадків своєчасного виявлення дітей, які залишились без догляду або піклування батьків; 100% охоплення сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах соціальною підтримкою та послугами. |
| 76 |  |  | Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | Кількість проведених заходів, спрямованих на інтеграцію ветеранів у громаду: не менше 12 в рік. Рівень задоволеності ветеранів та їхніх сімей якістю наданих послуг 100% |
| 77 |  |  | Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менської міської громади на 2025- 2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я | Забезпечення 100% осіб, які потребують постійної допомоги, необхідною підтримкою; забезпечення щомісячної виплати компенсації 100% осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі |
| 78 |  |  | Програма соціальної підтримки жителів Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 2025-2027 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | 100% охоплення соціальною підтримкою громадян, які потребують; рівень задоволеності жителів, які отримують соціальні послуги 100% |
| 79 |  |  | Програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Менській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки | 2023-2025 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я, КУ «Менський міський центр соціальних служб» | 100% охоплення соціальною підтримкою ВПО, які потребують; рівень задоволеності ВПО, які отримують соціальні послуги 100% |
| 80 |  |  | Придбання автомобіля для осіб з функціональними обмеженнями для забезпечення функціонування служби “Соціальне таксі” Комунальної установи “Менський міський центр соціальних служб” | 2025 | Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я | Придбано автомобіль, облаштований під потреби осіб з функціональними обмеженнями; мінімальна кількість осіб, які отримали послугу за рік - 70 осіб; рівень задоволеності користувачів послугою ”Соціальне таксі” 90% |
| 81 |  | 3.2.3. Покращити умови для задоволення потреб мешканців з питань культури та спорту | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ культури | Впровадження 1-2 нових проєктів на рік, що включають реставрацію пам'яток та об'єктів культурної спадщини; збільшення туристичного потоку до громади на 10-15% через популяризацію її історико-культурної спадщини; |
| 82 |  |  | Програма розвитку культури Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ культури | Залучення 50-70% жителів громади до участі в культурних заходах, сприяння розвитку місцевих талантів; створення 3-4 нових туристичних маршрутів на рік, що збільшить туристичний потік на 20%; |
| 83 |  |  | Встановлення 4 нових спортивних майданчиків, а саме два у м.Мена та с.Стольне і с-щі Макошине | 2025-2027 | Відділ освіти | 1495 дітей громади матимуть змогу покращити свою фізичну форму; закуплено та встановлено 4 дитячих спортивних майданчика |
| 84 |  |  | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту Центру культурних послуг на базі КЗ «Менський будинок культури» за адресою вул. Героїв АТО, 3 м. Мена | 2026-2027 | Відділ культури | Зменшення споживання енергоресурсів на 20% після завершення модернізації; забезпечення доступності культурних послуг для 100% місцевих жителів, включаючи осіб з інвалідністю та пенсіонерів; |
| 85 |  |  | Ревіталізація приміщень Комунального закладу “Центру культури та дозвілля молоді” Менської міської ради за адресою вул. Героїв АТО 10, м.Мена | 2025-2027 | Відділ культури | Зниження енергоспоживання на 25% після впровадження енергоефективних заходів; задоволення відвідувачів на рівні 85-90% протягом першого року після завершення реконструкції. |
| 86 |  |  | Створення соціального хабу на базі КЗ “Центр культури та дозвілля молоді” Менської міської ради | 2026-2027 | Відділ культури | Мінімум 50 заходів на рік, включаючи культурні, освітні та благодійні; 80% задоволених учасників від участі в заходах хабу (через опитування) |
| 87 |  | 3.2.4. Сприяти задоволенню потреб молодих мешканців і мешканок громади | Програма "Молодь Менської громади" на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ культури | Збільшення щорічно на 30% кількості молодих людей, які активно беруть участь у творчих конкурсах, фестивалях та виставках; зниження на 20% рівня захворюваності серед молоді на ВІЛ/СНІД, наркотичні залежності та інші соціально небезпечні хвороби; проведення не менше 4 семінарів, тренінгів чи виставок для молоді, присвячених професійному розвитку, впродовж року. |
| 88 | 3.3. Управлінська система спрощена та ефективна, працює на принципах прозорості, підзвітності та громадської участі | 3.3.1. Забезпечити ефективне і сучасне управління громадою | Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Менська міська рада, Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку | Розробка та виготовлення візуалізаційних матеріалів про громаду: 1 інвестиційний паспорт,1 промо-ролик; кількість укладених угод (меморандумів) про співпрацю не менше 3 в рік; кількість запланованих заходів з представниками партнерських громад не менше 6 в рік; участь у міжнародних форумах, виставках не менше 6 в рік; кількість реалізованих спільних проєктів з іноземними партнерами не менше 2 в рік; кількість публікацій про міжнародне співробітництво та залучення інвестицій не менше 2 в рік. |
| 89 |  |  | Програма вшанування громадян Менської міської територіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Відділ документування та забезпечення діяльності апарату ради | Очікувана кількість нагороджених: Почесною грамотою - 200 од./рік, Подякою - 200 од./рік, присвоєння звання «Почесний громадянин» - 4 од./рік. |
| 90 |  |  | Програма підтримки та розвитку місцевого самоврядування на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2025-2027 | Менська міська рада | Не менше 9 (по 3 щороку) проведених прес-конференцій, не менше 50 щороку опублікованих інформаційних матеріалів у друкованих та онлайн-ЗМІ, не менше 5 залучених експертів для консультування громади щороку; щонайменше 1000 одиниць на рік виготовленої та поширеної презентаційної продукції, обладнання щонайменше 50% робочих місць сучасними технічними засобами до кінця 2027 року |
| 91 |  | 3.3.2. Підвищити рівень участі мешканців в житті громади та їх інтеграцію | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2025 - 2027 роки на території Менської міської територіальної громади | 2025-2027 | Відділ житлово-комунального господарства та комунального майна, Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | За 2021-2027 роки підтримкою скористаються близько 1000 сімей Чернігівщини, створено понад 125 робочих місць, закріплено в сільський місцевості понад 300 молодих сімей, а також буде надано близько 75 кредитів на покращення житлово-побутових умов проживання учасників АТО, ООС та ВПО. |

# 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ.

В основу Плану реалізації Стратегії включені проєктні ідеї, заходи та місцеві програми у кількості 91, які були відібрані на основі пропозицій, що надійшли від посадовців, представників підприємств, установ та організацій Менської громади під час розробки та обговорення проєкту актуалізованої Стратегії. Орієнтовна потреба фінансового ресурсу за рахунок бюджету громади (без урахування приватних інвестицій) на реалізацію опрацьованих заходів, проєктів та програм становить понад 392 млн. грн. і є цілком співставною з фінансовою спроможністю громади та перспективами залучення коштів із зовнішніх джерел (таблиця 2).

Орієнтовна потреба фінансового ресурсу для Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на 2025-2027 роки, тис. грн

| Рік | Кошти бюджету територіальної громади | Державний бюджет | Інші джерела | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 132364 | 150750 | 457044 | 740 157 |
| 2026 | 128239 | 32200 | 5273645 | 5 434 084 |
| 2027 | 131969 | 32200 | 5249345 | 5 413 514 |
| Всього: | 392 572 | 215 150 | 10 980 033 | 11 587 755 |

Впровадження проектів можливе шляхом:

- включення до галузевих цільових програм Чернігівської області;

- фінансування за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету;

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).

Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється головними розпорядникам коштів.

У розрізі проєктів, заходів та програм місцевого розвитку орієнтовне фінансове забезпечення Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської міської територіальної громади на період до 2027 року наведено в таблиці 3.

Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Менської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № п/п | Назва проєкту, заходу, програми місцевого (регіонального) розвитку |  | Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кошти бюджету територіальної громади, тис. грн |  |  |  | кошти державного бюджету, тис. грн |  |  |  | інші джерела, тис. грн |  |  |  |
|  |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  | Разом | в тому числі по роках |  |  |
|  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 28700 | 4700 | 2300 | 1750 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 10000 | 7000 | 7000 |
| 2 | Забезпечення діяльності індустріального парку "Менський" | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 |
| 3 | Будівництво біогазової станції на підприємствах ТОВ «Мена-Авангард» та ФГ Бутенко | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 |
| 4 | Відкриття цеху з розливу бутильованої питної води ФОП Цигипа | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 5 | Створення та забезпечення діяльності Центру розвитку бізнесу | 1000 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкція торгового ринку по вул. Сіверський Шлях м. Мена Чернігівська область | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Відкриття меблевого цеху на базі ТОВ «СОКОЛМЕНА» в м. Мена. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |
| 8 | Лінія віджиму олії з соняшника на базі ТОВ «Мена-Авангард» та ТОВ «БК «ВОЛМАКС» в м. Мена, Чернігівської області | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 9 | Будівництво тепличного комплексу на території Менської громади | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 25000 |
| 10 | Лінія з виробництва печива на базі приватної пекарні «ХлібОК» | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 11 | Створення велопрокату в Менській громаді | 300 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 12 | Створення реабілітаційно - відновлювального центру для військових на базі Менського санаторію «Остреч» | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 13 | Формування туристичного культурного магніту в Менській громаді. - зелений туристичний маршрут на плотах/байдарках по Десні з гастрозупинками та культурно–мистецьким обслуговуванням туристів | 350 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | Програма «Міський автобус» перевезення пасажирів по місту Мена на 2025-2027 роки | 840 | 840 | 260 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2025-2027 р.р. | 24240 | 24240 | 7070 | 8080 | 9090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Програма розвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 24932 | 13452 | 3878 | 4484 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11480 | 3550 | 3830 | 4100 |
| 17 | Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водовідведення для населення по Менській міській територіальній громаді на 2025 – 2027 роки | 1650 | 1650 | 500 | 550 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Менської міської територіальної громади на 2021 - 2027 | 20532 | 20532 | 5778 | 6917 | 7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Менської міської територіальної громади на 2025-2027 р.р. | 2356 | 2356 | 627 | 782 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкція спортивного комплексу по вул. Банкова, 4, м. Мена, Чернігівської обл. (коригування) | 43200 | 4320 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38880 | 12960 | 12960 | 12960 |
| 21 | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту та реновації приміщень Макошинської філії КЗ «Менський будинок культури» за адресою селище Макошине, вул. Центральна, 5в, Чернігівської області | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 5000 |
| 22 | Програма запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2027 роки | 330 | 330 | 92 | 110 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Облаштування пішохідних переходів автономними опорами освітлення на сонячних панелях в населених пунктах Менської громади в кількості 500 шт | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 24 | Реконструкція житлового будинку, будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: вул. Перемоги, 2, смт. Макошине, Корюківського району, Чернігівської області | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 25 | Програма фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 77900 | 47900 | 15850 | 15925 | 16125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 26 | Управління майном комунальної власності» Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 1500 | 750 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 200 | 250 | 300 |
| 27 | Програма розвитку комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2025-2027 роки | 11245 | 805 | 765 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 3500 | 2500 | 4440 |
| 28 | Модернізація централізованих котелень (2 шт.) потужністю 1,2 МВт та 2,5 МВт в м. Мена під альтернативні види палива | 6800 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 3300 | 3300 | 0 |
| 29 | Модернізація КНС №1 в м. Мена | 1200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 30 | Реконструкція міських гідротехнічних споруд з встановленням міні-ГЕС | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| 31 | Будівництво автомобільного мосту через р. Десна в селищі Макошине, Менської громади, Чернігівської області | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 5000000 | 5000000 |
| 32 | Проєкт "Будівництво СЕС потужністю 50 кВт на покрівлі адміністративної будівлі Менської міської ради" | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 1250 | 0 |
| 33 | Реконструкція даху з встановленням дахової сонячної електростанції на об'єкті КНП "Менський центр первинної медико-санітарної допомоги" Менської міської ради | 4000 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| 34 | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в м.Мена | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
| 35 | Встановлення наземної сонячної електростанції на центральному водозаборі в с.Величківка | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
| 36 | Реконструкція фасаду 3-х поверхового лікувального корпусу КНП «Менська міська лікарня» з ремонтом теплових мереж із застосуванням заходів теплореновації по вул. Шевченка, 61 м. Мена (коригування) | 22000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 37 | Реконструкція дахів освітніх, культурних та соціальних закладах та встановлення сонячних електричних станцій та геліосистем на них (12/12шт) | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 20000 | 22000 | 25000 |
| 38 | Вироблення цілісного підходу до управління відходами шляхом організації Центру управління відходами в Менській громад | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 39 | Завершення роботи по забезпеченню доступу до Інтернет мережі філій КЗ МБК та КЗ МПБ. Перетворення бібліотек на відкриті майданчики культурних комунікацій | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 40 | Програма інформатизації Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 29067 | 12548 | 5980 | 3191 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519 | 5140 | 5430 | 5950 |
| 41 | Програма розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 5164 | 5164 | 2961 | 1123 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення малих річок та водойм на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 5100 | 5100 | 2000 | 1650 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Програма боротьби з карантинним бур'яном - амброзією полинолистою на території Менської місьої територіальної громади на 2024-2028 роки | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Програма заліснення малопродуктивних земельних угідь на 2022-2025 роки | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Забезпечення питного водопостачання та заходів з реалізації очищення стічних вод на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 45646 | 13646 | 6995 | 3847 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 22000 | 10000 | 0 |
| 46 | Запобігання безпритульності та розмноженню бродячих тварин на території населених пунктів у Менській міській територіальній громаді на 2025 - 2027 роки | 750 | 750 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Програма підтримки КП "Менакомунпослуга" Менської міської ради на 2025-2027 роки | 47242 | 47242 | 14000 | 15680 | 17562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Програма видалення аварійних та небезпечних дерев на території населених пунктів Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 810 | 750 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 49 | Програма відшкодування втрат КП «Менакомунпослуга» від надання послуг лазні за пільговими тарифами на 2025-2027 роки | 335 | 335 | 100 | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Придбання багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor із додатковим обладнанням у комплекті (або аналог) для очищення водойм та річок в Менській громаді | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 |
| 51 | Програма розвитку позашкільної освіти на 2025-2027 роки | 861 | 861 | 259 | 287 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Будівництво нового приміщення Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 70000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 34500 | 34500 |
| 53 | Програма «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки» | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 54 | Програма підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів на 2025-2027 роки | 541 | 541 | 164 | 179 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2025-2027 роки | 45 | 45 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Програма організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти Менської міської ради | 19546 | 17446 | 4887 | 6028 | 6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 600 | 700 | 800 |
| 57 | Придбання Шкільних автобусів для перевезення учасників освітнього процесу до місць навчання (2 шт.) | 6800 | 680 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 3060 | 3060 | 0 |
| 58 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти на 2025-2027 роки | 104 | 104 | 27 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Програма організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2025-2027 роки | 44731 | 43381 | 14273 | 14290 | 14818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 400 | 450 | 500 |
| 60 | Програма національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки | 361 | 361 | 114 | 120 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття(ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11» | 950 | 200 | 200 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка по вул. Чернігівський шлях, 11 | 65000 | 600 | 0 | 300 | 300 | 64400 | 0 | 32200 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Будівництво нового укриття для Менського ЗДО «Дитяча академія» в м. Мена за адресою вул. Сергія Титаренка, 9 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 |
| 64 | Встановлення сучасних дитячих ігрових майданчиків з елементами інклюзії в ЗДО Менської ТГ (10шт) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 690 | 690 | 920 |
| 65 | Енергоефективна реновація приміщень Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченка за адресою вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена, Чернігівської області | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 25000 |
| 66 | Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня" | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 |
| 67 | Енергоефективна реновація приміщень початкових класів опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. ім. Шевченко по вул. Чернігівський шлях, 11 в м. Мена | 15000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 68 | Капітальний ремонт будівлі Опорного закладу Менської гімназії Менської міської ради Менського району Чернігівської області (коригування) | 21000 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 69 | Реконструкція приміщень початкової школи під пансіон в Опорному закладі Менська гімназія за адресою вул. Шевченка, 56 в м. Мена, Чернігівської області для проживання учнів ліцею в т.ч. ВПО | 5000 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 |
| 70 | Програма забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2025 - 2027 роки. | 2238 | 2238 | 746 | 746 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади, на 2025-2027 роки | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Придбання спецавтомобілів для медичних закладів | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
| 73 | Програма «Турбота про літніх людей та інших вразливих категорій населення» на 2025 – 2026 роки | 82 | 82 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Програма фінансової підтримки патронатних родин, що функціонують на території Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 53 | 53 | 16 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Програма щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування «Діти Менщини» на 2025-2027 роки | 280 | 280 | 91 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Програма підтримки ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 3000 | 3000 | 940 | 900 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Програма компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менської міської громади на 2025- 2027 роки. | 9000 | 9000 | 2500 | 3000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Програма соціальної підтримки жителів Менської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки | 22930 | 22930 | 7310 | 7810 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Програма соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Менській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Придбання автомобілю для осіб з функціональними обмеженнями для забезпечення функціонування служби “Соціальне таксі” Комунальної установи “Менський міський центр соціальних служб” | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 81 | Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 2440 | 2440 | 790 | 810 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Програма розвитку культури Менської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 36138 | 10168 | 2936 | 3122 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25970 | 3970 | 11000 | 11000 |
| 83 | Встановлення 4 нових спортивних майданчиків, а саме два у м.Мена та с.Стольне і с-щі Макошине | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 2600 | 2600 | 5200 |
| 84 | Створення громадського простору для мешканців, шляхом капітального ремонту Центру культурних послуг на базі КЗ «Менський будинок культури» за адресою вул. Героїв АТО, 3 м. Мена | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 91 | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2025 - 2027 роки на території Менської міської територіальної громади | 1232 | 340 | 113 | 97 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 293 | 300 | 300 |

# 3. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів результативності впровадження кожного проєкту місцевого/регіонального розвитку.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти готує Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку громади (КУВ), узагальнення та формування їх тексту здійснюється відділом міжнародного співробітництва та економічного розвитку Менської міської ради. Голова КУВ (міський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

Моніторинг виконання проєктів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щороку, до 15 червня та 15 грудня Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку Менської міської ради направляє відповідальним за моніторинг реалізації Стратегії нагадування про необхідність надати моніторинговий звіт.

На підставі результатів моніторингу, двічі на рік на чергове засідання Комітету з управління впровадженням Стратегії виноситься проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням Стратегії аналіз фінансових потреб надається до депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунального майна для врахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

Оцінювання реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного та екологічно-збалансованого розвитку Менської територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить результати порівняння фактичних та цільових значень показників; задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб; наявних незапланованих змін та впливів; діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих); ефективності механізмів реалізації, ресурсних витрат.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться із залученням експертів).

Заключний звіт щодо оцінювання реалізації Плану заходів не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду подається на розгляд Менської міської ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.