Додаток

до рішення 69 сесії Менської міської ради 8 скликання

28 січня 2026 року № 23

Звіт про виконання Стратегії освіти Менської міської територіальної громади

на 2024-2027 роки,

за 2024 - 2025 роки

Стратегія освіти Менської міської територіальної громади на 2024-2027 роки (далі – Стратегія) розроблена завдяки підтримці експертів Швейцарсько-українського проєкту DECIDE та затвердження на 46 сесії Менської міської ради 8 скликання від 21 березня 2024 року №149.

Станом на 01.12.2025 року в Менській громаді працює 12 закладів, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з них: 2 опорних заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що мають в своєю підпорядкуванні 3 філії, 4 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 3 гімназії (що забезпечують здобуття базової середньої освіти). Станом на початок 2025 – 2026 навчального року освіту в таких закладах здобувають 2125 дітей шкільного віку. В громаді функціонує розвинена мережа інклюзивних класів при закладах, що забезпечують осіб з ООП загальною середньою освітою. Так, станом на 01.12.2025 року в 9 закладах загальної середньої освіти функціонує 40 інклюзивних класів, в яких здобувають освіту 51 дитина з ООП. Здобуття освіти у школах громади є повністю безкоштовним. У всіх закладах загальної середньої освіти організовано гаряче харчування.

В Менській громаді досить розвинена мережа закладів дошкільної освіти. Всього налічується 14 таких закладів, з них: 10 ЗДО, 3 філії закладів дошкільної освіти та 1 дошкільний структурний підрозділ у складі Волосківської гімназії. Всього станом на 01.09.2025 р. дошкільною освітою охоплено 421 дитина дошкільного віку. У всіх населених пунктах, в яких є достатня кількість дітей дошкільного віку наявні заклади дошкільної освіти, у іншому випадку організовано підвіз дошкільнят до найближчого ЗДО.

Мережа закладів позашкільної освіти складається з 2 закладів: Менської ДЮСШ, Менського ЦДЮТ. Станом на 01.10.2025 р. 815 дітей охоплені послугами позашкільної освіти в таких закладах.

Також в підпорядкуванні Відділу освіти Менської міської ради перебуває ІРЦ та Степанівський МНВК.

У звітуваннях по реалізації Стратегії за період з 2024 по 2025 роки розглянемо детально кожен календарний рік та успіхи в реалізації запланованих заходів.

2024 рік

В рамках реалізації проєктів Стратегії за 2024 рік передбачено досягнення трьох стратегічних цілей: Стратегічна ціль 1 - Успішно функціонує спроможна розгалужена мережа різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; стратегічна ціль 2 - Якісні освітні послуги для амбітної молоді і дітей надають мотивовані педагогічні працівники та працівниці; стратегічна ціль 3 - Менська територіальна громада провідний центр для обміну досвідом і співпраці в освітній галузі на всіх рівнях. На досягнення даних стратегічних цілей в 2024 році заплановано використання 5 209,075 тис. грн., з них: кошти державного бюджету 3 150,00 тис. грн. (61% від загального фонду), кошти місцевого бюджету (бюджету Менської ТГ) – 792,075 тис. грн. (15%), кошти з інших джерел (гранти, благодійна допомога та ін.) – 1 267,00 тис грн. (34%) відповідно.

Рис. 1.1. Розподіл бюджету на виконання заходів в 2024 році.

На реалізацію заходів, передбачених в плані Стратегії розвитку освіти Менської міської територіальної громади на 2024 – 2027 роки було витрачено 5 233,262 тис. грн., з них кошти державного бюджету – 3 150,00 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 816,262 тис. грн., кошти з інших джерел – 1 267,00 тис. грн. План закладених коштів на реалізацію заходів перевиконано майже на 1 %, що свідчить про зацікавленість керівництва громади в успішній реалізації Стратегії освіти, розвитку освітньої галузі та в підтримці кращих освітян Менської ТГ, адже коштів витрачено більше, ніж передбачено в Стратегії саме для реалізації заходу розвитку позашкільної освіти, в рамках якого передбачено виплату одноразових грошових премій вихованцям закладів позашкільної освіти та їх наставникам, що в обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, чемпіонатах здобули перемогу чи посіли призові місця. Коштів витрачено на 24,187 тис грн. більше, ніж заплановано за рахунок коштів місцевого бюджету.

Загалом виконано всі заходи, передбачені на 2024 рік в рамках плану Стратегії розвитку освіти на 2024 – 2027 роки.

Зупинимось більш детально на реалізації Стратегічних цілей. В рамках стратегічної цілі 1 було передбачено придбання 1 шкільного автобуса для здійснення підвозу дітей до місця навчання. В жовтні 2024 року за кошти державного бюджету, за умови співфінансування для Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка було отримано 1 шкільний автобус. Загальна вартість його становила 3 500,00 тис. грн, з них 350,00 тис. грн – кошти місцевого бюджету.

Рис. 1.2. Отримання шкільного автобуса

В рамках реалізації стратегії 2 передбачено виплату одноразових грошових премій для обдарованих учнів та їх вчителів, що за результатами обласних, Всеукраїнських етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук здобули дипломи. На реалізацію даного заходу передбачено 43,5 тис. грн. коштів місцевого бюджету (в рамках Програми підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09.12.2021 №822). За результатами участі учнів у вищезгаданих заходах витрачено 10,932 тис. грн на виплату 30 премій наставникам учнів з числа дипломантів. Також в рамках реалізації стратегічної цілі 2 передбачено захід по виплаті одноразових заохочувальних премій вищезгаданим дітям. Так, в 2024 році було виплачено 35 премій учням дипломантам олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. За звітний період витрачено на реалізацію даного проєкту 21,86 тис. грн. з коштів місцевого бюджету. Було використано менше коштів, ніж очікувалось через меншу кількість виплачених премій (діти менше отримали призові місця).

В рамках стратегічної цілі 2 також передбачено заходи по функціонуванні та роботі КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Менської міської ради. Так, в 2024 році створено 1 педагогічну вітальню, в якій для педагогічних працівників Менської громади проводяться тренінги, семінари, професійні консультації. За звітний період було проведено 5 зустрічей, на які залучено 30 педагогів. На функціонування педагогічної вітальні витрачено 2,0 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

На початку травня 2024 року на базі Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. було реалізовано ще один проєкт в рамках стратегічної цілі 2 – дводенне таборування в рамках проведення І етапу Всеукраїнської національно-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Даний захід включає конкурсне змагання серед команд (роїв) учнів закладів загальної середньої освіти. Переможці мали можливість відстоювати честь громади на ІІ етапі змагань. Всього в конкурсній програмі та дводенному таборуванні взяли участь 96 дітей з 8 ЗЗСО громади у 2 вікових категоріях (молодша та старша). В рамках заходу було витрачено 55,11 тис. грн. коштів місцевого бюджету, а саме на такі статті видатків: харчування учасників змагань, організація підвозу до місця проведення та у зворотному напрямку, солодкі призи учасникам. Коштів витрачено майже в половину менше від очікуваної суми через відсутність великої протяжності маршрутів підвезення та надання солодких призів у вигляді спонсорської допомоги.

В рамках стратегічної цілі 2 в 2024 році в Менській громаді реалізовано захід по відзначенню кращих вихованців закладів позашкільної освіти та їх наставників – «розвиток позашкільної освіти». В рамках даного заходу передбачено виплату одноразових грошовий премій вихованцям закладів позашкільної освіти, що здобули перемогу, призові місця в творчих конкурсах, спортивних змаганнях, чемпіонатах обласного, Всеукраїнського, міжнародного етапів. Так, за підсумками 2024 року 145 вихованців отримали грошові винагороди та 15 наставників. Загальна сума коштів витрачена на реалізацію даного проєкту становить

Рис. 1.3. Нагородження вихованців Менського ЦДЮТ

350,56 тис. грн. Це значно більше від запланованих коштів через більшу кількість дітей, що мають визначні здобутки. Премії були виплачені за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках Програми розвитку позашкільної освіти на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 15 сесії Менської міської ради 8 скликання від 09.12.2021 №831.

За рахунок коштів спонсорської допомоги в на території Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. було облаштовано зону відпочинку «Перезавантаження», а саме встановлено вуличні тренажери, тентову палатку з пуфами та мішками для сидіння з метою створення комфортної зони відпочинку. Загальна вартість проєкту 70,0 тис. грн.

За рахунок коштів міжнародної організації CLEAR в 5 закладах загальної середньої освіти, а саме: Макошинському, Синявському, Блистівському, Стольненському ЗЗСО І-ІІІ ст., Волосківській гімназії створено 5 арттерапевтичних кімнат, для проведення розвиткових, творчих занять, тренінгів, семінар як з учнями, так і з вчителями. Загальна вартість проєкту становить 1 000,00 тис. грн. (по 200,00 тис. грн. на кожен заклад освіти).

Рис .1.4. Зона відпочинку в Покровському ЗЗСО І-ІІІ ст.

В 2024 році в рамках реалізації стратегічної цілі 3 в освітній галузі Менської ТГ передбачено реалізацію міні проєктів по курсу за вибором «Навчаємось жити в громаді» в рамках співпраці з Швейцарсько-українським проєктом DECІDE. В кожнній школі громади викладається даний курс за вибором і на початку завдяки співпраці з Швейцарсько-українським проєктом DECIDE було виділено кошти у розмірі 15,0 тис грн. на кожний заклад (окрім Опорного закладу Менська гімназія, якому було виділено 30,0 тис. грн, через те, що курс викладало 2 вчителя). В рамках даної ініціативи команди учнів та вчителів писали міні прокєти для покращення умов навчання в закладі і їх реалізовували. Так, за рахунок коштів партнерів вдалось створити зони відпочинку для дітей, встановити лавки на території закладу для відпочинку, закупити спортивний інвентар для проведення занять з фізичної культури, придбати куллери для питної води та ін. Загальний обсяг реалізованих коштів становить 195,0 тис грн.

До стратегічної цілі 3 належить також проєкт належного оформлення та ведення офіційного веб-сайту Відділу освіти Менської міської ради. На даний час діяльність освітньої галузі неможлива без постійного висвітлення публічної інформації. Саме для цього створений та діє офіційний веб-сайт Відділу освіти Менської міської ради. Він створений на захищеній офіційній платформі - https://mena-edu.cg.gov.ua/index.php?tp=main і постійно оновлюється. На обслуговування сайту передбачено та витрачено 25,2 тис. грн.

Загалом за 2024 рік нам вдалось реалізувати всі передбачені планом заходів проєкти та досягти певного успіху, адже при проведенні повторного опитування серед батьків та учнів спостерігалась позитивна динаміка відповідей щодо задоволеності уваги до здобувачів освіти з боку влади (зросла до 45%), учні більш задоволені умовами навчання, а особливо можливістю відпочивати на перервах (зріс відсоток позитивних відповідей до 63%). Більш детально з реалізацією заходів Стратегії за рік можна ознайомитись в додатку 1 (додається).

2025 рік

В рамках реалізації проєктів Стратегії за 2025 рік, як і за попередній період, передбачено досягнення трьох стратегічних цілей: Стратегічна ціль 1 - Успішно функціонує спроможна розгалужена мережу різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти; стратегічна ціль 2 - Якісні освітні послуги для амбітної молоді і дітей надають мотивовані педагогічні працівники та працівниці; стратегічна ціль 3 - Менська територіальна громада провідний центр для обміну досвідом і співпраці в освітній галузі на всіх рівнях. На досягнення даних стратегічних цілей в 2025 році заплановано використання 89 148, 379 тис. грн., з них: кошти державного бюджету 65405,00 тис. грн. (73% від загального фонду), кошти місцевого бюджету (бюджету Менської ТГ) – 5487,279 тис. грн. (7%), кошти з інших джерел (гранти, благодійна допомога та ін.) –18256,10 тис грн. (20%) відповідно.

Рис.1.1. Розподіл бюджету на виконання заходів в 2025 році.

В 2025 році на реалізацію проєктів було витрачено 8 848,899 тис грн., з них 4 313,564 тис. грн. коштів місцевого бюджету (49% від загального обсягу), 914,00 тис. грн. з державного бюджету (10% від загального обсягу), 3 621,335 тис грн. – кошти з інших джерел (донорів, міжнародних організацій, спонсори та ін.) – 41 % відповідно.

Серед витрачених коштів на реалізацію запланованих проєктів припадає на місцевий бюджет. Досить приємно, що ідеї розвитку освіти громади знайшли відгук в депутатів громади та отримали відповідне фінансування.

В Стратегії розвитку освіти левова частка реалізованих проєктів припала саме на 2025 рік. На жаль, через військовий стан, певні труднощі у залученні донорів на реалізацію певних проєктів та обмежені ресурси місцевого бюджету не всі заплановані проєкті ідеї вдалось реалізувати в 2025 році. Реалізацію деяких перенесено на 2026 рік, н-д, «Створення дієвого Міжшкільного учнівського парламенту для дітей віком 12-17 років з метою забезпечення права бути почутим», «Проведення профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Менської громади та малим бізнесом».

Через тривалість воєнного стану в України реалізація одного з проєктів є неможливою, а саме: «Проведення навчально-польових зборів для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти», адже в рамках реалізації даного проєкту передбачено проведення навчальних стрільб для старшокласників, що вивчають предмет «Захист України».

Отримання нового автобуса від організації ACTED

Більш детально зупинимось на реалізації кожної Стратегічної цілі в 2025 році. В рамках Стратегічної цілі 1 було передбачено реалізацію проєктів по трансформації мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. В 2025 році було перепрофільовано Макошинський ЗЗСО І-ІІІ ст. в Макошинську гімназію Менської міської ради, в якій здобувають початкову, базову середню освіту 129 дітей шкільного віку. Це один з перших кроків у трансформації мережі шкіл та приведенні її до вимог чинного законодавства. Одним з ключових моментів проєкту трансформації мережі закладів загальної середньої освіти громади та створення академічного ліцею є осучаснення та покращення матеріально-технічної бази закладу. Завдяки субвенції з державного бюджета на облаштування STEM-лабораторій для профільного навчання учнів старших класів в академічному ліцеї  осучаснено матеіарльно-технічну базу Опорного закладу Менська гімназія (на базі якого буде створно академічний ліцей). Оновлено кабінети хімії, біології, фізики, проведено капітальний ремонт частини приміщення, облаштовано універсальні кабінки для дітей з фізичними обмеженнями. Всього з державного бюджету отримано 4,2 млн. грн. на умовах співфіансування з місцевого бюджету.

Серед проєктів передбачено і трансформацію закладів дошкільної освіти, а саме: реорганізовано у філії Осьмаківський ЗДО «Капітошка», Покровський ЗДО «Капітошка», Менський ЗДО «Калинонька». В 2025 році також було трансформовано мережу закладів позашкільної освіти громади, а саме приєднано до Менського ЦДЮТ Менську СЮТ.

Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, а саме ACTED в 2025 році для Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка отримано новий спеціальний шкільний автобус для здійснення підвозу дітей шкільного віку до місць навчання. Даний транспорт має пристосування для здійснення підвозу осіб з фізичними обмеженнями, що є важливим для покращення доступу до освіти дітей з ООП.

В рамках стратегічної цілі 1  на 2025 рік було передбачено низка проєктів по покращенню матеріально технічної бази закладів освіти громади: реконструкції приміщень, встановленню пожежної сигналізації, блискавкозахисту та ін. Серед переліку проєктів завдання 1.2.1. є ті, по яких розпочато роботу в 2025 році і вони є тривалими, н-д: «Термомодернізація будівлі початкової школи Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка закладу освіти (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, дверні блоки), системи рекуперації тепла», в рамках даного проєкту в 2025 році здійснено заміну покрівлі приміщення на сучасну. В рамках проєкту «Капітальний ремонт будівлі осередку із предмета «Захист України» в Опорному закладі Менська гімназія Менської міської ради» в 2025 році здійснено заміну покрівлі на сучасну та заміну електропроводки. Серед повністю реалізованих проєктів в 2025 році є: «Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях (в усіх будівлях закладу освіти) Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка», «Придбання сучасного технологічного обладнання для кухні всіх закладів освіти Менської громади»: за сприяння ВПП ООН Стольненський ЗЗСО І-ІІІ ст. отримав сучасне обладнання для харчоблоку (шафу жарову, електроплиту, електрокотел), за кошти місцевого бюджету встановлено вентиляційну систему в Блистівському та Синявському ЗЗСО І-ІІІ ст., придбано інше обладнання.

В Стратегічній цілі 1 передбачено проєкти на реалізацію, які, на жаль, через відсутність фінансової підтримки не вдалось реалізувати в 2025 році (див. додаток 2). В Стратегії розвитку освітньої галузі громади було передбачено реалізацію проєкту «Відновлення та модернізація їдальні (харчоблоку) Менського опорного закладу закладу освіти загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка». Через незадовільний стан приміщення, реалізація даного проєкту була складною, досить тривалою та затратною. Завдяки підтримці керівництва громади у користування закладу було передано приміщення з державної власності і завдяки субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію харчоблоків вищезгаданий заклад було відібрано через систему DREAM для фінансування витрати на капітальний ремонт приміщення та облаштування сучасного харчоблоку з обідньою залою. Проєкт «Реконструкція частини нежитлового приміщення під харчоблок для Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка по вул. Чернігівський шлях, 7 Корюківського району, Чернігівської області» отримав фінансування в обсязі 13 790,0 тис. грн., з них 9 406,1 тис. грн. кошти державного бюджету, 4 384,00 тис грн. – кошти місцевого бюджету на умовах співфінансування. На даний час тривають роботи по облаштуванню, до початку лютого 2026 року вони будуть завершені повністю.

Стратегією розвитку освіти Менської міської територіальної громади передбачено заходи до 2027 року, серед них “Придбання захисної фортифікаційної споруди (найпростішого укриття) цивільного захисту на 200 осіб для Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Дитяча академія”  комбінованого типу Менської міської ради. Для реалізації даного проєкт планому заходів передбачено період 2026 року з метою знаходження джерел фінансування. Але зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась в регіоні в 2025 році виникла гостра потреба у придбанні та встановленні модульного укриття для дитячого садка, адже наявне укриття потребує капітального ремонту та має недостатню кількість місць для повноцінног оукриття всіх учасників освітнього процесу. Завдяки небайдужості місцевої влади з бюджету громади було виділено кошти у сумі 4800,00 тис. грн. на придбання модульного укриття на 120 осіб для дитячго садка. Завдяки даному проєкту стало можливо забезпечити безпечними умовами не лише здобувачів освіти ЗДО, а й працівників та відвідувачів Менського ІРЦ, Центру життєстійкості, Центру денного перебування дітей з інвалідністю (дані установи розташовані на території закладу освіти).

В рамках Стратегічної цілі 2 в 2025 році було вдало реалізовано ряд проєктів: «Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади», завдяки реалізації даного проєкту 13 вчителів, що успішно підготували дипломантів учнівських олімпіад та конкурсів отримали одноразові грошові премії. В рамках проєкту «Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади» протягом 2025 року було виплачено одноразові грошові премії 57 учням закладів загальної середньої освіти, що стали дипломантами обласних етапів учнівських олімпіад, конкурсів та за результатами річного оцінювання в 9 та 11 класах отримали свідоцтва про здобуття освіти з відзнакою.

В рамках Стратегічної цілі 2 передбачено реалізацію проєктів в підтримку функціонування Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Менської міської ради. В 2025 році облаштовано педагогічну вітальню для проведення майстерок, тренінгів, ін. заходів за участю працівників закладів освіти громади. Загальний обсяг витрачених коштів з місцевого бюджету становить 100,00 тис. грн.

Проведення І етапу змагань «Сокіл» («Джура»)

В травні 2025 року на базі Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. було проведено І етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в очному форматі протягом 2 днів. В конкурсах та змаганнях приймали участь учні з  закладів загальної осіб середньої освіти у двох вікових категоріях: старша та середня вікова групи (загальна кількість учасників 80 осіб). В старшій віковій групі перемогу здобула команда Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст., в середній – Покровського ЗЗСО І-ІІІ ст.  Обсяг витрачених коштів на реалізацію даного проєкту становить 64,624 тис. грн. з місцевого бюджету (витрачено на харчування дітей, здійснення підвозу та солодощі учасникам).

В рамках завдань Стратегічної цілі 2 передбачено відзначення не лише учнів шкіл, а й вихованців закладів позашкільної освіти, які в обласних, Всеукраїнських, міжнародних етапах творчих конкурсів, спортивних змагань чи чемпіонатів посіли призові місця. Так, в 2025 році одноразові грошові премії отримали 130 вихованців закладів позашкільної освіти. Загальний обсяг витрачених коштів місцевого бюджету становить 250,774 тис. грн.

Завдяки співпраці з ГО ЛАМПА в Опорному закладі Менська гімназія створено арт терапевтичний простір для здобувачів освіти (проведено ремонт приміщення, закуплено сучасні меблі, дидактичні та дпоміжні матеріали). На облаштування даного простору з місцевого бюджету на умовах співфіансування витрачено 180,0 тис. грн.

Облаштований арт терапевтичний простір в Опорному закладі Менська гімназія

В рамках Стратегічної цілі 3 передбачено обмін досвідом і співпрацю в освітній галузі на всіх рівнях. Відповідно до даної цілі Стратегії передбачено реалізація проєкту «Належне оформлення та висвітлення інформації на офіційному веб-сайті Відділу освіти Менської міської ради». На даний час діяльність освітньої галузі неможлива без постійного висвітлення публічної інформації. Саме для цього створений та діє офіційний веб-сайт Відділу освіти Менської міської ради. Він створений на захищеній офіційній платформі - https://mena-edu.cg.gov.ua/index.php?tp=main  і постійно оновлюється. На обслуговування сайту передбачено та витрачено 25,2 тис. грн.

Загалом, за 2025 рік реалізація плану заходів Стратегії освітньої галузі громади становить 70 %. На жаль, через нестачу додаткових джерел фінансування, окрім місцевого бюджету та цільових коштів з державного бюджету реалізація певних проєктів не відбулась, або перенесено реалізацію на рік. Натомість, з місцевого бюджету було виділено значну частку коштів на реалізацію проєктів по покращенню матеріально-технічної бази закладів (здійснено заміну покрівлі на приміщенні початкових класів Менського опорного ЗЗСО ім.Т.Г.Шевченка, проведено капітальний ремонт покрівлі та замінено електропроводку в осередку предмету «Захист України» на базі Опорного закладу Менська гімназія, частково облаштовано пожежну сигналізацію в приміщеннях Опорного закладу Менська гімназія, здійснено заміну покрівлі майстерень Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка та ін.).

Завдяки реалізованим проєктам по трансформації мережі закладів загальної середньої освіти зменшилась кількість малокомплектних шкіл в громаді, що позитивно впливає на обсяг ФНК та обсяги фінансування з державного бюджету. Досить великий відсоток батьків позитивно відкликаються про свій заклад, якість надання освітніх послуг та забезпечення необхідними засобами (87% від загальної кількості опитаних). Незважаючи на складнощі реалій 2025 році маємо високу зацікавленість серед учнів шкіл та вихованців закладів позашкільної освіти участі в конкурсах, олімпіадах змаганнях не лише обласного, а й Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Досить високий відсоток батьків  та учнів вважають свої заклади конкурентно спроможними з закладами освіти інших регіонів (75% загалом).

Працюємо над продовженням реалізації Стратегії розвитку освіти Менської міської територіальної громади до 2027 року.

Додаток 1

до Звіту про виконання

Стратегії освіти Менської міської

територіальної громади

за 2024 - 2025 роки

ЗВІТ

про результати моніторингу впровадження Стратегії розвитку освіти

Менської міської територіальної громади

| Цілі/операційні цілі/завдання/заходи | Рівень показника виконання | Ступінь відхилення показника виконання | Результат | Індикатор результату | Показник/одиниця виміру | 2024 |  | Стан фінансування |  | Джерело фінансування | Джерело інформації | Відповідальний виконавець | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Планове (цільове) значення | Фактичне значення | План | Факт |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Успішно функціонує спроможна розгалужена мережу різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти |  |  |  | Кількість малокомплектних закладів освіти в громаді | од. | 3 | 4 | 3150,0 350,0 | 3150,0 350,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Титульний список | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Співвідношення ФНК до РНК | разів | 0,96 | 0,96 |  |  |  | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків, які підтримують оптимізацію освіти в громаді | % | 15 | 15 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Оперативна ціль 1.2. Створено сучасну інфраструктуру закладів освіти громади з урахуванням інклюзивних потреб |  |  |  | Загальна кількість закладів освіти, які відповідають вимогам безпеки, інклюзії та комфорту | од. | 1 | 1 | 3150,0 350,0 | 3150,0 350,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків, які вважають, що «родзинкою» закладу освіти, в якому навчається їхня дитина, є якісний стан будівлі ЗЗСО, його доступність та обладнання та облаштування ЗЗСО (сумарний відсоток) | % | 60 | 60 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Завдання 1.2.4. Покращено транспортну доступність закладів освіти та умови підвезення учнів/учениць та педагогічних працівників/працівниць до них |  |  |  | Кількість нових транспортних засобів, придбаних для потреб освіти (перевезення учнів і педагогічних працівників) | од. | 1 | 1 | 3150,0 350,0 | 3150,0 350,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Дворниченко М.М. |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан забезпечення шкільними автобусами (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 79 | 78 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Придбання шкільних автобусів для організації підвозу |  |  | Збільшено кількість транспортних засобів для здійснення підвозу учасників освітнього процесу до місць навчання та у зворотному напрямку | Кількість нових автобусів, придбаних в поточному році | од. | 1 | 1 | 3150,0 350,0 | 3150,0 350,0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Дворниченко М.М. |  |
| Стратегічна ціль 2. Якісні освітні послуги для амбітної молоді і дітей надають мотивовані педагогічні працівники та працівниці |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників, які викладають два та більше предмети не за фахом | % | 11 |  | 416,875 1072,00 | 441,062 1072,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Директори ЗЗСО, Микитенко Ю.Ю. |  |
|  |  |  |  | Кількість педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію | од. | 5 | 6 |  |  |  | Статистичні дані | Директори ЗЗСО, КУ ЦПРПП |  |
|  |  |  |  | Питома вага дітей, які вважають, що отримані в школі знання та профільна освіта знадобляться в дорослому житті (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 65 | 65 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Оперативна ціль 2.1. Забезпечено умови для безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівниць закладів та установ освіти |  |  |  | Питома вага ЗО, які оприлюднюють результати щорічного самооцінювання | од. | 2 | 2 | 46,1 2,0 | 13,532 2,0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків , які вважають «родзинкою» їхнього закладу освіти компетентних педагогічних працівників | % | 92 | 92 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Завдання 2.1.1. Сформовано дієву систему підтримки та заохочення педагогічних працівників та працівниць |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників у закладах ЗЗСО у віці до 40- років | % | 29 | 29 | 43,5 | 10,932 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Микитенко Ю.Ю. |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які вважають, що вчителів-пенсіонерів слід замінити на молодих і амбітних | % | 28 | 35 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади |  |  | Виплачено одноразові грошові премії наставникам обдарованих учнів | Кількість виплачених а вчителям одноразових грошових премій | од. | 70 | 30 | 43,5 | 10,932 | Місцевий бюджет | Наказ ВО | Федорченко С.В. |  |
| Завдання 2.1.2. Забезпечено умови для безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівниць закладів та установ освіти |  |  |  | Проведено навчання, підвищення кваліфікації для педагогічних працівників | од. | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | КУ ЦПРПП |  |
| "Крок за кроком до майстерності: Програма безперервного навчання"/"Безперервний професійний розвиток: Інструменти для успіху" |  |  | Здійснено навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників Менської ТГ | Питомий відсоток навчених педагогів | % | 85 | 90 | 2,6 | 2,6 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | КУ ЦПРПП |  |
| Завдання 2.1.3. Сформовано умови для регулярної участі педагогічних працівників та працівниць у конференціях, семінарах, практикумах, різноманітних освітніх проєктах та конкурсах |  |  |  | Кількість доповідей та виступів педагогічних працівників на конференціях, семінарах, практикумах | од. | 10 | 7 | 2,0 | 2,0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | КУ ЦПРПП |  |
| Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня» |  |  | Облаштовано «Педагогічну вітальню» для проведення заходів з педагогами громади | Кількість облаштований «Педагогічних віталень» | од. | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | КУ ЦПРПП |  |
|  |  |  | Залучено педагогів до тренінгів, семінарів та ін. заходів | Кількість залучених педагогів | од. | 30 | 30 |  |  |  | Статистичні дані | КУ ЦПРПП |  |
| Операційна ціль 2.2. Створено умови для виховання особистості учня/учениці з активною життєвою позицією, патріотів України та своєї громади, конкурентоспроможних на ринку праці |  |  |  | Кількість учнів, які по завершенню навчання, вступили до ВЗО в Україні або за кордоном | осіб | 100 | 98 | 370,775 1070,0 | 427,53 1070,0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які вважають, що ЗЗСО виконує завдання: «підготовка учнів до дорослого життя» | % | 49 | 50% |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Завдання 2.2.2. Впроваджено на регулярній основі проведення національно-патріотичних заходів для дітей та молоді, їхньої інтеграції в життя громади |  |  |  | Кількість національно-патріотичних заходів для дітей та молоді, які проводяться в громаді на регулярній основі | од. | 5 | 5 | 108,54 | 55,11 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які вважають, що в школі приділяють достатньо уваги патріотичному вихованню (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 76 | 80% |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Організація та проведення в Менській громаді дводенного таборування для учнів закладів загальної та змагань І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») |  |  | Проведено дводенне таборування в рамках І етапу змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») | Чи проведено дводенне таборування | Так/ні | так | Так | 108,54 | 55,11 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  | Залучено учнів закладів загальної середньої освіти до дводенного таборування | Кількість учнів, що прийняли участь у заходах І етапу змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») | осіб | 70 | 96 |  |  |  | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
| Завдання 2.2.3. Забезпечено функціонування механізмів підтримки обдарованій молоді в громаді, розвитку профільної освіти |  |  |  | Кількість обдарованих учнів, які в громаді отримують підтримку з боку влади | осіб | 60 | 35 | 262,235 | 372,42 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які позитивно оцінюють підтримку обдарованих дітей в громаді | % | 0 | 35% |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади |  |  | Виплата одноразових грошовий премій обдарованим учням закладів загальної середньої освіти | Кількість обдарованих учнів, що отримали грошові премії | осіб | 130 | 35 | 49,0 | 21,86 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
| Розвиток позашкільної освіти |  |  | Виплата одноразових грошових премій вихованцям закладів позашкільної освіти та їх наставникам за вагомі здобутки (призові місця, гра-прі) у обласних, всеукраїнських, міжнародних творчих конкурсах | Кількість виплачених премій вихованцям закладів позашкільної освіти та їх наставникам | Од. | 130 | 145 | 213,235 | 350,56 | Місцевий бюджет | Наказ ВО | Федорченко С.В. |  |
| Завдання 2.2.4. Покращено функціонування механізмів психологічної підтримки, соціалізації дітей та молоді, попередження булінгу, будь-яких форм насильства та дискримінації |  |  |  | Питома вага учнів, які вважають, що їхні права дотримуються у закладі освіти (відповіді «Так» і «Переважно так» | % | 77 | 77% | 1070,0 | 1070,0 | Інші джерела | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Дитяча зона комфорту «Перезавантаження» в Стольненському ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  | Створено дитячу зону для проведення дозвілля учасниками освітнього процесу Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. | Чи створено зону комфорту | Так/ні | так | Так | 70,0 | 70,0 | Інші джерела | Статистичні дані | Директор Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ст. |  |
| Створення кімнати арт-терапії в Стольненському, Синявському, Блистівському, Макошинському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Волосківській гімназії |  |  | Створено арт-кімнати в закладах загальної середньої освіти з метою проведення заходів психологічного та емоційного розвантаження для учасників освітнього процесу | Кількість створених арт-кімнат | од. | 5 | 5 | 1000,0 | 1000,0 | Інші джерела | Статистичні дані | Директори Стольненського, Синявського, Блистівського, Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст., Волосківської гімназії |  |
|  |  |  | Учасники освітнього процесу закладів освіти відвідують заняття | Кількість учасників освітнього процесу, що були залучені до заходів в арт-кімнатах | осіб | 400 | 410 |  |  |  | Статистичні дані | Директори Стольненського, Синявського, Блистівського, Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ст., Волосківської гімназії |  |
| Стратегічна ціль 3. Менська територіальна громада провідний центр для обміну досвідом і співпраці в освітній галузі на всіх рівнях |  |  |  | Кількість проєктів в сфері освіти, які реалізовані спільно з іншими громадами України та країн Європи | од. | 1 | 1 | 25,2 195,0 | 25,2 195,0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага мешканців громади, які схвально оцінюють співпрацю в освітній сфері з іншими громадами України та Європи (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 15 | 15 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Операційна ціль 3.2. Освітня сфера громади інтегрована у Всеукраїнський та Європейський освітній простір |  |  |  | Кількість проєктів в сфері освіти, які реалізовані спільно з іншими громадами України (за межами Чернігівської області) | од. | 1 | 1 | 25,2 195,0 | 25,2 195,0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які позитивно оцінюють співпрацю з іншими громадами України | % | 15 | 15 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Завдання 3.2.2 Поглиблено співпрацю з проєктами міжнародної технічної допомоги |  |  |  | Кількість проєктів МТД, реалізованих в громаді завдяки активності освітньої сфери | од. | 12 | 12 | 195,0 | 195,0 | Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
| Реалізація міні проєктів по курсу за вибором «Навчаємось жити в громаді» в рамках співпраці з Швейцарсько-українським проєктом DECІDE |  |  | Реалізовані учнівські міні-проєкти на покращення умов навчання в школі | Кількість реалізованих учнівських проєктів | Од. | 12 | 12 | 195,0 | 195,0 | Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
| Завдання 3.2.3. Забезпечено популяризацію досягнень менської освітньої спільноти в мас-медіа |  |  |  | Кількість матеріалів, які були опубліковані в профільних виданнях Чернігівської області, про результати діяльності системи освіти Менської громади | од. | 2 | 2 | 25,2 | 25,2 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |
|  |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників, які вважають, що сайт закладу освіти регулярно наповнюються актуальною інформацією, у тому числі про якість освіти, фінансовий стан, закупівлі (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 70 | 70 |  |  |  | Опитування | Директори ЗЗСО, працівники ВО |  |
| Належне оформлення та висвітлення інформації на офіційному веб-сайті Відділу освіти Менської міської ради |  |  | Працює офіційний веб-сайт Відділу освіти | Кількість публікацій, опублікованих на офіційному веб-сайті Відділу освіти | од. | 25 | 26 | 25,2 | 25,2 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В. |  |

Для оцінки ходу виконання завдань та проєктів буде використовуватися наступна шкала оцінювання рівня виконання проєкту у складі Стратегії розвитку освіти:

| Ступінь відхилення | Рівень показника виконання |
| --- | --- |
| Незначне відхилення | 0,9-1,0 |
| Відчутні відхилення | 0,75-0,89 |
| Відставання (затримка виконання) | 0,5-0,74 |
| Загроза невиконання | менш за 0,5 |

Додаток 2

до Звіту про виконання

Стратегії освіти Менської міської

територіальної громади

за 2024 - 2025 роки

ЗВІТ

про результати моніторингу впровадження Стратегії розвитку освіти

Менської міської територіальної громади

| Цілі/операційні цілі/завдання/заходи | Рівень показника виконання | Ступінь відхилення показника виконання | Результат | Індикатор результату | Показник/одиниця виміру | 2025 |  | Стан фінансування |  | Джерело фінансування | Джерело інформації | Відповідальний виконавець | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Планове (цільове) значення | Фактичне значення | План | Факт |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Успішно функціонує спроможна розгалужена мережу різних типів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти |  |  |  | Кількість малокомплектних закладів освіти в громаді | од. | 4 | 3 | 65405,00 5329,00 21925,00 | 5114,00 9330,761 3621,335 | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Співвідношення ФНК до РНК | Разів | 0,96 | 0,96 |  |  |  | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків, які підтримують оптимізацію освіти в громаді | % | 15 | 15 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Операційна ціль 1.1. Створено спроможну (ефективну) мережу закладів освіти, виходячи із територіальних особливостей та демографії |  |  |  | Відсоток закладів освіти (ЗЗСО, ЗДО, позашкілля), які відповідають законодавчим вимогам | % | 50 | 50 | 9,0 | 4,22 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків, які порадили б заклад освіти, у якому навчається їхня дитина, іншим батькам (відповідь «Так» в опитуванні) | % | 75,3 | 74 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 1.1.1. Трансформовано мережу закладів загальної середньої освіти, статути приведено до вимог чинного законодавства |  |  |  | Кількість закладів загальної середньої освіти, які повністю відповідають вимогам чинного законодавства | одиниць | 2 | 3 | 3,0 | 2,5 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які вважають, що їхній заклад освіти є конкурентоспроможний серед інших закладів освіти громади (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 87 | 87 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Перепрофілювання (зміна типу) у гімназії та зміна найменування Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка, Стольненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Дягівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів |  |  | Початок приведення у відповідність до вимог чинного законодавства мережі закладів загальної середньої освіти громади | Кількість закладів освіти, в яких змінено типу закладу на новий | од. | 1 | 1 | 3,0 | 2,5 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 1.1.2. Трансформовано мережу закладів дошкільної освіти |  |  |  | Відсоток закладів дошкільної освіти, які повністю відповідають вимогам чинного законодавства | % | 100 | 100 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага мешканців, які позитивно оцінюють діяльність закладів дошкільної освіти | % | 85 | 85 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Приєднання до Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» комбінованого типу Менської міської ради, Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дитяча академія» комбінованого типу Менської міської ради та Стольненського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» загального типу Менської міської ради дитячих садків Менської громади |  |  | Створення філій закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі юридичних осіб серед закладів освіти | Кількість створених філій закладів дошкільної освіти | од. | 3 | 3 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Люшина В.Л., заступник начальника Відділу освіти |  |
| Завдання 1.1.3. Трансформовано мережу закладів позашкільної освіти |  |  |  | Відсоток закладів позашкільної освіти, які повністю відповідають вимогам чинного законодавства | % | 100 | 100 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які вказали, що їхні діти відвідують гуртки/секції | % | 70 | 72 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Створення Комунальної установи Менського центру позашкільної освіти в Менській міській територіальній громаді |  |  | Оптимізованого мережу закладів позашкільної освіти громади | Кількість закладів позашкільної освіти в громаді після трансформації | од. | 2 | 2 | 3,0 | 0,86 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Операційна ціль 1.2. Створено сучасну інфраструктуру закладів освіти громади з урахуванням інклюзивних потреб |  |  |  | Загальна кількість закладів освіти, які відповідають вимогам безпеки, інклюзії та комфорту | од. | 1 |  | 65405,00 5320,00 39800,00 | 5114,00 9318,101 3621,335 | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків, які вважають, що «родзинкою» закладу освіти, в якому навчається їхня дитина, є якісний стан будівлі ЗЗСО, його доступність та обладнання та облаштування ЗЗСО (сумарний відсоток) | % | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2.1. Забезпечено комфортний, безпечний, інклюзивний освітній простір закладів освіти громади |  |  |  | Кількість капітально відремонтованих закладів освіти, з урахуванням вимог до безпеки, інклюзії, комфорту | од. | 1 | 0 | 62075,00 4775,00 20350,00 | 5114,00 8857,301 0 | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан приміщення закладу освіти та його доступність (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 75 | 70 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Термомодернізація будівлі початкової школи Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка закладу освіти (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, дверні блоки), системи рекуперації тепла. |  |  | Покращено умови навчання дітей громади | Кількість приміщень закладів освіти, що термомодернізовано | од. | 1 | 0 | 1000,00 9000,00 | 1046,80 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу |  |
| Термомодернізація будівлі майстерні Менського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка закладу освіти (заміна та утеплення покрівлі, фасаду, встановлення енергозберігаючих світлопрозорих огороджуючих конструкцій (вікна, двері) та ремонт навчальних майстерень |  |  | Створено сучасні та безпечні умови навчання дітей на уроках технологій | Кількість приміщень майстерень закладу, що мають сучасний ремонт, термомодернізовані | од. | 1 | 0 | 400,00 2000,00 | 721,40 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу |  |
| Нове будівництво модульного протирадіаційного укриття (ПРУ) на території Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11 |  |  | Побудовано сучасне укриття типу ПРУ для учасників освітнього процесу закладу освіти | Кількість збудованих укриттів | од. | 1 | 0 | 57915,00 585,00 | 0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Облаштування укриття та створення освітнього хабу на базі протирадіаційного укриття Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,7 |  |  | Проведено сучасних ремонт в протирадіаційному укритті та облаштовано освітній хаб | Чи проведено ремонт в протирадіаційному укритті та облаштовано освітній хаб | Так/ні | так | ні | 350,00 3150,00 | 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка по вул. Чернігівський шлях,11 |  |  | Проведено ремонт покрівлі закладу з заміною зруйнованих опор, монтуванням металочерепиці | Чи проведено капітальний ремонт покрівлі основного корпусу закладу | Так/ні | так | ні | 1710,00 190,0 | 0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях (в усіх будівлях закладу освіти) Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка |  |  | Встановлено пожежну сигналізацію у приміщеннях закладу освіти | Чи встановлено пожежну сигналізацію в приміщеннях закладу | Так/ні | так |  | 1450,00 150,00 | 914,00 445,80 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу |  |
| Захист від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів в усіх будівлях Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка |  |  | Встановлено блискавкозахист на будівлях закладу освіти | Чи наявний справний блискавкозахист | Так/ні | так | ні | 1000,00 100,00 | 0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Перенесено через відсутність фінансування |
| Захист від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (в усіх будівлях) Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садка) «Дитяча академія» комбінованого типу Менської міської ради |  |  | Встановлено блискавкозахист на будівлях закладу освіти | Чи наявний справний блискавкозахист | Так/ні | так | ні | 350,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Верік Ю.П., директор закладу | Перенесено через відсутність фінансування |
| Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщенні Стольненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |  |  | Встановлено пожежну сигналізацію у приміщенні закладу освіти | Чи встановлено пожежну сигналізацію в приміщенні закладу | Так/ні | так | ні | 650,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Гузь М.В., директор закладу | Перенесено через відсутність фінансування |
| Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Опорного закладу Менська гімназія |  |  | Встановлено пожежну сигналізацію у приміщеннях закладу освіти | Чи встановлено пожежну сигналізацію в приміщеннях закладу | Так/ні | так | так | 300,00 900,00 | 420,371 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Хоменко Т.О., директор закладу | Проєкт триває |
| Капітальний ремонт будівлі осередку із предмета «Захист України» в Опорному закладі Менська гімназія Менської міської ради |  |  | Створено сучасні умови для вивчення предмету «Захист України» на базі майбутнього ліцею | Кількість відремонтованих приміщень осередку предмета «Захист України» | од. | 1 | 1 | 250,00 1250,00 | 1002,930 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Хоменко Т.О., директор закладу | Проєкт триває |
| Придбання захисної фортифікаційної споруди (найпростішого укриття) цивільного захистуна 200 осіб для Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Дитяча академія” комбінованого типу Менської міської ради |  |  | Встановлено найпростіше укриття для безпечного перебування учасників освітьного процесу закладу | К-сть встановлених укриттів | од. | 1 | 1 | 450,00 4050,00 | 4800,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Верік Ю.П., директор закладу |  |
| Створення освітнього хабу (STEM-лабораторій) для профільного навчання |  |  | Облаштовано STEM-лабораторії для профільного навчання | Чи облаштовано STEM-лабораторії для профільного навчання | Так/ні | так | так | 0 | 4200,00 420,00 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Хоменко Т.О., директор закладу |  |
| Завдання 1.2.2. Облаштовано території закладів освіти відповідно до сучасних вимог та потреб та з урахуванням принципів універсального дизайну |  |  |  | Кількість закладів освіти, у яких облаштовано території згідно до сучасних вимог | одиниць | 1 | 0 | 200,00 500,00 | 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Люшина В.Л., заступник начальника Відділу освіти |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан прилеглої території закладу освіти (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 75 | 75 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Сучасні дитячі ігрові майданчики для вихованців Менського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дитяча академія» комбінованого типу Менської міської ради закладу освіти |  |  | Встановлено сучасні дитячі ігрові майданчики на території закладу освіти | Кількість встановлених сучасних дитячих майданчиків | од. | 2 | 0 | 200,00 500,00 | 0 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Верік Ю.П., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Завдання 1.2.3. Оснащено освітні заклади сучасною технікою та обладнанням |  |  |  | Кількість закладів освіти, які оснащені сучасною технікою та обладнанням | одиниць | 1 | 0 | 175,00 1575,00 | 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан оснащення закладу освіти сучасною технікою та обладнанням (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 77 | 70 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| «Smart-клас – це реальність!» (придбання обладнання для облаштування сучасного smart-класу: комп’ютери, роботи, мікроскоп, інтерактивний монітор, обладнання для фотозйомки; сучасні меблі) для учнів Менського ОЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка |  |  | Облаштовано smart-клас в закладі освіти | К-сть облаштованих smart-класів | од. | 1 |  | 50,00 450,00 | 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Відсутність фінансування |
| «Створення багатофункціонального спортивно–культурного простору «МолоДій!», який включає (проведення поточного ремонту існуючого приміщення міні спортивного залу та придбання необхідного обладнання для ефективного функціонування багатофункціонального спортивно–культурного простору) |  |  | Створено багатофункціональний спортивно-культурний простір в приміщенні закладу освіти | К-сть створених багатофункціональних просторів | од. | 1 | 0 | 125,00 1125,00 | 0 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Завдання 1.2.4. Покращено транспорту доступність закладів освіти та умови підвезення учнів/учениць та педагогічних працівників/працівниць до них |  |  |  | Кількість нових транспортних засобів, придбаних для потреб освіти (перевезення учнів і педагогічних працівників) | одиниць | 1 | 1 | 3330,00 370,00 | 3330,00 370,00 | Інші джерела Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан забезпечення шкільними автобусами (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання шкільних автобусів для організації підвозу |  |  | Придбано шкільний автобус для організованого підвозу дітей д місць навчання | К-сть придбаних шкільних автобусів | од. | 1 | 1 | 3330,00 370,00 | 3330,00 370,00 | Інші джерела Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 1.2.5. Забезпечено відповідність вимогам НАССР харчоблоків закладів освіти громади |  |  |  | Кількість закладів освіти, які пройшли сертифікацію НАССР | од. | 0 |  | 4320,00 830,00 700,00 | 0 90,8 291,335 | Державний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які позитивно оцінюють стан харчування в закладах освіти (відповіді «Так, їжа в їдальні завжди смачна і корисна» і «Як правило, їжа в їдальні смачна і корисна) | % | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення та модернізація їдальні (харчоблоку) Менського опорного закладу закладу освіти загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня ім. Т.Г.Шевченка |  |  | Модернізовано приміщення їдальні та харчоблоку закладу освіти | К-сть модернізованих харчоблоків | од. | 1 | 1 | 4320,00 480,00 | 0 | Державний бюджет Місцевий бюджет | Статистичні дані | Шепель Т.І., директор закладу | Реалізовано по харчоблоку закладу істотно інший проєкт (див. пояснення) |
| Придбання сучасних меблів для обідньої зали закладів освіти |  |  | Придбано сучасні меблі для обідньої зали закладів освіти | Кількість оновлених обідніх залів | од. | 1 | 0 | 150,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Придбання сучасного технологічного обладнання для кухні всіх закладів освіти Менської громади |  |  | Замінено технологічне обладнання на сучасне в кухнях закладів освіти | Кількість оновлених харчоблоків | од. | 1 | 5 | 200,00 700,00 | 90,8 291,335 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Стратегічна ціль 2. Якісні освітні послуги для амбітної молоді і дітей надають мотивовані педагогічні працівники та працівниці |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників, які викладають два та більше предмети не за фахом | % | 11 | 11 | 555,079 381,10 | 359,603 300,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Кількість педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію | осіб | 6 | 7 |  |  |  | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага дітей, які вважають, що отримані в школі знання та профільна освіта знадобляться в дорослому житті (оцінки 4 та 5 за 5-ти бальною шкалою) | % | 65 | 65 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Операційна ціль 2.1. Забезпечено умови для безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівниць закладів та установ освіти |  |  |  | Питома вага ЗО, які оприлюднюють результати щорічного самооцінювання | одиниць | 1 | 1 | 90,30 381,10 | 294,979 300,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків , які вважають «родзинкою» їхнього закладу освіти компетентних педагогічних працівників | % | 92 | 92 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 2.1.1. Сформовано дієву систему підтримки та заохочення педагогічних працівників та працівниць |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників у закладах ЗЗСО у віці до 40- років | % | 29 | 30 | 86,30 125,10 | 190,779 300,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага батьків учнів, які вважають, що вчителів-пенсіонерів слід замінити на молодих і амбітних | % | 25 | 30 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Кімната ментального здоров’я педагогів для Макошинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради |  |  | Облаштовано кімнату для відпочинку педагогів в закладу освтіи | К-сть облаштованих кімнат ментального здоров’я | од. | 1 | 0 | 13,90 125,10 | 0 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Канавець Н.В., директор закладу | Відсутність фінансування |
| Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади |  |  | Виплачено одноразові грошові премії наставникам обдарованих учнів | Кількість виплачених а вчителям одноразових грошових премій | од. | 50 | 13 | 58,50 | 10,779 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Створення арт терапевтиного простору в Опорному закладі Менська гімназія |  |  | Створено кімнату для проведення арт терапевтичних занять з учасника ми освітнього процесу в закладі | К-сть створених арт терапевтичних кімнат | од. | 0 | 1 | 0 | 180,00 300,00 | Місцевий бюджет Інші джерела | Статистичні дані | Хоменко Т.О., директор закладу |  |
| Завдання 2.1.2. Забезпечено умови для безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівниць закладів та установ освіти |  |  |  | Кількість педагогічних працівників, які отримали державні нагороди та відзнаки | осіб | 3 | 2 | 4,00 | 4,2 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які відзначають, що в закладах освіти застосовують нові форми навчання (відповіді «проведення дискусій, дебатів», «рольові ігри») | % | 50 | 50 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| "Крок за кроком до майстерності: Програма безперервного навчання"/"Безперервний професійний розвиток: Інструменти для успіху" |  |  | Здійснено навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників Менської ТГ | Питомий відсоток навчених педагогів | % | 90 | 90 | 4,0 | 4,2 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП |  |
| Завдання 2.1.3. Сформовано умови для регулярної участі педагогічних працівників та працівниць у конференціях, семінарах, практикумах, різноманітних освітніх проєктах та конкурсах |  |  |  | Кількість доповідей та виступів педагогічних працівників на конференціях, семінарах, практикумах | одиниць | 7 | 7 | 256,00 | 100,00 | Інші джерела Місцевий бюджет | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які надали б перевагу школі в іншому населеному пункті,яка дає якісну освіту | % | 68 | 68 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Функціонування ЦПРПП у напрямку удосконалення творчого педагогічного простору та інновацій – «Педагогічна вітальня» |  |  | Облаштовано «Педагогічну вітальню» для проведення заходів з педагогами громади | Кількість облаштований «Педагогічних віталень» | од. | 1 | 1 | 256,00 | 100,00 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП |  |
|  |  |  | Залучено педагогів до тренінгів, семінарів та ін. заходів | Кількість залучених педагогів | осіб | 30 | 60 |  |  |  | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП |  |
| Операційна ціль 2.2. Створено умови для виховання особистості учня/учениці з активною життєвою позицією, патріотів України та своєї громади, конкурентоспроможних на ринку праці |  |  |  | Кількість учнів, які по завершенню навчання, вступили до ВЗО в Україні або за кордоном | осіб | 100 | 100 | 475,779 | 64,624 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які вважають, що ЗЗСО виконує завдання: «підготовка учнів до дорослого життя» | % | 50 | 50 |  |  |  | опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 2.2.1 Створено умови для сталого функціонування молодіжних та громадських активностей здобувачів освіти та їх батьків і рухів (Молодіжна рада, Шкільний бюджет, учнівське самоврядування) |  |  |  | Кількість активностей, проведених молодіжним об’єднанням | одиниць | 1 | 0 | 10,0 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Оцінка учнями дієвості органу учнівського самоврядування (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 68 | 0 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Створення дієвого Міжшкільного учнівського парламенту для дітей віком 12-17 років з метою забезпечення права бути почутим |  |  | Створено в громаді Міжшкільний учнівський парламент | К-сть заходів, проведених Міжшкільним учнівським парламентом | од. | 2 | 0 | 10,0 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст | Через віський стан перенесено на 2026 рік |
| Завдання 2.2.2. Впроваджено на регулярній 0основі проведення національно-патріотичних заходів для дітей та молоді, їхньої інтеграції в життя громади |  |  |  | Кількість національно-патріотичних заходів для дітей та молоді, які проводяться в громаді на регулярній основі | одиниць | 5 | 5 | 151,102 | 64,624 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які вважають, що в школі приділяють достатньо уваги патріотичному вихованню (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 80 | 80 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Проведення навчально-польових зборів для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти |  |  | Проведення навчально-польові збори для юнаків і дівчат 11 класів | К-сть залучених учнів до навчально-польових зборів | од. | 193 | 0 | 10,0 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст | Поки відкладено через військовий стан |
| Організація та проведення в Менській громаді дводенного таборування для учнів закладів загальної та змагань І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») |  |  | Проведено дводенне таборування в рамках І етапу змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») | Чи проведено дводенне таборування | Так/ні | так | так | 141,102 | 64,624 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Матвієнко М.А., головний спеціаліст |  |
|  |  |  | Залучено учнів закладів загальної середньої освіти до дводенного таборування | Кількість учнів, що прийняли участь у заходах І етапу змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») | осіб | 80 | 80 |  |  |  | Статистичні дані | Матвієнко М.А., головний спеціаліст |  |
| Завдання 2.2.3. Забезпечено функціонування механізмів підтримки обдарованій молоді в громаді, розвитку профільної освіти |  |  |  | Кількість обдарованих учнів, які в громаді отримують підтримку з боку влади | осіб | 65 | 85 | 314,677 | 315,125 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які позитивно оцінюють підтримку обдарованих дітей в громаді | % | 35 | 35 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Підтримка та розвиток обдарованої учнівської молоді та творчих педагогів Менської міської територіальної громади |  |  | Виплата одноразових грошовий премій обдарованим учням закладів загальної середньої освіти | Кількість обдарованих учнів, що отримали грошові премії | осіб | 130 | 57 | 58,80 | 64,351 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Розвиток позашкільної освіти |  |  | Виплата одноразових грошових премій вихованцям закладів позашкільної освіти та їх наставникам за вагомі здобутки (призові місця, гра-прі) у обласних, всеукраїнських, міжнародних творчих конкурсах | Кількість виплачених премій вихованцям закладів позашкільної освіти та їх наставникам | Од. | 130 | 130 | 255,877 | 250,774 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Матвієнко М.А., головний спеціаліст |  |
| Стратегічна ціль 3. Менська територіальна громада провідний центр для обміну досвідом і співпраці в освітній галузі на всіх рівнях |  |  |  | Кількість проєктів в сфері освіти, які реалізовані спільно з іншими громадами України та країн Європ | одиниць | 1 | 1 | 53,20 | 23,20 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага мешканців громади, які схвально оцінюють співпрацю в освітній сфері з іншими громадами України та Європи (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 20 | 20 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Операційна ціль 3.1. Освітня сфера громади надає послуги для інших громад Чернігівської області |  |  |  | Кількість закладів освіти з інших громад Чернігівської області, з якими укладено договори про отримання послуг в Менській громаді | одиниць | 1 | 0 | 28,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників, які позитивно оцінюють співпрацю з іншими громадами Чернігівської області (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 20 | 20 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 3.1.1. Посилено спроможність освітньої інфраструктури, яка надає послуги іншим громадам: інклюзивно-ресурсного центру, міжшкільного навчально-виробничого комбінату, Центру професійного розвитку педагогічних працівників |  |  |  | Кількість педагогічних працівників з інших громад, які пройшли навчання у відповідних закладах Менської громади | осіб | 10 | 20 | 20,0 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП |  |
|  |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників з інших громад, які позитивно оцінюють навчання у відповідних закладах Менської громади) | % | 30 | 30 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст20, |  |
| Виїзна «Кімната психотерапії іграшкою» |  |  | Проведено заходи по психоемоційному розвантаженню та ін. | К-сть здобувачів освіти, що прийняли участь в заходах | осіб | 30 | 0 | 20,0 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Бикова О.В., директор ЦПРПП | Відсутність фінансування |
| Завдання 3.1.2. Поглиблено співпрацю з іншими громадами та бізнесом Чернігівської області в сфері освіти |  |  |  | Кількість проєктів в сфері освіти, які реалізовані спільно з іншими громадами України (за межами Чернігівської області) | одиниць | 1 | 0 | 8,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які позитивно оцінюють можливість навчання (практики) у місцевих підприємців (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 20 | 0 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Проведення профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді закладів загальної середньої освіти Менської громади та малим бізнесом |  |  | Проведено профорієнтаційні заходи серед учнів за участі місцевих підприємців | К-сть проведених профорієнтаційних заходів | од. | 3 | 0 | 8,00 | 0 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст | Через військовий стан перенесено початок проєкту на2026 рік |
| Операційна ціль .3.2. Освітня сфера громади інтегрована у Всеукраїнський та Європейський освітній простір |  |  |  | Кількість проєктів в сфері освіти, які реалізовані спільно з іншими громадами України (за межами Чернігівської області | одиниць | 0 | 0 | 25,20 | 25,20 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага учнів, які позитивно оцінюють співпрацю з іншими громадами України (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 20 | 20 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Завдання 3.2.3. Забезпечено популяризацію досягнень менської освітньої спільноти в мас-медіа |  |  |  | Кількість матеріалів, які були опубліковані в профільних виданнях Чернігівської області, про результати діяльності системи освіти Менської громади | одиниць | 2 | 2 | 25,20 | 25,20 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
|  |  |  |  | Питома вага педагогічних працівників, які вважають, що сайт закладу освіти регулярно наповнюються актуальною інформацією, у тому числі про якість освіти, фінансовий стан, закупівлі (оцінки 4 та 5 в опитуванні) | % | 73 | 73 |  |  |  | Опитування | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |
| Належне оформлення та висвітлення інформації на офіційному веб-сайті Відділу освіти Менської міської ради |  |  | Працює офіційний веб-сайт Відділу освіти | Кількість публікацій, опублікованих на офіційному веб-сайті Відділу освіти | од. | 30 | 30 | 25,20 | 25,20 | Місцевий бюджет | Статистичні дані | Федорченко С.В., головний спеціаліст |  |

Для оцінки ходу виконання завдань та проєктів буде використовуватися наступна шкала оцінювання рівня виконання проєкту у складі Стратегії розвитку освіти:

| Ступінь відхилення | Рівень показника виконання |
| --- | --- |
| Незначне відхилення | 0,9-1,0 |
| Відчутні відхилення | 0,75-0,89 |
| Відставання (затримка виконання) | 0,5-0,74 |
| Загроза невиконання | менш за 0,5 |

Начальник Відділу освіти													Ірина ЛУК’ЯНЕНКО

Менської міської ради