МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 липня 2026 року	м. Мена	             № 194

Про заходи щодо складання Прогнозу  бюджету Менської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

Відповідно до статтей 75, 751 Бюджетного кодексу України, ст. 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні з метою забезпечення формування прогнозу бюджету Менської міської територіальної громади на середньостроковий період:

- Затвердити План заходів щодо складання в 2026 році Прогнозу бюджету Менської міської територіальної громади на середньостроковий період, що додається.

- Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, передбачених вищезазначеним Планом.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника Фінансового управління Менської міської ради Аллу НЕРОСЛИК.

Секретар ради                                                                     Юрій СТАЛЬНИЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

14 липня 2026 року № 194

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання Прогнозу місцевого бюджету Менської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

(код бюджету 2551700000)

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Червень-липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету | Липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 3. | Надання місцевому фінансовому органу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | Липень | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку |
| 4. | Надання місцевому фінансовому органу інформації щодо чисельності населення | Липень | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку |
| 5. | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | Липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 6. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | Червень-липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 7. | Доведення до Відділу міжнародного співробітництва та економічного розвитку орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | Липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 8. | Надання місцевому фінансовому органу пропозицій до Прогнозу місцевого бюджету | До 20 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | Липень | Фінансове управління Менської міської ради |
| 10. | Доведення до Фінансового управління середньострокового плану пріорітетних публічних інвестицій, схваленого місцевою інвестиційною радою | Липень | Відділ міжнародного співробітництва та економічного розвитку |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | До 5 серпня | Фінансове управління Менської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Доопрацювання Прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників | До 12 серпня | Фінансове управління Менської міської ради |
| 13. | Подання Прогнозу місцевого бюджету на розгляд виконавчого комітету Менської міської ради (відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України) | До 15 серпня | Фінансове управління Менської міської ради |
| 14. | Розгляд та схвалення Прогнозу місцевого бюджету (відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України) | До 1 вересня | Виконавчий комітет Менської міської ради |
| 15. | Подання Прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Менської міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою (відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України) | У п’ятиденний термін після схвалення | Фінансове управління Менської міської ради |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо Прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні Менської міської ради в порядку, визначеному радою |  | Фінансове управління Менської міської ради розпорядників бюджетних коштів |
| 17. | Оприлюднення Прогнозу бюджету Менської міської територіальної громади на офіційному сайті | У п’ятиденний термін після схвалення | Фінансове управління Менської міської ради та відділ цифрових трансформацій та кіберзахисту |
| 18. | Забезпечення подання інформації, що міститься в Прогнозі місцевого бюджету на 2027-2029 в AIC «LOGICA» | У термін, встановлений Міністерством фінансів України | Фінансове управління Менської міської ради |